## PL Keo dai gn NSTW
Phụ lục 01: DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN GIẢI NGÂN SANG NĂM 2026
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án (TABMIS) | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 | Số vốn NSTW kế hoạch năm 2025 còn lại đến hết ngày 31/01/2026 không giải ngân hết | Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân sang kế hoạch năm 2026 | Chủ đầu tư | Nguyên nhân không giải ngân hết KHV | Đối tượng đề xuất kéo dài theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
| TỔNG CỘNG |  |  | 1476697 | 404292 | 186550.284 | 217741.716 | 217741.716 |  |  | 0 |  | 660018.8998 | NSTW
1 | Dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh | 7915943 | 755, 12/4/2022 | 1437405 | 365000 | 165417.36 | 199582.64 | 199582.64 | Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế tỉnh | - Mặt bằng tuyến số 01 nhiều vị trí chưa được bàn giao: Hiện còn 39 hộ chưa nhận tiền, 02 hộ chưa phối hợp kiểm kê, 136 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, 116 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường. - Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ GPMB của dự án hoàn thành ngày 10/9/2025, đến ngày 25/02/2026 UBND phường Vũng Áng mới tổ chức bốc thăm tái định cư cho các hộ đủ điều kiện cấp đất (76/90 hộ đủ điều kiện). Vì vậy, chưa có khối lượng thi công để giải ngân hết nguồn vốn. | Điểm e Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch) - Tại Quyết định 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024, Thủ tướng Chính phủ quy định số vốn tối thiểu phải bố trí cho dự án trọng điểm, liên vùng (theo đó dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh phải bố trí tối thiểu 365 tỷ đồng) dẫn đến quá trình thực hiện không thể điều chuyển số vốn dự kiến không giải ngân hết của dự án này cho các dự án khác để đảm bảo số tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ | 3027 | 0 | NSĐP
2 | Tôn tạo Nhà lưu niệm, Nhà tưởng niệm, Nhà tranh tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập | 8155077 | 2610, 22/10/2025 | 19845 | 19845 | 15135.561 | 4709.439 | 4709.439 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh | Dự án thuộc di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nên phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Vì vậy, thời gian chuẩn bị dự án kéo dài dẫn đến chưa giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí | Điểm c Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau) | 2680 | 660018.8998 | SUM
3 | Xây dựng Nhà lưu niệm, Nhà tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú | 8155075 | 3061, 05/12/2025 | 19447 | 19447 | 5997.363 | 13449.637 | 13449.637 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh | Dự án thuộc di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nên phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Vì vậy, thời gian chuẩn bị dự án kéo dài dẫn đến chưa giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí | Điểm c Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công (Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau) | 3109
1054669.7752

## PL Đề xuất không phù hợp (hidden)
Phụ lục 03: DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án (TABMIS) | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 | Số vốn NSTW kế hoạch năm 2025 còn lại đến hết ngày 31/01/2026 không giải ngân hết, đề xuất kéo dài | Chủ đầu tư | Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn (theo báo cáo của Chủ đầu tư)
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
| TỔNG CỘNG |  |  | 4797276 | 685695 | 223706.2062 | 442277.1838 |  |  |  | 378636.92 | nước ngoài
I | Vốn nước ngoài ODA |  |  | 3009214 | 513638 | 115289.47 | 378636.92
1 | Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ | 7853204 | 2749, 24/8/2020 | 709255 | 216413 | 51737.65 | 164675.35 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh | (1) Năm 2025, thời tiết Hà Tĩnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cơn bão số 5, số 6 và số 10, đặc biệt trong tháng 10, 11 trời mưa chủ yếu nên không thể triển khai các công trình (2) Công tác GPMB chậm do biến động giá đất, dự án phải thực hiện điều chỉnh giá và đơn giá bồi thường, phát sinh một số trường hợp đất không bị thu hồi nhưng tài sản trên đất bị ảnh hưởng, một số hộ dân không đồng ý với đơn giá bồi thường, một số hộ chưa thể xác minh được nguồn gốc đất… khiến cho quá trình thi công bị ảnh hưởng đến tiến độ dẫn đến không thể giải ngân KHV theo dự kiến. | nước ngoài | 281381.9798 | trong nước
2 | Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ | 7786649 | 2455, 03/8/2020 | 851897 | 209306 | 40958.43 | 168347.57 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh | (1) Việc điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư Tiểu dự án (bổ sung chi phí đối ứng 60.000 triệu đồng để thực hiện GPMB), bổ sung quy mô hạng mục hạ tầng tái định cư (cây xanh, chiếu sáng) mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục. (2) Quá trình thi công các tuyến ống thu gom nước thải có chiều sâu >3m gặp địa chất phức tạp như cát chảy, bùn làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng hiện trạng,phải điều chỉnh thiết kế . (3) Một số hạng mục thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ của tuyến QL.1 phải thực hiện thủ tục cấp phép thi công. | nước ngoài |  | 3
3 | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án BIIG2 | 7544621 | 613, 08/5/2017; 562, 18/5/2018; 141, 08/12/2023; 1611, 02/7/2014 | 1448062 | 87919 | 22593.39 | 45614 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh | (1) Năm 2025, thời tiết Hà Tĩnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cơn bão số 5, số 6 và số 10, đặc biệt trong tháng 10, 11 trời mưa chủ yếu nên không thể triển khai các công trình (2) Công tác GPMB chậm do biến động giá đất, dự án phải thực hiện điều chỉnh giá và đơn giá bồi thường, phát sinh một số trường hợp đất không bị thu hồi nhưng tài sản trên đất bị ảnh hưởng, một số hộ dân không đồng ý với đơn giá bồi thường, một số hộ chưa thể xác minh được nguồn gốc đất… khiến cho quá trình thi công bị ảnh hưởng đến tiến độ dẫn đến không thể giải ngân KHV theo dự kiến | nước ngoài
II | Vốn NSTW trong nước |  |  | 1788062 | 172057 | 108416.7362 | 63640.2638
4 | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án BIIG2 | 7544621 | 613, 08/5/2017; 562,18/5/2018; 141, 08/12/2023; 1611, 02/7/2014 | 1448062 | 26041 | 3955.9572 | 22085.0428 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh | Các công trình đang thi công của dự án BIIG2 Hà Tĩnh là các công trình giao thông nên phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Năm 2025, tại Hà Tĩnh lượng mưa được ghi nhận lớn bất thường so với những năm trước đây và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cơn bão số 5 và số 6 nên ảnh hưởng đến công tác thi công đắp đất cũng như các hạng mục công việc khác của các gói thầu. | trong nước |  | 63640.2638
5 | Đầu tư xây dựng trường nghề chất lượng cao, trường cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh | 7942217 | 3024, 30/12/2024 | 90000 | 50700 | 45937.779 | 4762.221 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh | Quá trình trình KHĐT vướng sát nhập kiện toàn các Ban QLDA nên đến ngày 14/8/2025 kế hoạch đấu thầu xây lắp mới được phê duyệt. Gói thầu hạ tầng triển khai giai đoạn cuối năm (quý 4), một phần mặt bằng được bàn giao chậm là các nguyên nhân chính không giải ngân được hết nguồn vốn TW đã bố trí | trong nước |  | 2
6 | Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh | 7936920 | 3545, 31/12/2023 | 250000 | 95316 | 58523 | 36793 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh | Dự án có khối lượng thi công lớn, dàn trải trên địa bàn nhiều xã, khối lượng thi công chủ yếu dưới nước (nạo vét, kè bờ…) từ tháng 7 đến tháng 11/2025 chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 5,6 và 10 gây mưa lũ và đặc biệt các đợt mưa lũ liên tục trên địa bàn làm gián đoạn công tác thi công ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải ngân vốn | trong nước |  |  | #REF!

## PL NQ
Phụ lục: DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 KÉO DÀI THỜI GIAN GIẢI NGÂN SANG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án (TABMIS) | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2025 | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 | Số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại đến hết ngày 31/01/2026 không giải ngân hết | Kéo dài thời gian giải ngân sang kế hoạch năm 2026 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
| TỔNG CỘNG |  |  | 1476697 | 404292 | 186550.284 | 217741.716 | 217741.716
1 | Dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh | 7915943 | 755, 12/4/2022 | 1437405 | 365000 | 165417.36 | 199582.64 | 199582.64 | Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế tỉnh
2 | Tôn tạo Nhà lưu niệm, Nhà tưởng niệm, Nhà tranh tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập | 8155077 | 2610, 22/10/2025 | 19845 | 19845 | 15135.561 | 4709.439 | 4709.439 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh
3 | Xây dựng Nhà lưu niệm, Nhà tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú | 8155075 | 3061, 05/12/2025 | 19447 | 19447 | 5997.363 | 13449.637 | 13449.637 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh

## vv (hidden)
BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH HÀ TĨNH
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT NGUỒN VỐN KÉO DÀI NĂM 2025 SANG NĂM 2026
(Số liệu giải ngân đến ngày 31/1/2026)
TT | Tên dự án | QĐ vốn | Ngày giao KHV | Mã dự án | TMĐT | Mã nguồn | Kế hoạch vốn giao năm 2025 |  |  |  | Số giải ngân theo Tabmis đến ngày 31/01/2026 |  |  | KHV còn lại |  | Kho bạc quản lý | Kế toán phụ trách | Ghi chú ( những dự án đề xuất kéo dài, lý do thừa nguồn ) ghi rõ theo yêu cầu | KHV đề xuất kéo dài (Kế toán ĐX) | Còn lại hủy nguồn | Chủ đầu tư sau sắp xếp | Trong đó nguồn 2024 chuyển sang 2025
[7 empty] | Tổng | Thu hồi vốn ứng trước | Nguồn kéo dài | Nguồn trong năm | Tổng | GN nguồn kéo dài | GN nguồn vốn trong năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 2555514686199 | 15000000000 | 450702883011 | 2089811803188 | 2425337703311 | 436232289749 | 1989105413562 | 130176982888 |  |  |  |  | 71067077706 | 59109905182 |  | 5988948095
9 | Cầu Nậy tại Km7+300, Tỉnh lộ 4, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 917 | 29/4/2025 | 7360475 | 32840000000 | 42,44,49 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
11 | Cầu Cơn Độ, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 917 | 29/4/2025 | 7568268 | 17646000000 | 42,44,49 | 10000000000 | 10000000000 | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
77 | Nâng cấp đường Đặng Văn Bá, xã Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 7959088 | 32000000000 | 42,44,49 | 5500000000 | 0 | 2500000000 | 3000000000 | 5369882000 | 2500000000 | 2869882000 | 130118000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường | Công trình đang hoàn thiện QT, đưa vào bàn giao sử dụng, nhu cầu còn lại là chi phí xây lắp, chi phí QLDA, chi phí thẩm tra QT, tư vấn khác (công trình chưa QT) | 130118000 | 3.8743e-07 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
99 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 7972222 | 12000000000 | 42,44,49 | 27133000 | 0 | 0 | 27133000 | 27132110 | 0 | 27132110 | 890 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 890 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
141 | Hạ ngầm hệ thống điện khu quy hoạch dân cư Bắc Quý, phường Thạch Quý | 2219 | 2025-04-09 | 8022191 | 5594000000 | 42,44,49 | 2500000000 | 0 | 500000000 | 2000000000 | 2500000000 | 500000000 | 2000000000 |  | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
182 | Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông | 917 | 29/4/2025 | 8047213 | 1498000000000 | 42,44,49 | 152000000000 | 0 | 0 | 152000000000 | 152000000000 | 0 | 152000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
278 | Hạ tầng khu dân cư Đồi Mốt, phường Thạch Linh và xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8097759 | 25500000000 | 42,44,49 | 6543999990 | 0 | 161379990 | 6382620000 | 6543999990 | 161379990 | 6382620000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
280 | Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8097761 | 7860042000 | 42,44,49 | 3274064000 | 0 | 1774064000 | 1500000000 | 3274064000 | 1774064000 | 1500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
289 | Nâng cấp, chỉnh trang đường Nam Ngạn | 2219 | 2025-04-09 | 8099266 | 47000000000 | 42,44,49 | 3535372000 | 0 | 3487372000 | 48000000 | 3535372000 | 3487372000 | 48000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
295 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt khối phố Bắc Quý, phường Thạch Quý | 2219 | 2025-04-09 | 8103459 | 51500000000 | 42,44,49 | 13500000000 | 0 | 12300000000 | 1200000000 | 13500000000 | 12300000000 | 1200000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
326 | Chỉnh trang quảng trường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8109924 | 33000000000 | 42,44,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
327 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8109927 | 36000000000 | 42,44,49 | 14000000000 | 0 | 0 | 14000000000 | 14000000000 | 0 | 14000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
389 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung (đoạn từ đường Ngô Quyền đến cầu Hộ Độ) | 2219 | 2025-04-09 | 8160849 | 79000000000 | 42,44,49 | 27962000000 | 0 | 0 | 27962000000 | 27962000000 | 0 | 27962000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
113 | Mương thoát nước nối từ đường Hoàng Xuân Hãn đến Hồ điều hòa Công viên Trung tâm Thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7998076 | 14000000000 | 42,44,49 | 2000000000 | 0 | 1500000000 | 500000000 | 1604974000 | 1500000000 | 104974000 | 395026000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Dự án đang thi công, một số chi phí chưa thanh toán chi phí xây lắp, chi phí qlda, thẩm tra phê duyệt quyết toán | 395026000 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
150 | Nhà học 3 tầng trường Mầm non Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 8027326 | 14990000000 | 42,44,49 | 874921000 | 0 | 427000000 | 447921000 | 817411000 | 369490000 | 447921000 | 57510000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 57510000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
151 | Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng - Trường Mầm non Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8027327 | 12218402000 | 42,44,49 | 369504000 | 0 | 0 | 369504000 | 369504000 | 0 | 369504000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
164 | Nhà làm việc 2 tầng, Trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8036266 | 1700000000 | 42,44,49 | 756975400 | 0 | 721512400 | 35463000 | 748029400 | 721512400 | 26517000 | 8946000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 8946000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
165 | Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng- trường Tiểu học Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 8036279 | 7350000000 | 42,44,49 | 476000000 | 0 | 300000000 | 176000000 | 475208000 | 300000000 | 175208000 | 792000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 792000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
166 | Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng Tiểu học Thạch Quý | 2219 | 2025-04-09 | 8036848 | 5240000000 | 42,44,49 | 360000000 | 0 | 250000000 | 110000000 | 342294000 | 250000000 | 92294000 | 17706000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 17706000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
170 | Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Nguyễn Du năm 2023 | 2219 | 2025-04-09 | 8038332 | 1150000000 | 42,44,49 | 64548000 | 0 | 0 | 64548000 | 58117000 | 0 | 58117000 | 6431000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 6431000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
184 | Cải tạo, sữa chữa trụ sở làm việc tại địa chỉ 87, Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8052353 | 480000000 | 42,44,49 | 56115000 | 0 | 0 | 56115000 | 53774000 | 0 | 53774000 | 2341000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 2341000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
191 | Nhà hiệu bộ và bếp ăn bán trú Trường Mầm non Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 8056435 | 5000000000 | 42,44,49 | 332730000 | 0 | 0 | 332730000 | 332730000 | 0 | 332730000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
263 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8090434 | 10000000000 | 42,44,49 | 3354017000 | 0 | 1629540000 | 1724477000 | 3005010000 | 1629540000 | 1375470000 | 349007000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Dự án do đang vướng chưa QT CPMB nên chưa quyết toán được dự án (Còn lại chi phí QLDA, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán) | 39000000 | 310007000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
284 | Trung tâm hành chính xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8098420 | 35500000000 | 42,44,49 | 926000000 | 0 | 0 | 926000000 | 926000000 | 0 | 926000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
285 | Nâng cấp, chỉnh trang Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8098686 | 50000000000 | 42,44,49 | 38259000000 | 0 | 13759000000 | 24500000000 | 38259000000 | 13759000000 | 24500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
300 | Hạ tầng khu dân cư Đồng Vường, xã Thạch Trung (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8105341 | 3353056000 | 42,44,49 | 575341000 | 0 | 125341000 | 450000000 | 575341000 | 125341000 | 450000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
307 | Xây dựng nhà học 3 tầng 6 phòng và cải tạo nhà học 3 tầng hiện trạng trường Mầm non Bình Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8106820 | 9000000000 | 42,44,49 | 5700002000 | 0 | 184372000 | 5515630000 | 5700000000 | 184000000 | 5516000000 | 2000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | 2000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
315 | Hạ tầng dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8109225 | 9659000000 | 42,44,49 | 3311714190 | 0 | 1311714190 | 2000000000 | 3311697423 | 1311714000 | 1999983423 | 16767 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Dự án đang chờ quyết toán | 16577 | 190 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 190
318 | Nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp bếp ăn trường mầm non Đại Nài | 2219 | 2025-04-09 | 8109228 | 9500000000 | 42,44,49 | 4541000000 | 0 | 41000000 | 4500000000 | 4541000000 | 41000000 | 4500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
373 | Dự án Nâng cấp trạm biến áp Tân Giang 6 | 2219 | 2025-04-09 | 8157679 | 900000000 | 42,44,49 | 800000000 | 0 | 0 | 800000000 | 759000000 | 0 | 759000000 | 41000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Dự án đang nghiệm thu chờ quyết toán một số chi phí thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 5643000 | 35357000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
391 | Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất vùng trạm điện Trung Hòa, thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương | 2219 | 2025-04-09 | 8161112 | 25900000000 | 42,44,49 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
392 | Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất khối phố Tân Yên, phường Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8161113 | 12600000000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
1 | Hạ tầng khu tái định cư đồng Cửa Làng, đồng Hương Hỏa và chỉnh trang nghĩa địa đồng Chăm, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh |  |  | 7446781 | 0 |  | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
5 | Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài thuộc phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7137650 | 129300000000 | 42,44,49 | 2424000000 | 0 | 2424000000 | 0 | 1570496076 | 1570496076 | 0 | 853503924 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 853503924 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
10 | Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn phía Nam dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Vincom đến đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 7522852 | 76000000000 | 42,44,49 | 1625605000 | 0 | 1625605000 | 0 | 1625605000 | 1625605000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
12 | Hạ tầng khu dân cư Cầu Ngan, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7595717 | 80000000000 | 42,44,49 | 8600183170 | 0 | 5600183170 | 3000000000 | 8600000000 | 5600000000 | 3000000000 | 183170 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 183170 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
15 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7633563 | 67170000000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
22 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối phố Vĩnh Hòa phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 7713247 | 44138000000 | 42,44,49 | 1254516000 | 0 | 0 | 1254516000 | 1248294000 | 0 | 1248294000 | 6222000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 6222000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
26 | Đường kênh phía Tây N1-9 (đoạn từ đường Vũ Quang đến đường Hàm Nghi) thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7770135 | 24968000000 | 42,44,49 | 705656000 | 0 | 0 | 705656000 | 705656000 | 0 | 705656000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
28 | Hạ tầng khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7787018 | 41630000000 | 42,44,49 | 4023906000 | 0 | 2000000000 | 2023906000 | 4023906000 | 2000000000 | 2023906000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
32 | Đường giao thông ngõ 41 đường Hàm Nghi | 2219 | 2025-04-09 | 7823091 | 9994000000 | 42,44,49 | 162379000 | 0 | 100000000 | 62379000 | 161879000 | 100000000 | 61879000 | 500000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 500000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
36 | Đường giao thông nối 02 xã Thạch Đồng và Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh | 2853 | 14/11/2025 | 7860798 | 43200000000 | 42,44,49 | 4160000000 | 0 | 0 | 4160000000 | 4157011000 | 0 | 4157011000 | 2989000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 2989000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
37 | Nâng cấp tuyến đường Đặng Tất, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7861894 | 143890000000 | 42,44,49 | 190377000 | 0 | 0 | 190377000 | 190000000 | 0 | 190000000 | 377000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 377000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
38 | Nâng cấp tuyến đường Phú Hào, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7867673 | 13898558000 | 42,44,49 | 616359000 | 0 | 530000000 | 86359000 | 616359000 | 530000000 | 86359000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
39 | Cải tạo trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Hà Tĩnh (cũ) | 2219 | 2025-04-09 | 7867676 | 4551000000 | 42,44,49 | 109524000 | 0 | 0 | 109524000 | 109524000 | 0 | 109524000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
47 | Cống Hói Lò, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7898566 | 5500000000 | 42,44,49 | 1072305000 | 0 | 0 | 1072305000 | 1072305000 | 0 | 1072305000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
48 | Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông TP Hà Tĩnh 3 nút:đường Hà Huy Tập giao đường Đặng Văn Bá, đường Hoàng Hà giao đ.Nguyễn Huy Lung, đường Ngô Đức Kế giao đường Đồng Quế | 2219 | 2025-04-09 | 7904812 | 6500000000 | 42,44,49 | 277173000 | 0 | 0 | 277173000 | 277173000 | 0 | 277173000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
49 | Xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7904813 | 5000000000 | 42,44,49 | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 275002000 | 275002000 | 0 | 24998000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 24998000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
57 | Nâng cấp sân, mương thoát nước trường tiểu học Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 7928582 | 987520000 | 42,44,49 | 89524000 | 0 | 0 | 89524000 | 83671000 | 0 | 83671000 | 5853000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 5853000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
62 | Sữa chữa dãy nhà học 2 tầng 6 phòng, sân và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Đồng Môn ( Cơ sở xã Thạch Đồng cũ) | 2219 | 2025-04-09 | 7942232 | 1183427000 | 42,44,49 | 183000000 | 0 | 0 | 183000000 | 183000000 | 0 | 183000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
63 | Nâng cấp tuyến đường Phú Hào, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh ( giai đoạn 2) | 2219;3068 | 2025-04-09 | 7944890 | 8800000000 | 42,44,49 | 545342000 | 0 | 545342000 | 0 | 545342000 | 545342000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
65 | Lắp đặt bộ Logo hoa văn trang trí cột điện đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7946071 | 1214237000 | 42,44,49 | 103686000 | 0 | 0 | 103686000 | 103686000 | 0 | 103686000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
66 | Đường Lê Ninh đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường vành đai khu đô thị Bắc, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7946073 | 28000000000 | 42,44,49 | 1328307000 | 0 | 0 | 1328307000 | 1328000000 | 0 | 1328000000 | 307000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 307000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
67 | Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thiếp, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường nội bộ Hào Thành, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7946074 | 9724000000 | 42,44,49 | 429874000 | 0 | 0 | 429874000 | 427543000 | 0 | 427543000 | 2331000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 2331000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
68 | Nhà hiệu bộ trường trung học cơ sở Hưng Đồng, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 7946076 | 6000000000 | 42,44,49 | 361676000 | 0 | 300000000 | 61676000 | 361676000 | 300000000 | 61676000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
83 | Nâng cấp Đường Lê Hồng Phong | 2219 | 2025-04-09 | 7963129 | 11553142000 | 42,44,49 | 1066521000 | 0 | 0 | 1066521000 | 1066521000 | 0 | 1066521000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
84 | Đường và mương thoát nước hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 7963136 | 8039978000 | 42,44,49 | 369739000 | 0 | 0 | 369739000 | 369738065 | 0 | 369738065 | 935 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 935 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
87 | Đường Nguyễn Du kéo dài đến đê Đồng Môn, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7965663 | 80400000000 | 42,44,49 | 28626482000 | 0 | 8856486000 | 19769996000 | 28045000000 | 8856000000 | 19189000000 | 581482000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán | 230000000 | 351482000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
88 | Nhà học 3 tầng (17 phòng kết hợp nhà ăn bán trú) trường Tiểu học Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 7965664 | 14900000000 | 42,44,49 | 900157000 | 0 | 0 | 900157000 | 900157000 | 0 | 900157000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
89 | Hệ thống hào kỷ thuật dọc phía Nam đường Hải Thượng Lãn Ông ( đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ) | 2219 | 2025-04-09 | 7966752 | 4968320000 | 42,44,49 | 179578000 | 0 | 0 | 179578000 | 179578000 | 0 | 179578000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
90 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 7967170 | 5000000000 | 42,44,49 | 1077000000 | 0 | 900000000 | 177000000 | 176364000 | 176364000 | 0 | 900636000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 900636000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
94 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đội Quang, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 7969062 | 8192856000 | 42,44,49 | 436084000 | 0 | 0 | 436084000 | 435376000 | 0 | 435376000 | 708000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 708000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
95 | Xây nhà học, học bộ môn 3 tầng trường THCS Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 7971573 | 14950000000 | 42,44,49 | 1064736000 | 0 | 0 | 1064736000 | 1044878000 | 0 | 1044878000 | 19858000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 19858000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
96 | Nhà học bộ môn 3 tầng trường THCS Quang Trung | 2219 | 2025-04-09 | 7971574 | 14623421000 | 42,44,49 | 1147529000 | 0 | 0 | 1147529000 | 1142309700 | 0 | 1142309700 | 5219300 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 5219300 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
97 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 7971576 | 8677892000 | 42,44,49 | 1050000000 | 0 | 0 | 1050000000 | 1050000000 | 0 | 1050000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
102 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 7977810 | 9529417000 | 42,44,49 | 1600000000 | 0 | 1600000000 | 0 | 1600000000 | 1600000000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
103 | Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND-UBND phường Văn Yên ( giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 7979424 | 31000000000 | 42,44,49 | 1400000000 | 0 | 1400000000 | 0 | 1386641000 | 1386641000 | 0 | 13359000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 13359000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
106 | Hệ thống thoát nước lưu vực phía Đông Bắc khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7985906 | 22180000000 | 42,44,49 | 324368000 | 0 | 0 | 324368000 | 324338000 | 0 | 324338000 | 30000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 30000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
109 | Nâng cấp đường Nguyễn Hoành Từ (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Duẩn) | 2219 | 2025-04-09 | 7994098 | 29000000000 | 42,44,49 | 1100009210 | 0 | 597259210 | 502750000 | 1100009210 | 597259210 | 502750000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
111 | Hạ ngầm hệ thống điện đường Lê Ninh | 2219 | 2025-04-09 | 7994847 | 23856412000 | 42,44,49 | 9002896700 | 0 | 8402896700 | 600000000 | 8315314700 | 7976749000 | 338565700 | 687582000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 687582000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
115 | Nhà học 3 tầng 15 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Lê Văn Thiêm | 2219 | 2025-04-09 | 7998081 | 14154322000 | 42,44,49 | 927877000 | 0 | 0 | 927877000 | 877757000 | 0 | 877757000 | 50120000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 50120000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
116 | Đường Lê Ninh ( đoạn từ đường vành đai khu đô thị Bắc đến Trung tâm phòng chống HIV) | 2219 | 2025-04-09 | 7998103 | 31000000000 | 42,44,49 | 934608000 | 0 | 0 | 934608000 | 934608000 | 0 | 934608000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
117 | Nâng cấp đường Xuân Diệu ( đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Vành đai đô thị Bắc) | 2219 | 2025-04-09 | 8000760 | 30000000000 | 42,44,49 | 1627983000 | 0 | 1140089000 | 487894000 | 1627874000 | 1140089000 | 487785000 | 109000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 109000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
118 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lê Duẫn (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Vũ Quang) | 2219;3068 | 2025-04-09 | 8011167 | 26000000000 | 42,44,49 | 1868321000 | 0 | 1300000000 | 568321000 | 1868320000 | 1300000000 | 568320000 | 1000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 1000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
119 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ) | 2219 | 2025-04-09 | 8011168 | 90500000000 | 42,44,49 | 49828717000 | 0 | 4828717000 | 45000000000 | 49828437000 | 4828720000 | 44999717000 | 280000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 280000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
120 | Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Huy Lung) | 2219 | 2025-04-09 | 8011169 | 52000000000 | 42,44,49 | 3156157000 | 0 | 3156157000 | 0 | 3156157000 | 3156157000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
121 | Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát lũ từ ngõ 200, đến đường Nguyễn Trung Thiên ra kênh T8 | 2219 | 2025-04-09 | 8011447 | 4351000000 | 42,44,49 | 444100000 | 0 | 215000000 | 229100000 | 228274000 | 215000000 | 13274000 | 215826000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 215826000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
122 | Trồng cây xanh theo kế hoạch năm 2022-2023 | 2219 | 2025-04-09 | 8012564 | 5416116000 | 42,44,49 | 1012000000 | 0 | 0 | 1012000000 | 1012000000 | 0 | 1012000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
123 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỷ thuật đường Phan Đình Phùng. | 2219 | 2025-04-09 | 8012567 | 50000000000 | 42,44,49 | 3600551000 | 0 | 3600551000 | 0 | 3573000000 | 3573000000 | 0 | 27551000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 27551000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
124 | Hạ tầng Khu dân cư Sác Giá, thôn Đức Phú, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8012949 | 4900410000 | 42,44,49 | 570676413 | 0 | 570676413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570676413 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 570676413 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
128 | Nhà hiệu bộ 3 tầng trường THCS Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8017179 | 6526732000 | 42,44,49 | 463586000 | 0 | 0 | 463586000 | 462965707 | 0 | 462965707 | 620293 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 620293 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
130 | Nhà học 3 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8018195 | 4149374000 | 42,44,49 | 583643000 | 0 | 583643000 | 0 | 422226000 | 422226000 | 0 | 161417000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 161417000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
132 | Hạ tầng khu dân cư xen dắm Đồng Xay, thôn Thanh Phú, xã Thạch Trung ( giai đoạn 3) | 2219 | 2025-04-09 | 8018885 | 1624599000 | 42,44,49 | 132245000 | 0 | 0 | 132245000 | 131964000 | 0 | 131964000 | 281000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 281000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
134 | Nhà 3 tầng (phòng chức năng và nhà ăn bán trú) - Trường tiểu học Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8020014 | 8000000000 | 42,44,49 | 898000000 | 0 | 298000000 | 600000000 | 600000000 | 298000000 | 302000000 | 298000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 298000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
138 | Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai | 2219 | 2025-04-09 | 8020389 | 15931231000 | 42,44,49 | 960118000 | 0 | 732000000 | 228118000 | 960118000 | 732000000 | 228118000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
139 | Nhà học trường mầm non Văn Yên, phường Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8022189 | 17500000000 | 42,44,49 | 1042593000 | 0 | 0 | 1042593000 | 1042593000 | 0 | 1042593000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
140 | Đường bờ Bắc của kênh thoát nước phía Tây thành phố (đoạn từ ngõ 151 đường Vũ Quang đến hồ Nhật Tân, phường Thạch Linh) | 2219 | 2025-04-09 | 8022190 | 23500000000 | 42,44,49 | 4515092000 | 0 | 409750000 | 4105342000 | 4515091487 | 409750000 | 4105341487 | 513 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 513 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
143 | Chỉnh trang, nâng cấp mặt đường, vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ Cầu Vồng đến đường Hải Thượng Lãn Ông) | 2219 | 2025-04-09 | 8023060 | 14225812000 | 42,44,49 | 574000000 | 0 | 0 | 574000000 | 574000000 | 0 | 574000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
147 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Công Trứ) | 2219 | 2025-04-09 | 8025724 | 32500000000 | 42,44,49 | 11520453182 | 0 | 8524654182 | 2995799000 | 10958192000 | 8524654000 | 2433538000 | 562261182 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công trình đã hoàn thành đơn vị đang hòn thiện hồ sơ trình quyết toán | 210000000 | 352261182 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
148 | Đường giao thông từ khu quy hoạch bệnh viện Vinmec đến đường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8025726 | 30000000000 | 42,44,49 | 2573420600 | 0 | 1203420600 | 1370000000 | 1918659000 | 548659000 | 1370000000 | 654761600 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công trình đang thi công do vướng mặt bằng | 0 | 654761600 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 654761600
149 | Nhà ăn, nhà hiệu bộ 3 tầng Trường tiểu học Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8025727 | 12000000000 | 42,44,49 | 755680000 | 0 | 0 | 755680000 | 755680000 | 0 | 755680000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
152 | Mương chống ngập úng từ đường về thôn Tiến Hưng đến Đập Phụ Lão | 2219 | 2025-04-09 | 8027328 | 9101229000 | 42,44,49 | 157000000 | 0 | 0 | 157000000 | 145487000 | 0 | 145487000 | 11513000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 11513000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
156 | Hạ tầng hai bên Kênh phía Tây thành phố, phường Thạch Linh (giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8031934 | 5920002000 | 42,44,49 | 780000000 | 0 | 780000000 | 0 | 562425000 | 562425000 | 0 | 217575000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | công trình đã hoàn thành đang trình quyết toán | 55000000 | 162575000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 55000000
158 | Hạ tầng khu dân cư Cọc Lim, thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung ( giai đoạn 3) | 2219 | 2025-04-09 | 8032248 | 8500000000 | 42,44,49 | 956881000 | 0 | 604673000 | 352208000 | 956881000 | 604673000 | 352208000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
161 | Nhà học 3 tầng và kết hợp nhà ăn, nhà bếp trường Mầm non Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 8035278 | 11500000000 | 42,44,49 | 1447201000 | 0 | 1135171000 | 312030000 | 1447030000 | 1135171000 | 311859000 | 171000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 171000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
163 | Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8036265 | 10665234000 | 42,44,49 | 2578205200 | 0 | 0 | 2578205200 | 2578205200 | 0 | 2578205200 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
188 | Hạ tầng khu dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8055489 | 13000000000 | 42,44,49 | 1369219000 | 0 | 1369219000 | 0 | 673029000 | 673029000 | 0 | 696190000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 696190000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
189 | Hạ tầng tái định cư tổ dân phố 6 phường Đại Nài | 2219 | 2025-04-09 | 8055490 | 2840000000 | 42,44,49 | 310445000 | 0 | 310445000 | 0 | 181000000 | 181000000 | 0 | 129445000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công trình đã hoàn thành đang trình quyết toán | 25000000 | 104445000 | 25000000 | 25000000
190 | Trồng cây xanh tuyến đường Phan Đình Phùng | 2853 | 14/11/2025 | 8056425 | 4700000000 | 42,44,49 | 470000000 | 0 | 0 | 470000000 | 466172000 | 0 | 466172000 | 3828000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 3828000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
213 | Chỉnh trang vỉa hè khu vực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành Ủy | 2219 | 2025-04-09 | 8071084 | 7689581000 | 42,44,49 | 1379590000 | 0 | 879590000 | 500000000 | 1373061000 | 879590000 | 493471000 | 6529000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 6529000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
214 | Cụm trang trí Quảng trường trung tâm thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8071085 | 3886000000 | 42,44,49 | 96338000 | 0 | 89280000 | 7058000 | 96058000 | 89280000 | 6778000 | 280000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 280000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
215 | Sữa chữa mặt đường, chỉnh trang vỉa hè và một số hạng mục đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ Nguyễn Trung Thiên đến Mai Thúc Loan) | 2219 | 2025-04-09 | 8071089 | 4600000000 | 42,44,49 | 494234000 | 0 | 315470000 | 178764000 | 493764000 | 315470000 | 178294000 | 470000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 470000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
217 | Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Đặng Văn Bá (đoạn từ ngã ba tại thôn Tây Nam đến địa phận xã Cẩm Bình) | 2219 | 2025-04-09 | 8072692 | 7471171000 | 42,44,49 | 544183000 | 0 | 544183000 | 0 | 541118000 | 541118000 | 0 | 3065000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công trình đã phê duyệt quyết toán hoàn thành, nguồn kéo dài năm 2024 sang năm 2025 | 0 | 3065000 | 3065000 | 3065000
219 | Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Hà Tôn Mục) | 2219 | 2025-04-09 | 8072694 | 16000000000 | 42,44,49 | 7242453000 | 0 | 6742453000 | 500000000 | 7242000000 | 6742000000 | 500000000 | 453000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 453000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
222 | Hạ tầng khu dân cư xen dắm thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8073437 | 8550000000 | 42,44,49 | 548891000 | 0 | 548891000 | 0 | 537316390 | 537316390 | 0 | 11574610 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 11574610 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
226 | Nâng cấp mặt đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Vũ Quang) | 2219 | 2025-04-09 | 8076310 | 4478037000 | 42,44,49 | 263335000 | 0 | 0 | 263335000 | 263335000 | 0 | 263335000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
233 | Nâng cấp, chỉnh trang đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung) | 2219 | 2025-04-09 | 8077839 | 4059000000 | 42,44,49 | 226606000 | 0 | 208606000 | 18000000 | 226536000 | 208606000 | 17930000 | 70000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 70000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
243 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch Trung (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8081345 | 11351277000 | 42,44,49 | 5147449840 | 0 | 129444840 | 5018005000 | 5147445000 | 129440000 | 5018005000 | 4840 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 4840 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
247 | Chỉnh trang vỉa hè, mương thoát nước phía Tây đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung) | 2219 | 2025-04-09 | 8084057 | 1209157000 | 42,44,49 | 89419000 | 0 | 57367000 | 32052000 | 89052000 | 57367000 | 31685000 | 367000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 367000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
257 | Cải tạo nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Tân Giang | 2219 | 2025-04-09 | 8087322 | 1292552000 | 42,44,49 | 108498000 | 0 | 62450000 | 46048000 | 107837000 | 62450000 | 45387000 | 661000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 661000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
260 | Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Hải Thượng lãn Ông đến đường Nguyễn Du) | 2219 | 2025-04-09 | 8089286 | 37500000000 | 42,44,49 | 29244478000 | 0 | 10244478000 | 19000000000 | 29244478000 | 10244478000 | 19000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
261 | Hạ tầng khu dân cư tổ 8 (phía Bắc đường Vành đai phía Đông thành phố), phường Đại Nài | 2219 | 2025-04-09 | 8090431 | 12000000000 | 42,44,49 | 1292435005 | 0 | 1292435005 | 0 | 908698893 | 908698893 | 0 | 383736112 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 383736112 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
264 | Nâng cấp, cải tạo Cầu Mương và chỉnh trang đường Phan Đình Phùng (đoạn từ cầu Mương đến đường Nguyễn Trung Thiên) | 2219 | 2025-04-09 | 8090435 | 38000000000 | 42,44,49 | 1939828000 | 0 | 1936739000 | 3089000 | 1939828000 | 1936739000 | 3089000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
265 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Vũ Quang (đoạn từ đường Trần Phú đến Cầu Đông) | 2219 | 2025-04-09 | 8091395 | 82300000000 | 42,44,49 | 62663000000 | 0 | 33163000000 | 29500000000 | 62663000000 | 33163000000 | 29500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
268 | Cải tạo 02 dãy nhà học 02 tầng trường Mầm Non Trần Phú | 2219 | 2025-04-09 | 8092890 | 2160000000 | 42,44,49 | 180000000 | 0 | 0 | 180000000 | 179740000 | 0 | 179740000 | 260000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 260000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
269 | Nhà học 3 tầng 9 phòng trường Tiểu Học Trần phú | 2219 | 2025-04-09 | 8093018 | 10000000000 | 42,44,49 | 8971566000 | 0 | 1671566000 | 7300000000 | 6252212000 | 1671566000 | 4580646000 | 2719354000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục trình nghiệm thu đưa vào sử dụng | 120000000 | 2599354000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
270 | Cải tạo dãy học 03 tầng kết hợp nhà hiệu bộ trường Tiểu học Bắc Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8093266 | 1850000000 | 42,44,49 | 193247000 | 0 | 80000000 | 113247000 | 177137699 | 80000000 | 97137699 | 16109301 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 16109301 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
271 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8093846 | 12000000000 | 42,44,49 | 2970300455 | 0 | 1135195455 | 1835105000 | 2970300000 | 1135195455 | 1835104545 | 455 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 455 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
277 | Hạ tầng khu dân cư Đồng Bường, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 8097758 | 37500000000 | 42,44,49 | 11895838640 | 0 | 1182838640 | 10713000000 | 11895838640 | 1182838640 | 10713000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
293 | Chỉnh trang, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Võ Liêm Sơn | 2219 | 2025-04-09 | 8102881 | 20000000000 | 42,44,49 | 18100000000 | 0 | 5600000000 | 12500000000 | 17740172000 | 5600000000 | 12140172000 | 359828000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục trình nghiệm thu đưa vào sử dụng | 125000000 | 234828000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
298 | Mở rộng khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8105339 | 4127706000 | 42,44,49 | 891320289 | 0 | 809785289 | 81535000 | 877881381 | 810000000 | 67881381 | 13438908 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 13438908 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
303 | Cải tạo, nâng cấp cống thượng lưu hồ điều hòa xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8106726 | 1100000000 | 42,44,49 | 126072000 | 0 | 126072000 | 0 | 126072000 | 126072000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
304 | Hạ tầng hai bên Kênh phía Tây thành phố, phường Thạch Linh (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8106815 | 46200000000 | 42,44,49 | 13865000000 | 0 | 1000000000 | 12865000000 | 13865000000 | 1000000000 | 12865000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
305 | Xây dựng nhà học 3 tầng 14 phòng trường THCS Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8106818 | 14900000000 | 42,44,49 | 8190893000 | 0 | 440893000 | 7750000000 | 8190785292 | 440893000 | 7749892292 | 107708 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | DA đã hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán | 0 | 107708 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
308 | Nâng cấp, nạo vét cống Mũi Thớ, cống tiêu qua đường Bãi Rác và cống từ đê Đồng Môn vào Bãi Rác phường Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8106823 | 1050000000 | 42,44,49 | 160700000 | 0 | 160700000 | 0 | 134542000 | 134542000 | 0 | 26158000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 26158000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
309 | Mở rộng các công trình trên tuyến kênh Cồn Chỏi, kênh Hồ Ghè, xã Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 8106824 | 4949448000 | 42,44,49 | 1365979471 | 0 | 1115979471 | 250000000 | 1365979000 | 1115979000 | 250000000 | 471 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 471 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
310 | Nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp nhà ăn, nhà bếp trường Mầm non Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8107250 | 10000000000 | 42,44,49 | 6307794000 | 0 | 2107794000 | 4200000000 | 6307794000 | 2107794000 | 4200000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
312 | Cải tạo trụ sở cơ quan Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể | 2219 | 2025-04-09 | 8109020 | 7900000000 | 42,44,49 | 3075867000 | 0 | 9505000 | 3066362000 | 3066000000 | 0 | 3066000000 | 9867000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 9867000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
313 | Đầu tư xây dựng một số hạng mục Trường Mầm non I | 2219 | 2025-04-09 | 8109021 | 21000000000 | 42,44,49 | 17050712000 | 0 | 5150712000 | 11900000000 | 16765023000 | 5151000000 | 11614023000 | 285689000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | DA đã hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ trình chập thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng | 150000000 | 135689000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
316 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đồng Kênh, đồng Cửa Miếu, xã Thạch Hưng (Giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8109226 | 44903000000 | 42,44,49 | 17500000000 | 0 | 9000000000 | 8500000000 | 17500000000 | 9000000000 | 8500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
333 | Nâng cấp tuyến đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Tôn Mục đến đường Phan Đình Phùng) | 2219 | 2025-04-09 | 8126749 | 14900000000 | 42,44,49 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 3999996000 | 0 | 3999996000 | 4000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 4000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
339 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Tây thôn Tân Học, xã Thạch Hạ (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8138050 | 50000000000 | 42,44,49 | 15900000000 | 0 | 0 | 15900000000 | 15900000000 | 0 | 15900000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
18 | Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng | 3207 | 30/12/2024 | 7643086 | 1495780000000 | 42,44,49 | 2590000000 | 0 | 0 | 2590000000 | 1701148000 | 0 | 1701148000 | 888852000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn (QĐ số 3027/QĐ-UBND ngày 30/12/2024) | 888852000 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
21 | Dự án cầu Thọ Tường Bắc qua Sông La, huyện Đức Thọ | 2853 | 14/11/2025 | 7710168 | 195866500000 | 42,44,49 | 1600000000 | 0 | 0 | 1600000000 | 1347133000 | 0 | 1347133000 | 252867000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn (QĐ số 2853/QĐ-UBND ngày 14/11/2025) | 237000000 | 15867000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
43 | Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài | 3207 | 30/12/2024 | 7892320 | 386000000000 | 42,44,49 | 12907000000 | 0 | 0 | 12907000000 | 12907000000 | 0 | 12907000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
44 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh (đoạn Km39+030 ÷ Km47+830) | 917 | 29/4/2025 | 7892321 | 266000000000 | 42,44,49 | 40990000000 | 0 | 0 | 40990000000 | 40990000000 | 0 | 40990000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
259 | Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngõ 84 Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8089046 | 40000000000 | 42,44,49 | 7500000000 | 0 | 915215000 | 6584785000 | 7500000000 | 915215000 | 6584785000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
288 | Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Hoành Từ đến đường Đội Cung) | 2219 | 2025-04-09 | 8099252 | 30000000000 | 42,44,49 | 10000000000 | 0 | 6900000000 | 3100000000 | 10000000000 | 6900000000 | 3100000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
296 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8104022 | 46587000000 | 42,44,49 | 23000000000 | 0 | 10650000000 | 12350000000 | 23000000000 | 10650000000 | 12350000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
297 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng (Giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8104024 | 26970000000 | 42,44,49 | 10000000000 | 0 | 4677000000 | 5323000000 | 10000000000 | 4677000000 | 5323000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
321 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Đông thôn Tân Học, xã Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 8109232 | 42000000000 | 42,44,49 | 12000000000 | 0 | 0 | 12000000000 | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
381 | Xây dựng nhà 03 tầng 15 phòng Trường Tiểu học Thạch Hưng, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 8158628 | 16350000000 | 42,44,49 | 4900000000 | 0 | 0 | 4900000000 | 4900000000 | 0 | 4900000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
382 | Xây dựng Trường THPT Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8158629 | 50000000000 | 42,44,49 | 1650000000 | 0 | 0 | 1650000000 | 1650000000 | 0 | 1650000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
1 | Đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh | 3207 | 30/12/2024 | 7897757 | 810000000000 | 43T | 40430000000 | 0 | 0 | 40430000000 | 40430000000 | 0 | 40430000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
3 | Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7031852 | 17646000000 | 42,44,49 | 3800000000 | 0 | 1300000000 | 2500000000 | 1859000000 | 1300000000 | 559000000 | 1941000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 1941000000 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
4 | Củng cố, nâng cấp đê phía tây bờ tả sông Phủ, đoạn từ cầu Nủi đến cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7137636 | 74255000000 | 42,44,49 | 550000000 | 0 | 0 | 550000000 | 473000000 | 0 | 473000000 | 77000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 0 | 77000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
6 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Trọt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7160968 | 46369000000 | 42,44,49 | 1485000000 | 0 | 1485000000 | 0 | 895989368 | 895989368 | 0 | 589010632 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 589010632 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
7 | Đường vành đai khu đô thị Bắc, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7216169 | 109926038000 | 42,44,49 | 137593110 | 0 | 137593110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137593110 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 0 | 137593110 | Nghiệp vụ 1 | 137593110
8 | Nâng cấp đường Đồng Quế, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7267616 | 20690691000 | 42,44,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
14 | Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7601738 | 157000000000 | 42,44,49 | 10600000000 | 0 | 10600000000 | 0 | 10600000000 | 10600000000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
16 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 7633564 | 73937000000 | 42,44,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
25 | Đường Trung Tiết (đoạn từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Nguyễn Công Trứ), thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7731906 | 8271000000 | 42,44,49 | 950000000 | 0 | 0 | 950000000 | 950000000 | 0 | 950000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
35 | Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7842565 | 44352000000 | 42,44,49 | 3453873000 | 0 | 2100000000 | 1353873000 | 3453873000 | 2100000000 | 1353873000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
45 | Hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7896626 | 95202000000 | 42,44,49 | 16000000000 | 0 | 16000000000 | 0 | 16000000000 | 16000000000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
46 | Đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh | 3207 | 30/12/2024 | 7897757 | 810000000000 | 42,44,49 | 102804000000 | 0 | 0 | 102804000000 | 74556049081 | 0 | 74556049081 | 28247950919 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 28247950919 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
59 | Đường vào Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7930591 | 54701000000 | 42,44,49 | 2622165000 | 0 | 0 | 2622165000 | 2622000000 | 0 | 2622000000 | 165000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 165000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
81 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên Trung tâm thành phố Hà Tĩnh | 2853 | 14/11/2025 | 7960740 | 150000000000 | 42,44,49 | 1179437000 | 0 | 0 | 1179437000 | 1179436986 | 0 | 1179436986 | 14 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 14 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
91 | Xây dựng Trường Tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7967171 | 58000000000 | 42,44,49 | 15172099000 | 0 | 15172099000 | 0 | 12830397600 | 12830397600 | 0 | 2341701400 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 241000000 | 2100701400 | 241000000 | 241000000
105 | Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh | 3207 | 30/12/2024 | 7982221 | 234000000000 | 42,44,49 | 30000000000 | 0 | 0 | 30000000000 | 30000000000 | 0 | 30000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
107 | Hạ tầng ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh | 917 | 29/4/2025 | 7993047 | 3286112000000 | 42,44,49 | 70000000000 | 0 | 0 | 70000000000 | 70000000000 | 0 | 70000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
108 | Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7993047 | 3286112000000 | 42,44,49 | 20000000000 | 0 | 12000000000 | 8000000000 | 20000000000 | 12000000000 | 8000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
110 | Hạ ngầm hệ thống điện dọc đường Trường Chinh (đoạn từ đường Lê Văn Huân đến Trạm 110kV Thạch Linh) | 2219 | 2025-04-09 | 7994844 | 54989131000 | 42,44,49 | 15432030927 | 0 | 10032030927 | 5400000000 | 15432000000 | 10032000000 | 5400000000 | 30927 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 0 | 30927 | 30927 | 30927
127 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỷ thuật đường Quang Trung (đoạn từ Nguyễn Huy Lung đến đường Ngô Quyền). | 2219 | 2025-04-09 | 8015004 | 67326303000 | 42,44,49 | 14864380000 | 0 | 7786250000 | 7078130000 | 14864129840 | 7786000000 | 7078129840 | 250160 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 250160 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
157 | Xây trường THCS Đại Nài ở địa điểm mới | 2219 | 2025-04-09 | 8032240 | 79000000000 | 42,44,49 | 23560721723 | 0 | 60721723 | 23500000000 | 23560721723 | 60721723 | 23500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
208 | Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng | 917 | 29/4/2025 | 8068185 | 120000000000 | 42,44,49 | 10000000000 | 0 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
209 | Xây dựng một số hạng mục Trường THPT Phan Đình Phùng | 2219 | 2025-04-09 | 8068185 | 120000000000 | 42,44,49 | 21000000000 | 0 | 20000000000 | 1000000000 | 21000000000 | 20000000000 | 1000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
212 | Nâng cấp mặt đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến Cầu Mương) | 2219 | 2025-04-09 | 8071079 | 13479729000 | 42,44,49 | 672077000 | 0 | 0 | 672077000 | 672077000 | 0 | 672077000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
224 | Xây dựng vỉa hè, mương thoát nước ngõ 247 đường Vũ Quang, phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8073441 | 4950000000 | 42,44,49 | 327315000 | 0 | 0 | 327315000 | 327315000 | 0 | 327315000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
225 | Cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài | 2219;3068 | 2025-04-09 | 8075143 | 44186000000 | 42,44,49 | 19107000000 | 0 | 10306743812 | 8800256188 | 19107000000 | 10307000000 | 8800000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
235 | Xây nhà 3 tầng 16 phòng kết hợp thư viện Trường THCS Lê Bình | 2219 | 2025-04-09 | 8079339 | 23000000000 | 42,44,49 | 5463371268 | 0 | 413371268 | 5050000000 | 5463000000 | 413000000 | 5050000000 | 371268 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 0 | 371268 | 371268 | 371268
236 | Hạ tầng khu tái định cư Đội Nếp, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 8079342 | 30007000000 | 42,44,49 | 909312000 | 0 | 0 | 909312000 | 909307000 | 0 | 909307000 | 5000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 5000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
237 | Hạ tầng khu tái định cư Đồng Cầu, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 8080501 | 21500000000 | 42,44,49 | 699287000 | 0 | 0 | 699287000 | 699287000 | 0 | 699287000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
238 | Tiểu công viên cây xanh tại Hạ tầng khu dân cư phía nam đường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8080683 | 667247000 | 42,44,49 | 52303000 | 0 | 0 | 52303000 | 48765000 | 0 | 48765000 | 3538000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 3538000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
242 | Hạ tầng khu tái định cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8081057 | 28000000000 | 42,44,49 | 1477000540 | 0 | 1477000540 | 0 | 1094249000 | 1094249000 | 0 | 382751540 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 382751540 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
253 | Mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Quang Trung) | 2219 | 2025-04-09 | 8086200 | 140000000000 | 42,44,49 | 62476831000 | 0 | 12476831000 | 50000000000 | 62476831000 | 12476831000 | 50000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
267 | Hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Hàng (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), xã Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 8092042 | 55000000000 | 42,44,49 | 14000000000 | 0 | 500000000 | 13500000000 | 14000000000 | 500000000 | 13500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
276 | Khu tái định cư khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý (Giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8095709 | 37000000000 | 42,44,49 | 6536637975 | 0 | 1536637975 | 5000000000 | 6536637975 | 1536637975 | 5000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
279 | Đường Trường Chinh đoạn từ đường Lê Văn Huân đến đường Lê Hồng Phong, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8097760 | 55000000000 | 42,44,49 | 7000000000 | 0 | 1291000000 | 5709000000 | 6990364000 | 1291000000 | 5699364000 | 9636000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 0 | 9636000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
281 | Xây dựng Trạm biến áp cấp điện Trường THCS Lê Văn Thiêm và dân cư khu vực lân cận | 2219 | 2025-04-09 | 8098314 | 1800000000 | 42,44,49 | 74992182 | 0 | 74992182 | 0 | 74992000 | 74992000 | 0 | 182 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 182 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
287 | Nâng cấp đường Đông Lộ, phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8099059 | 14000000000 | 42,44,49 | 1422000000 | 0 | 1422000000 | 0 | 756278000 | 756278000 | 0 | 665722000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 665722000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
292 | Hạ tầng khu tái định cư khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8102093 | 42047000000 | 42,44,49 | 18100000000 | 0 | 10000000000 | 8100000000 | 18100000000 | 10000000000 | 8100000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
294 | Nâng cấp đường trục thôn từ Trường Mầm Non xã Đồng Môn (cơ sở 1) đến hạ tầng khu dân cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8102989 | 18500000000 | 42,44,49 | 17500000000 | 0 | 5200000000 | 12300000000 | 17500000000 | 5200000000 | 12300000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
299 | Nâng cấp kênh tiêu nước vùng Vòng vào kênh T8, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8105340 | 2433921000 | 42,44,49 | 438849000 | 0 | 438849000 | 0 | 431509249 | 431509249 | 0 | 7339751 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 7339751 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
302 | Nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước bên hồ Đập Hạ, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8106725 | 4700000000 | 42,44,49 | 2860000000 | 0 | 2660000000 | 200000000 | 2860000000 | 2660000000 | 200000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
311 | Nâng cấp khu thể thao; cải tạo, sửa chữa nhà đa chức năng Trường THCS Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8109019 | 5000000000 | 42,44,49 | 1653955000 | 0 | 453955000 | 1200000000 | 1653955000 | 454000000 | 1199955000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
314 | Hạ tầng khu dân cư khối phố Tuy Hòa (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8109224 | 14900000000 | 42,44,49 | 10780316000 | 0 | 0 | 10780316000 | 10248014590 | 0 | 10248014590 | 532301410 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 532301410 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
323 | Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Bắc Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8109921 | 11900000000 | 42,44,49 | 8561000000 | 0 | 261000000 | 8300000000 | 8561000000 | 261000000 | 8300000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
324 | Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8109922 | 10200000000 | 42,44,49 | 6891000000 | 0 | 1691000000 | 5200000000 | 6891000000 | 1691000000 | 5200000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
330 | Xây dựng vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lê Duẩn kéo dài đoạn phía Nam dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Vincom đến đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 8115561 | 3640328000 | 42,44,49 | 3507000000 | 0 | 3507000000 | 0 | 3136440000 | 3136440000 | 0 | 370560000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 24000000 | 346560000 | 24000000 | 24000000
332 | Đầu tư xây dựng, nạo vét, xây dựng hệ thống cống bao tách, gom nước thải và cải tạo nâng cấp khu vực dọc bờ Sông Cụt | 2219 | 2025-04-09 | 8122057 | 68000000000 | 42,44,49 | 28947000000 | 0 | 10547000000 | 18400000000 | 28947000000 | 10547000000 | 18400000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
335 | Nâng cấp đường Nguyễn Xí đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Tân Lâm Hương | 2219 | 2025-04-09 | 8128256 | 36750726000 | 42,44,49 | 12000000000 | 0 | 8000000000 | 4000000000 | 12000000000 | 8000000000 | 4000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
19 | Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2164 | 28/8/2025 | 7674980 | 72048000000 | 49 | 15955000000 | 0 | 0 | 15955000000 | 381841000 | 0 | 381841000 | 15573159000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Đề xuất kéo dài nguồn vốn sang năm 2026 để thực hiện dự án | 15573159000 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
20 | Sửa chữa đường lên khu mộ đồng chí Nguyễn Đức Bình hoàn thành | 2311 | 2025-12-09 | 7686620 | 198202000 | 42,44,49 | 17239000 | 0 | 0 | 17239000 | 17239000 | 0 | 17239000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
23 | Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (Đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi) | 2311 | 2025-12-09 | 7722728 | 42588395000 | 42,44,49 | 2700000000 | 0 | 0 | 2700000000 | 2466324000 | 0 | 2466324000 | 233676000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án hiện đã tất toán, đang trình quyết toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 233676000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
24 | Lát vỉa hè và trồng cây đường N. A Quốc (đoạn từ nga tư giao QL 8A đến đường Sử Hy Nhan) | 2311 | 2025-12-09 | 7722729 | 14597269000 | 42,44,49 | 207616000 | 0 | 0 | 207616000 | 86334000 | 0 | 86334000 | 121282000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 121282000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
27 | Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Bùi Cẩm Hổ). | 2311 | 2025-12-09 | 7781667 | 17883314000 | 42,44,49 | 509117000 | 0 | 0 | 509117000 | 509117000 | 0 | 509117000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
29 | Chỉnh trang đô thị cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 7787918 | 5108676000 | 42,44,49 | 29414000 | 0 | 0 | 29414000 | 29414000 | 0 | 29414000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
33 | Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2311 | 2025-12-09 | 7838350 | 13318685000 | 42,44,49 | 317093000 | 0 | 0 | 317093000 | 317093000 | 0 | 317093000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
34 | Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường La Giang, phường Trung Lương) | 2311 | 2025-12-09 | 7839985 | 7527783000 | 42,44,49 | 534424000 | 0 | 0 | 534424000 | 534424000 | 0 | 534424000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
40 | Hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã Hồng Lĩnh | 3068 | 2025-08-12 | 7868257 | 41814000000 | 42,44,49 | 740000000 | 0 | 0 | 740000000 | 740000000 | 0 | 740000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
41 | Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự, xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã | 2311 | 2025-12-09 | 7883821 | 9802106000 | 42,44,49 | 29713000 | 0 | 29713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29713000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 29713000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
42 | Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7892104 | 14935297000 | 42,44,49 | 1500000000 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
53 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã Hồng Lĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7910999 | 5000000000 | 42,44,49 | 63298000 | 0 | 0 | 63298000 | 61768000 | 0 | 61768000 | 1530000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 1530000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
54 | Lát vỉa hè quanh nút giao đường Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7916916 | 4634833000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
55 | Chỉnh trang nút giao thông Quốc lộ 1 với Quốc lộ 8 và nút giao thông Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi | 2311 | 2025-12-09 | 7918757 | 10200000000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
56 | Lắp đặt hệ thống điện trang trí đường Trần Phú , đường Nguyễn Nghiễm và cổng chào đường 3/2, đường Nguyễn Đổng Chi | 2311 | 2025-12-09 | 7920257 | 11178051000 | 42,44,49 | 1574627000 | 0 | 0 | 1574627000 | 1574627000 | 0 | 1574627000 |  | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
58 | Cải tạo, nâng cấp đường Suối Tiên, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7929182 | 7000000000 | 42,44,49 | 18415000 | 0 | 18415000 | 0 | 17210000 | 17210000 | 0 | 1205000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 1205000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
60 | Nâng cấp, cải tạo cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao đường 3/2; đường Trần Phú, đường Lê Hữu Trác và hệ thống điện chiếusáng tuyến Quốc lộ 1A, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 7932664 | 9591000000 | 42,44,49 | 108585000 | 0 | 0 | 108585000 | 108585000 | 0 | 108585000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
61 | Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) | 917 | 29/4/2025 | 7941295 | 171000000000 | 42,44,49 | 13378000000 | 0 | 0 | 13378000000 | 13378000000 | 0 | 13378000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
64 | Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7945653 | 35000000000 | 42,44,49 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 2997593000 | 0 | 2997593000 | 2407000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Đề xuất kéo dài vốn, hiện còn nhiệm vụ chi | 2407000 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
69 | Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Xuân Hãn (đoạn từ đường 3/2 đến đường Lê Hữu Trác), phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 7946772 | 13469528000 | 42,44,49 | 3506894000 | 0 | 0 | 3506894000 | 3506892000 | 0 | 3506892000 | 2000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 2000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
70 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Hưng Tạo (đoạn từ cầu Tràng Cần đến Quốc lộ 8A), phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7946773 | 11682380000 | 42,44,49 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
71 | Tiểu công viên Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 7950002 | 8065085000 | 42,44,49 | 149580000 | 0 | 149580000 | 0 | 149580000 | 149580000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
73 | Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7955173 | 14139366000 | 42,44,49 | 4410000000 | 0 | 0 | 4410000000 | 4305773000 | 0 | 4305773000 | 104227000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 104227000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
74 | Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7957182 | 67000000000 | 42,44,49 | 7130000000 | 0 | 0 | 7130000000 | 7114307000 | 0 | 7114307000 | 15693000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 15693000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
75 | Hạ tầng khu tái định cư tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục vụ GPMB đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 7957183 | 8546501000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
76 | Lắp đặt hệ thống điện trang trí đường Quang Trung (đoạn từ nút giao QL8 đến Cầu Treo Vọt) và đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ nút giao QL8 đến đường Nguyễn Văn Giai) | 2311 | 2025-12-09 | 7959078 | 10187117000 | 42,44,49 | 2229674000 | 0 | 0 | 2229674000 | 2229674000 | 0 | 2229674000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
78 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7960155 | 25000000000 | 42,44,49 | 686232000 | 0 | 0 | 686232000 | 686232000 | 0 | 686232000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
85 | Xây dựng một số hạng mục khuôn viên trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã Hồng Lĩnh. | 3068 | 2025-08-12 | 7963747 | 1150000000 | 42,44,49 | 263087000 | 0 | 0 | 263087000 | 263087000 | 0 | 263087000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
92 | Đường Trần Nhân Tông, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường N12 khu dân cư tổ 6, tổ 7, phường Đậu Liêu). | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7967847 | 8087499000 | 42,44,49 | 1472128000 | 0 | 0 | 1472128000 | 1472128000 | 0 | 1472128000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
98 | Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7972219 | 12460000000 | 42,44,49 | 5960000000 | 0 | 0 | 5960000000 | 5958899000 | 0 | 5958899000 | 1101000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 1101000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
100 | Lát vỉa hè và điện chiếu sáng đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Nguyễn Thiếp đến đường 19/5) | 2311 | 2025-12-09 | 7972501 | 14960000000 | 42,44,49 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 1835517000 | 0 | 1835517000 | 164483000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 164483000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
101 | Đường giao thông nối từ Quốc lộ 8 (tại Km0+879) đến đường trục TDP1,phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 7974669 | 2700000000 | 42,44,49 | 1010281000 | 0 | 0 | 1010281000 | 996553000 | 0 | 996553000 | 13728000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 13728000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
112 | Trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên thị xã | 2853 | 14/11/2025 | 7997589 | 7000000000 | 42,44,49 | 2800000000 | 0 | 0 | 2800000000 | 0 | 0 | 0 | 2800000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng hồ sơ chưa đủ điều kiện thanh toán | 0 | 2800000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
125 | Nâng cấp tuyến đường từ nhà văn hóa tổ dân phố 1 đến nhà văn hóa tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8014285 | 13500000000 | 42,44,49 | 6500000000 | 0 | 0 | 6500000000 | 6216162000 | 0 | 6216162000 | 283838000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 283838000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
126 | Hạ tầng kỷ thuật khu công viên Trung tâm thị xã (giai đoạn 1) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8014287 | 217000000000 | 42,44,49 | 37100000000 | 0 | 0 | 37100000000 | 37100000000 | 0 | 37100000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
129 | Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 2311 | 2025-12-09 | 8018192 | 11700000000 | 42,44,49 | 3470000000 | 0 | 0 | 3470000000 | 3456218000 | 0 | 3456218000 | 13782000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 13782000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
131 | Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8018527 | 8000000000 | 42,44,49 | 3843213000 | 0 | 0 | 3843213000 | 3843213000 | 0 | 3843213000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
133 | Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, hội trường và một số hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8019685 | 14646883000 | 42,44,49 | 850000000 | 0 | 0 | 850000000 | 600000000 | 0 | 600000000 | 250000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 250000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
135 | Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8020023 | 647793000 | 42,44,49 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 192869000 | 0 | 192869000 | 7131000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 7131000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
136 | Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Tiểu học Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8020024 | 655213000 | 42,44,49 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 199546000 | 0 | 199546000 | 454000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 454000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
137 | Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Trung học cơ sở Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8020025 | 696576000 | 42,44,49 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
142 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Chùa, xã Thuận Lộc | 2311 | 2025-12-09 | 8022192 | 1103000000 | 42,44,49 | 46288000 | 0 | 0 | 46288000 | 46288000 | 0 | 46288000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
144 | Nhà văn hóa tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8023386 | 2746065000 | 42,44,49 | 850000000 | 0 | 0 | 850000000 | 741123000 | 0 | 741123000 | 108877000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 108877000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
145 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc | 2311 | 2025-12-09 | 8023784 | 2345000000 | 42,44,49 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 199803000 | 0 | 199803000 | 197000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 197000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
146 | Nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu | 2311 | 2025-12-09 | 8025331 | 2969706000 | 42,44,49 | 778515000 | 0 | 0 | 778515000 | 778515000 | 0 | 778515000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
153 | Nhà văn hóa thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc | 2311 | 2025-12-09 | 8029105 | 2459000000 | 42,44,49 | 83867000 | 0 | 0 | 83867000 | 78083000 | 0 | 78083000 | 5784000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 5784000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
155 | Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8031135 | 2046723000 | 42,44,49 | 1505000000 | 0 | 0 | 1505000000 | 1409610000 | 0 | 1409610000 | 95390000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 95390000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
159 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8033001 | 3130956000 | 42,44,49 | 1229635000 | 0 | 0 | 1229635000 | 1029635000 | 0 | 1029635000 | 200000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 200000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
160 | Đường giao thông khu dân cư phía Đông đường Thống Nhất, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8034637 | 14205726000 | 42,44,49 | 2680000000 | 0 | 0 | 2680000000 | 2680000000 | 0 | 2680000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
167 | Trụ sở làm việc công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8037466 | 6000000000 | 42,44,49 | 1266164000 | 0 | 0 | 1266164000 | 1266164000 | 0 | 1266164000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
168 | Nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8037812 | 2224207000 | 42,44,49 | 615970000 | 0 | 0 | 615970000 | 607858000 | 0 | 607858000 | 8112000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 8112000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
169 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8038106 | 1706565000 | 42,44,49 | 208857000 | 0 | 0 | 208857000 | 208857000 | 0 | 208857000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
171 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 917 | 29/4/2025 | 8041353 | 200000000000 | 42,44,49 | 80000000000 | 0 | 0 | 80000000000 | 80000000000 | 0 | 80000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
172 | Nhà văn hóa thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc | 2311 | 2025-12-09 | 8043907 | 3207762000 | 42,44,49 | 466574000 | 0 | 0 | 466574000 | 464367000 | 0 | 464367000 | 2207000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 2207000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
173 | Nhà văn hóa thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8043908 | 2414000000 | 42,44,49 | 1091300000 | 0 | 0 | 1091300000 | 1076588000 | 0 | 1076588000 | 14712000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 14712000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
174 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8043909 | 1970000000 | 42,44,49 | 718138000 | 0 | 0 | 718138000 | 718138000 | 0 | 718138000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
175 | Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Hậu, phường Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8043910 | 2396000000 | 42,44,49 | 256400000 | 0 | 0 | 256400000 | 247756000 | 0 | 247756000 | 8644000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 8644000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
176 | Nhà văn hóa tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8043911 | 4049000000 | 42,44,49 | 2089669000 | 0 | 0 | 2089669000 | 2087037000 | 0 | 2087037000 | 2632000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 2632000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
177 | Tiểu công viên phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8044187 | 20000000000 | 42,44,49 | 8000000000 | 0 | 0 | 8000000000 | 8000000000 | 0 | 8000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
178 | Cụm đèn tín hiệu giao thông nút giao Quốc lộ 1 với đường Tiên Sơn | 2311 | 2025-12-09 | 8044188 | 1400000000 | 42,44,49 | 717265000 | 0 | 0 | 717265000 | 717265000 | 0 | 717265000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
179 | Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8044189 | 3342753000 | 42,44,49 | 1842463000 | 0 | 0 | 1842463000 | 1842463000 | 0 | 1842463000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
180 | Nhà văn hóa tổ dân phố Hầu Đền, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8044190 | 2400819000 | 42,44,49 | 1458452000 | 0 | 0 | 1458452000 | 1458452000 | 0 | 1458452000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
181 | Nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8044191 | 2789000000 | 42,44,49 | 1164557000 | 0 | 0 | 1164557000 | 1162629000 | 0 | 1162629000 | 1928000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 1928000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
183 | Kênh thoát lũ khu dân cư phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 3068 | 2025-08-12 | 8048032 | 7787000000 | 42,44,49 | 256440000 | 0 | 0 | 256440000 | 223192000 | 0 | 223192000 | 33248000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 33248000 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
185 | Đường giao thông, mương thoát nước khu dân cư thôn Hồng Nguyệt và khu dân cư Nhà Nếp thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh | 3068 | 2025-08-12 | 8053448 | 14500000000 | 42,44,49 | 3200000000 | 0 | 0 | 3200000000 | 3061195000 | 0 | 3061195000 | 138805000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 138805000 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
186 | Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Nghiễm, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8054603 | 11925604000 | 42,44,49 | 2526433000 | 0 | 0 | 2526433000 | 2526433000 | 0 | 2526433000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
187 | Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 3) | 2311 | 2025-12-09 | 8054610 | 14096000000 | 42,44,49 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
192 | Lắp đặt hệ thống Wifi công cộng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh | 2853 | 14/11/2025 | 8056720 | 1200000000 | 42,44,49 | 540000000 | 0 | 0 | 540000000 | 534799000 | 0 | 534799000 | 5201000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 5201000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
193 | Mương thoát nước khu dân cư và vùng núi Bạch Tỵ, phường Đậu Liêu. | 2311 | 2025-12-09 | 8056729 | 11000000000 | 42,44,49 | 5260000000 | 0 | 0 | 5260000000 | 5260000000 | 0 | 5260000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
194 | Lát vỉa hè và mương thoát nước đường Nguyễn Xuân Linh (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường 2/9). | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8056730 | 14784260000 | 42,44,49 | 5973784000 | 0 | 0 | 5973784000 | 5751147000 | 0 | 5751147000 | 222637000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 222637000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
195 | Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059062 | 831273000 | 42,44,49 | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
196 | Điện trang trí vòng xuyến Bùi Cẩm Hổ, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059063 | 1128808000 | 42,44,49 | 515726000 | 0 | 0 | 515726000 | 365726000 | 0 | 365726000 | 150000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 150000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
197 | Điện trang trí cầu Treo Vọt, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059064 | 929923000 | 42,44,49 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 216891000 | 0 | 216891000 | 33109000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 33109000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
198 | Điện trang trí cầu Đôi, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059065 | 1036755000 | 42,44,49 | 260000000 | 0 | 0 | 260000000 | 258718000 | 0 | 258718000 | 1282000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 1282000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
199 | Điện trang trí cầu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059066 | 1161901000 | 42,44,49 | 307017000 | 0 | 0 | 307017000 | 307017000 | 0 | 307017000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
200 | Điện trang trí khu vực ngã tư trung tâm thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8059409 | 4546707000 | 42,44,49 | 1302648000 | 0 | 0 | 1302648000 | 1302648000 | 0 | 1302648000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
201 | Nâng cấp, mở rộng đường lên khu di tích danh thắng chùa Động Hang,phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 3068 | 2025-08-12 | 8061375 | 65000000000 | 42,44,49 | 1800000000 | 0 | 0 | 1800000000 | 1800000000 | 0 | 1800000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
202 | Nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8065681 | 3377659000 | 42,44,49 | 2200000000 | 0 | 0 | 2200000000 | 2192447000 | 0 | 2192447000 | 7553000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 7553000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
203 | Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8065682 | 3532471000 | 42,44,49 | 2360000000 | 0 | 0 | 2360000000 | 2347965000 | 0 | 2347965000 | 12035000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 12035000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
204 | Điện trang trí quảng trường thị xã Hồng Lĩnh và đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc địa bàn các phường: Đức Thuận, Trung Lương) | 3068 | 2025-08-12 | 8067388 | 693000000 | 42,44,49 | 140502000 | 0 | 0 | 140502000 | 140502000 | 0 | 140502000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
206 | Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8068179 | 15897339000 | 42,44,49 | 2934180000 | 0 | 1154180000 | 1780000000 | 2934180000 | 1154180000 | 1780000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
207 | Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 đoạn đi qua thị xã Hồng Lĩnh (từ Km 486+689 đến Km 487+818) | 2311 | 2025-12-09 | 8068184 | 8000000000 | 42,44,49 | 1500000000 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
211 | Lát vỉa hè và trồng cây đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ đường Sử Hy Nhan đến cầu Mới) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8070417 | 14990000000 | 42,44,49 | 5331874000 | 0 | 0 | 5331874000 | 5325853000 | 0 | 5325853000 | 6021000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 6021000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
216 | Pano màn hình điện tử trang trí tại quảng trường thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8071090 | 1001776000 | 42,44,49 | 135119000 | 0 | 0 | 135119000 | 135000000 | 0 | 135000000 | 119000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 119000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
227 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8076579 | 1906400000 | 42,44,49 | 215760000 | 0 | 0 | 215760000 | 215760000 | 0 | 215760000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
228 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8077150 | 1502806000 | 42,44,49 | 815883000 | 0 | 0 | 815883000 | 815856000 | 0 | 815856000 | 27000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 27000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
229 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 5, phường Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8077151 | 1231439000 | 42,44,49 | 428885000 | 0 | 0 | 428885000 | 428885000 | 0 | 428885000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
230 | Nhà văn hóa tổ dân phố Bấn Xá, phường Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8077152 | 3898000000 | 42,44,49 | 2451648000 | 0 | 0 | 2451648000 | 2451420000 | 0 | 2451420000 | 228000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 228000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
231 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố Tiên Sơn, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8077153 | 1935000000 | 42,44,49 | 1196000000 | 0 | 0 | 1196000000 | 1174292000 | 0 | 1174292000 | 21708000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 21708000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
232 | Nhà văn hóa thôn Phúc Sơn, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8077296 | 4300000000 | 42,44,49 | 2430000000 | 0 | 0 | 2430000000 | 2423647000 | 0 | 2423647000 | 6353000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 6353000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
234 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Nam Hồng | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8078023 | 2140000000 | 42,44,49 | 1313000000 | 0 | 0 | 1313000000 | 1310963000 | 0 | 1310963000 | 2037000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 2037000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
239 | Nhà văn hóa tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8081052 | 3323033000 | 42,44,49 | 1810000000 | 0 | 0 | 1810000000 | 1803219000 | 0 | 1803219000 | 6781000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 6781000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
240 | Nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8081053 | 3878769000 | 42,44,49 | 2580000000 | 0 | 0 | 2580000000 | 2571697000 | 0 | 2571697000 | 8303000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 8303000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
241 | Nhà văn hóa thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8081054 | 3334000000 | 42,44,49 | 2290000000 | 0 | 0 | 2290000000 | 2283814000 | 0 | 2283814000 | 6186000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 6186000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
244 | Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8081971 | 2750735000 | 42,44,49 | 1706906000 | 0 | 0 | 1706906000 | 1706906000 | 0 | 1706906000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
245 | Nhà văn hóa tổ dân phố 10 phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8082562 | 2710340000 | 42,44,49 | 1783944000 | 0 | 0 | 1783944000 | 1782080000 | 0 | 1782080000 | 1864000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 1864000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
246 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8083668 | 1787693000 | 42,44,49 | 1139000000 | 0 | 0 | 1139000000 | 1020084000 | 0 | 1020084000 | 118916000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 118916000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
248 | Nhà văn hóa tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8084407 | 2676180000 | 42,44,49 | 1754170000 | 0 | 0 | 1754170000 | 1754170000 | 0 | 1754170000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
249 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố Trung Lý, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8084923 | 1346741000 | 42,44,49 | 874000000 | 0 | 0 | 874000000 | 868254000 | 0 | 868254000 | 5746000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 5746000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
250 | Nhà văn hóa tổ dân phố 6 phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8084924 | 3724000000 | 42,44,49 | 2796248000 | 0 | 0 | 2796248000 | 2796248000 | 0 | 2796248000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
251 | Nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8084925 | 2459376000 | 42,44,49 | 1656124000 | 0 | 0 | 1656124000 | 1654424000 | 0 | 1654424000 | 1700000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 1700000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
254 | Khắc phục sạt lở kênh thượng lưu cống Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh | 2853 | 14/11/2025 | 8086201 | 14600000000 | 42,44,49 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 139828000 | 0 | 139828000 | 172000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 172000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
255 | Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8086202 | 2845269000 | 42,44,49 | 1805000000 | 0 | 0 | 1805000000 | 1805000000 | 0 | 1805000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
256 | Đường giao thông khu dân cư Thuận Minh, phường Đức Thuận (giai đoạn 1) | 2311 | 2025-12-09 | 8086203 | 15868891000 | 42,44,49 | 12903362000 | 0 | 10403362000 | 2500000000 | 12903362000 | 10403362000 | 2500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
262 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu dân cư tổ dân phố 8 phường Đậu Liêu | 3068 | 2025-08-12 | 8090433 | 934000000 | 42,44,49 | 156957000 | 0 | 0 | 156957000 | 156957000 | 0 | 156957000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
266 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8091774 | 5500000000 | 42,44,49 | 4050000000 | 0 | 0 | 4050000000 | 4045032000 | 0 | 4045032000 | 4968000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 4968000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
272 | Nhà văn hóa thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8094295 | 2490676000 | 42,44,49 | 1796710000 | 0 | 0 | 1796710000 | 1796710000 | 0 | 1796710000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
273 | Nhà văn hoá Tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8094302 | 2010136000 | 42,44,49 | 1098108000 | 0 | 0 | 1098108000 | 1098081000 | 0 | 1098081000 | 27000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 27000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
275 | Xử lý cấp bách điểm sạt lở bờ sông khu vực đền Cả, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh - đợt 2. | 2853 | 14/11/2025 | 8094645 | 1153391000 | 42,44,49 | 147576000 | 0 | 0 | 147576000 | 147576000 | 0 | 147576000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
283 | Trồng cây xanh trên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh năm 2024 | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8098323 | 570804000 | 42,44,49 | 538780000 | 0 | 0 | 538780000 | 512823000 | 0 | 512823000 | 25957000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 25957000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
290 | Nâng cấp, cải tạo nhà hội trường lớn và các hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8100173 | 8573000000 | 42,44,49 | 5950000000 | 0 | 0 | 5950000000 | 5417985000 | 0 | 5417985000 | 532015000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 532015000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
291 | Lát vỉa hè đường 3-2 (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Cao Thắng) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8100715 | 8500000000 | 42,44,49 | 6000000000 | 0 | 0 | 6000000000 | 5993699000 | 0 | 5993699000 | 6301000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 6301000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
328 | Dự án tuyến đường giao thông nội cụm 1, Cụm công nghiệp Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh | 2164 | 28/8/2025 | 8111275 | 9780000000 | 49 | 8070000000 | 0 | 0 | 8070000000 | 8070000000 | 0 | 8070000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
341 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà đa năng Trường Mầm non Đậu Liêu | 2311 | 2025-12-09 | 8142725 | 8000000000 | 42,44,49 | 4228168000 | 0 | 2250000000 | 1978168000 | 4228168000 | 2250000000 | 1978168000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
342 | Bảo dưỡng, sửa chữa khối phòng phục vụ học tập và khối phòng phụ trợ Trường Tiểu học Bắc Hồng | 3068 | 2025-08-12 | 8142726 | 10000000000 | 42,44,49 | 2800000000 | 0 | 1594000000 | 1206000000 | 2563267000 | 1531793000 | 1031474000 | 236733000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 236733000 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
343 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8142727 | 2380000000 | 42,44,49 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
344 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học bộ môn và một số hạng mục phụ trợ Trường THCS Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8142728 | 10000000000 | 42,44,49 | 2850000000 | 0 | 1850000000 | 1000000000 | 2850000000 | 1850000000 | 1000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
345 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà đa năng 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8142729 | 10000000000 | 42,44,49 | 1727000000 | 0 | 1277000000 | 450000000 | 1727000000 | 1277000000 | 450000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
346 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8142730 | 10000000000 | 42,44,49 | 2431784000 | 0 | 1850000000 | 581784000 | 2355000000 | 1850000000 | 505000000 | 76784000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | 76784000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
347 | Sửa chữa, bảo dưỡng nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà chức năng, nhà bếp Trường Mầm non Đức Thuận | 2311 | 2025-12-09 | 8142731 | 10000000000 | 42,44,49 | 3750000000 | 0 | 2250000000 | 1500000000 | 3750000000 | 2250000000 | 1500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
350 | Cắm biển tên các tuyến đường | 3068 | 2025-08-12 | 8146744 | 1300000000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
352 | Đường giao thông khu dân cư Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 2311 | 2025-12-09 | 8150716 | 14980000000 | 42,44,49 | 2859300000 | 0 | 0 | 2859300000 | 2859300000 | 0 | 2859300000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
13 | Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh | 917 | 29/4/2025 | 7596599 | 305000000000 | 42,44,49 | 78000000000 | 0 | 0 | 78000000000 | 78000000000 | 0 | 78000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
221 | Xây dựng cổng, hàng rào, lát vỉa hè Bệnh viện đa khoa thành phố | 2219 | 2025-04-09 | 8073435 | 3700000000 | 42,44,49 | 335940000 | 0 | 100010000 | 235930000 | 311866000 | 79405000 | 232461000 | 24074000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 3469000 | 20605000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 20605000
301 | Nâng cấp đường Mai Thúc Loan đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8105640 | 30000000000 | 42,44,49 | 26500000000 | 0 | 8800000000 | 17700000000 | 26500000000 | 8800000000 | 17700000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
306 | Xây dựng nhà học 4 tầng 24 phòng trường Tiểu học Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8106819 | 25200000000 | 42,44,49 | 7237773000 | 0 | 1187773000 | 6050000000 | 7237773000 | 1187773000 | 6050000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
317 | Đầu tư một số hạng mục trường THCS Lê Văn Thiêm | 2219 | 2025-04-09 | 8109227 | 14800000000 | 42,44,49 | 12450000000 | 0 | 500000000 | 11950000000 | 12450000000 | 500000000 | 11950000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
319 | Nhà học 3 tầng 21 trường THCS Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8109229 | 19800000000 | 42,44,49 | 6680582000 | 0 | 730582000 | 5950000000 | 6680580000 | 730580000 | 5950000000 | 2000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái | dự án đang còn nhiệm vụ chi | 0 | 2000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 2000
331 | Cải tạo, chỉnh trang khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh | 2219 | 2025-04-09 | 8118229 | 13967890000 | 42,44,49 | 13500000000 | 0 | 0 | 13500000000 | 13500000000 | 0 | 13500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
334 | Xây dựng dãy nhà 03 tầng 18 phòng học Trường THCS Nam Hà, phường Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8128255 | 23500000000 | 42,44,49 | 6199996000 | 0 | 1182856000 | 5017140000 | 6199996000 | 1182856000 | 5017140000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
337 | Cụm biểu tượng văn hoá thành phố tại vòng xuyến Quốc lộ 1A | 2219 | 2025-04-09 | 8130582 | 15000000000 | 42,44,49 | 10497288800 | 0 | 0 | 10497288800 | 10497288000 | 0 | 10497288000 | 800 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 800 | -2.0082e-07 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
338 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Quý Đôn) | 2219 | 2025-04-09 | 8133427 | 55000000000 | 42,44,49 | 19000000000 | 0 | 500000000 | 18500000000 | 19000000000 | 500000000 | 18500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
348 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Đặng Dung (đoạn từ đường Tân Bình đến Cầu Vồng) và thông tuyến đường Sông Cụt | 2219 | 2025-04-09 | 8142738 | 1731717000 | 42,44,49 | 1350000000 | 0 | 0 | 1350000000 | 1350000000 | 0 | 1350000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
349 | Nâng cấp đường Hà Hoàng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến đường Trần Phú) | 2219 | 2025-04-09 | 8146371 | 39000000000 | 42,44,49 | 21000000000 | 0 | 0 | 21000000000 | 21000000000 | 0 | 21000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
351 | Thảm nhựa đường Mai Thúc Loan (đoạn từ đường Nguyễn Du đến Ngã ba Thạch Đồng) và đường Dương Chấp Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8146782 | 13708000000 | 42,44,49 | 11450000000 | 0 | 0 | 11450000000 | 11450000000 | 0 | 11450000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
356 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hà Tôn Mục (đoạn từ đường Phan Đình Giót đến đường Nguyễn Biểu) | 2219 | 2025-04-09 | 8155516 | 13816617000 | 42,44,49 | 4500000000 | 0 | 0 | 4500000000 | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
363 | Nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Trung Thiên) | 2219 | 2025-04-09 | 8156795 | 19248205000 | 42,44,49 | 10000000000 | 0 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
364 | Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Tân Giang | 2219 | 2025-04-09 | 8157030 | 6000000000 | 42,44,49 | 3800000000 | 0 | 0 | 3800000000 | 3800000000 | 0 | 3800000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
365 | Cải tạo, nâng cấp hồ Bán nguyệt và các hạng mục phụ trợ thuộc Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8157031 | 1068000000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 944332000 | 0 | 944332000 | 55668000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 55668000 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
366 | Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường La Sơn Phu Tử (đoạn từ đường Xuân Diệu đến Đội thuế liên huyện Thành phố Hà Tĩnh- Cẩm Xuyên) | 2219 | 2025-04-09 | 8157208 | 8500000000 | 42,44,49 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
367 | Cầu kênh xóm 18 xã Tân Lâm Hương, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8157364 | 2931844000 | 42,44,49 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
379 | Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8158271 | 7000000000 | 42,44,49 | 4600000000 | 0 | 0 | 4600000000 | 4600000000 | 0 | 4600000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
383 | Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) | 2219 | 2025-04-09 | 8158630 | 325000000000 | 42,44,49 | 5500000000 | 0 | 0 | 5500000000 | 5500000000 | 0 | 5500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
385 | Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học 1 Tân Lâm Hương | 2219 | 2025-04-09 | 8158633 | 13500000000 | 42,44,49 | 7000000000 | 0 | 0 | 7000000000 | 7000000000 | 0 | 7000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
388 | Nhà đa năng Trường Tiểu học Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 8160551 | 10000000000 | 42,44,49 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
17 | Đường đi qua dự án Thương mại dịch vụ thể thao và giải trí phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7633567 | 4339643000 | 42,44,49 | 242392000 | 0 | 0 | 242392000 | 242391649 | 0 | 242391649 | 351 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 351 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
30 | Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Thạch Quý | 2219 | 2025-04-09 | 7803467 | 6178000000 | 42,44,49 | 255185000 | 0 | 0 | 255185000 | 255000000 | 0 | 255000000 | 185000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 185000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
82 | Xây dựng nhà học đa chức năng trường Tiểu học Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 7963127 | 4900000000 | 42,44,49 | 375398000 | 0 | 0 | 375398000 | 352001000 | 0 | 352001000 | 23397000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 23397000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
93 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Liên Nhật (giai đoạn 2), xã Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 7969048 | 10370000000 | 42,44,49 | 305000000 | 0 | 0 | 305000000 | 274000000 | 0 | 274000000 | 31000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 31000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
104 | Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 6 (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), phường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 7980316 | 7688000000 | 42,44,49 | 242008000 | 0 | 0 | 242008000 | 222570000 | 0 | 222570000 | 19438000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 19438000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
114 | Mương thoát nước đường Hải Thượng Lãn Ông nối từ kênh T7 đến Hào Thành | 2219 | 2025-04-09 | 7998080 | 11000000000 | 42,44,49 | 298270000 | 0 | 48270000 | 250000000 | 256621000 | 20000000 | 236621000 | 41649000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 41649000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
154 | Nhà học 3 tầng, 18 phòng Trường Tiểu học Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 8030365 | 16200000000 | 42,44,49 | 901245000 | 0 | 901245000 | 0 | 901245000 | 901245000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
162 | Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Hà Huy Tập năm 2023 | 2219 | 2025-04-09 | 8036264 | 1200000000 | 42,44,49 | 61000000 | 0 | 0 | 61000000 | 60678000 | 0 | 60678000 | 322000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 322000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
210 | Nhà làm việc 2 tầng công an phường Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8068187 | 2000000000 | 42,44,49 | 123878000 | 0 | 0 | 123878000 | 123878000 | 0 | 123878000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
218 | Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Hàm Nghi | 2219 | 2025-04-09 | 8072693 | 3287524000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 486409000 | 486409000 | 0 | 13591000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 13591000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
220 | Nâng cấp vỉa hè, mương thoát nước đường Hà Hoàng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến đường Ngô Quyền) | 2219 | 2025-04-09 | 8072695 | 13500000000 | 42,44,49 | 900359000 | 0 | 0 | 900359000 | 850421000 | 0 | 850421000 | 49938000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 49938000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
223 | Sửa chữa các trạm biến áp cấp nguồn điện chiếu sáng công cộng thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8073438 | 695479000 | 42,44,49 | 92469000 | 0 | 25469000 | 67000000 | 91915000 | 25000000 | 66915000 | 554000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | 554000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
258 | Hạ tầng khu dân cư Hợp Tiến (giai đoạn 1), phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8089045 | 14900000000 | 42,44,49 | 5004491180 | 0 | 4491180 | 5000000000 | 5003747320 | 4491180 | 4999256140 | 743860 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  | 0 | 743860 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
274 | Khu dân cư xen dắm thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8094304 | 9490024000 | 42,44,49 | 989615000 | 0 | 989615000 | 0 | 989615000 | 989615000 | 0 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
282 | Hệ thống mương thoát nước và nâng cấp đường Hà Công Trình, phường Trần Phú | 2219 | 2025-04-09 | 8098315 | 8959159000 | 42,44,49 | 1385407139 | 0 | 134179139 | 1251228000 | 1385227139 | 134000000 | 1251227139 | 180000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã quyết toán, còn nhiệm vụ chi | 0 | 180000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
286 | Hạ tầng khu dân cư Liên Phú, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8099057 | 7615332000 | 42,44,49 | 4000615000 | 0 | 0 | 4000615000 | 3999741320 | 0 | 3999741320 | 873680 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | DĐang chuẩn bị hồ sơ trình quyết toán | 0 | 873680 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
320 | Nhà hiệu bộ 03 tầng kết hợp phòng thư viện, thiết bị Trường Tiểu học Đại Nài | 2219 | 2025-04-09 | 8109230 | 9500000000 | 42,44,49 | 5700000000 | 0 | 100000000 | 5600000000 | 5700000000 | 100000000 | 5600000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
322 | Xây dựng cống Cầu Sú, phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8109540 | 14950000000 | 42,44,49 | 9702000000 | 0 | 452000000 | 9250000000 | 9688907000 | 452000000 | 9236907000 | 13093000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Đang trình hồ sơ quyết toán | 13093000 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
325 | Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8109923 | 11000000000 | 42,44,49 | 5917000000 | 0 | 117000000 | 5800000000 | 5916999520 | 117000000 | 5799999520 | 480 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  | 0 | 480 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
329 | Hạ tầng khu dân cư tại ngõ 164, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8112822 | 2745538000 | 42,44,49 | 1220001600 | 0 | 620001600 | 600000000 | 1220001600 | 620001600 | 600000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
340 | Xây dựng dãy nhà 03 tầng 10 phòng trường Mầm non Bắc Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8140667 | 15500000000 | 42,44,49 | 11250000000 | 0 | 1000000000 | 10250000000 | 11250000000 | 1000000000 | 10250000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
376 | Nâng cấp, cải tạo mặt đường một số đoạn tuyến đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Lê Văn Thiêm đến đường tránh Quốc lộ 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8157969 | 19900000000 | 42,44,49 | 7500000000 | 0 | 0 | 7500000000 | 7500000000 | 0 | 7500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
390 | Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất tại xã Tân Lâm Hương và Xã Thạch Đài | 2219 | 2025-04-09 | 8161111 | 32150000000 | 42,44,49 | 760000000 | 0 | 0 | 760000000 | 760000000 | 0 | 760000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
2 | Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB) | 3207 | 30/12/2024 | 7816361 | 1239118546000 | ODA | 124227000000 | 0 | 0 | 124227000000 | 122338022950 | 0 | 122338022950 | 1888977050 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 1888977050 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
31 | Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 7816361 | 1239118546000 | 42,44,49 | 6483979000 | 0 | 0 | 6483979000 | 6474363845 | 0 | 6474363845 | 9615155 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 9615155 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
50 | Điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị trung tâm khu kinh tế Vũng Áng tỷ lệ 1/2000 | 2398 | 25/9/2025 | 7905275 | 2287115000 | 42,44,49 | 800000000 | 0 | 0 | 800000000 | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
51 | Hạ tầng trung tâm khu du lịch biển Kỳ Ninh | 2398 | 25/9/2025 | 7905326 | 112964000000 | 42,44,49 | 233737000 | 0 | 0 | 233737000 | 219349000 | 0 | 219349000 | 14388000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 14388000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
52 | Lâm Viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 7905327 | 36354734000 | 42,44,49 | 15026200000 | 0 | 0 | 15026200000 | 14148579800 | 0 | 14148579800 | 877620200 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  |  | 877620200 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
79 | Đường trục dọc Khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh | 3207 | 30/12/2024 | 7960543 | 125000000000 | 42,44,49 | 45500000000 | 0 | 0 | 45500000000 | 45500000000 | 0 | 45500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
80 | Đường trục dọc Khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 7960543 | 125000000000 | 42,44,49 | 8280000000 | 0 | 0 | 8280000000 | 8280000000 | 0 | 8280000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
86 | Nhà làm việc 3 tầng trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 7964401 | 14998000000 | 42,44,49 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
205 | Kè biển dọc theo Khu tái định cư thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | 930 | 29/4/2025 | 8067424 | 50000000000 | 42,44,49 | 23888189000 | 0 | 23888189000 | 0 | 19060670000 | 19060670000 | 0 | 4827519000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Dự án đang triển khai thực hiện (Đang còn nhiệm vụ chi) | 0 | 4827519000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 4827519000
252 | Xây mới trụ sở trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi | 2398 | 25/9/2025 | 8085465 | 5803409000 | 42,44,49 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
336 | Trung tâm Văn hóa, thể thao thị xã Kỳ Anh | 917 | 29/4/2025 | 8130239 | 150000000000 | 42,44,49 | 123000000 | 0 | 0 | 123000000 | 0 | 0 | 0 | 123000000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 123000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
353 | Đường giao thông nối Tỉnh lộ ĐT.547 đi thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8153460 | 6629545000 | 42,44,49 | 232476000 | 0 | 0 | 232476000 | 194625000 | 0 | 194625000 | 37851000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 37851000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
354 | Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Hưng Trí (điểm Tân Hà) | 2398 | 25/9/2025 | 8153860 | 23374000000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
355 | Xây mới cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ trường THPT Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8154164 | 7000000000 | 42,44,49 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
357 | Xây dựng mới nhà công vụ và cải tạo nhà đa năng cơ quan HĐND-UBND thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8156355 | 8489480000 | 42,44,49 | 793160000 | 0 | 0 | 793160000 | 793160000 | 0 | 793160000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
358 | Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Kỳ Lợi (điểm Ba Đồng) | 2398 | 25/9/2025 | 8156676 | 12000000000 | 42,44,49 | 565355000 | 0 | 0 | 565355000 | 565355000 | 0 | 565355000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
359 | Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục nhà làm việc 3 tầng trụ sở cơ quan HĐND và UBND thị xã | 2398 | 25/9/2025 | 8156677 | 1062321000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
360 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông tổ dân phố Trần phú, phường Hưng Trí | 2398 | 25/9/2025 | 8156682 | 17972062000 | 42,44,49 | 311000000 | 0 | 0 | 311000000 | 311000000 | 0 | 311000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
361 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ngõ 427 đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8156684 | 9000000000 | 42,44,49 | 329601000 | 0 | 0 | 329601000 | 327777000 | 0 | 327777000 | 1824000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 1824000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
362 | Đường kết nối Tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí với đường trục dọc đô thị trung tâm thị xã | 2398 | 25/9/2025 | 8156685 | 13959773000 | 42,44,49 | 355000000 | 0 | 0 | 355000000 | 355000000 | 0 | 355000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
368 | Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Biểu đến đường Trần Phú, phường Kỳ Trinh | 2398 | 25/9/2025 | 8157673 | 6000000000 | 42,44,49 | 493326000 | 0 | 0 | 493326000 | 448087000 | 0 | 448087000 | 45239000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 45239000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
369 | Cải tạo, nâng cấp hạ tầng khuôn viên trụ sở cơ quan HĐND và UBND thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8157674 | 12735357000 | 42,44,49 | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
370 | Nâng cấp sửa chữa tuyến đường giao thông tổ dân phố Hưng Nhân, phường Hưng Trí | 2398 | 25/9/2025 | 8157675 | 3908392000 | 42,44,49 | 1600000000 | 0 | 0 | 1600000000 | 1600000000 | 0 | 1600000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
372 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông TDP Hưng Bình, phường Hưng Trí | 2398 | 25/9/2025 | 8157677 | 9000000000 | 42,44,49 | 160000000 | 0 | 0 | 160000000 | 160000000 | 0 | 160000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
374 | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trong khuôn viên, nhà làm việc cơ quan Thị ủy | 2398 | 25/9/2025 | 8157761 | 7510264000 | 42,44,49 | 1469000000 | 0 | 0 | 1469000000 | 1352874000 | 0 | 1352874000 | 116126000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 116126000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
375 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang xã Kỳ Ninh, tỷ lệ 1/500 | 2398 | 25/9/2025 | 8157764 | 653032000000 | 42,44,49 | 450000000 | 0 | 0 | 450000000 | 429384000 | 0 | 429384000 | 20616000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 20616000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
377 | Mương tiêu thoát nước TDP Tây Yên | 2398 | 25/9/2025 | 8157977 | 1835000000 | 42,44,49 | 221474000 | 0 | 0 | 221474000 | 200238900 | 0 | 200238900 | 21235100 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 21235100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
384 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông khu dân cư vùng Bàu Đá, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8158632 | 5365754000 | 42,44,49 | 215000000 | 0 | 0 | 215000000 | 193498000 | 0 | 193498000 | 21502000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 21502000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
386 | Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8159060 | 5000000000 | 42,44,49 | 283000000 | 0 | 0 | 283000000 | 283000000 | 0 | 283000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
387 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8159200 | 4500000000 | 42,44,49 | 700000000 | 0 | 0 | 700000000 | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
394 | Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB) | 3207 | 30/12/2024 | 7816361 | 1239118546000 | ODA vay lại | 111931000000 | 0 | 0 | 111931000000 | 81618681493 | 0 | 81618681493 | 30312318507 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | 30312318507 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
72 | Nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Kỳ Thịnh (điểm Đông Phong) | 2398 | 25/9/2025 | 7954051 | 9500000000 | 42,44,49 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
371 | Nâng cấp, cải tạo khuôn viên, nhà học 2 tầng 10 phòng trường tiểu học Kỳ Lợi (Điểm TĐC Kỳ Trinh) | 2398 | 25/9/2025 | 8157676 | 3073289000 | 42,44,49 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP |  | 0 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
378 | Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục trường mầm non Hoa Mai | 2398 | 25/9/2025 | 8158233 | 981923000 | 42,44,49 | 53280000 | 0 | 0 | 53280000 | 47952000 | 0 | 47952000 | 5328000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP | Hủy nguồn | 0 | 5328000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
380 | Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh và các hạng mục phụ trợ | 2398 | 25/9/2025 | 8158441 | 3554364000 | 42,44,49 | 156940000 | 0 | 0 | 156940000 | 141246000 | 0 | 141246000 | 15694000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP | Hủy nguồn | 0 | 15694000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
393 | Đầu tư cụm tín hiệu giao thông tại một số nút giao trên địa bàn tỉnh | 3307 | 26/12/2025 | 8170235 | 22301000000 | 69 | 22000000000 | 0 | 0 | 22000000000 | 177627000 | 0 | 177627000 | 21822373000 | #REF! | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy | Dự án mới triển khai thực hiện và nguồn vốn được cấp tại QĐ số 3307/QĐ-UBND ngày 28/12/2025 | 21822373000 | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
Ghi chú: Công trình Trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên thị xã đang còn công nợ tuy nhiên đang trong quá trình điều tra chưa có kết luận chính thức nên đề xuất hủy nguồn và bố trí lại sau khi Kết luận của cơ quan điều tra
| PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN | [7 empty] | PHỤ TRÁCH PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
| Nguyễn Thị Ngọc Vân | [7 empty] | Uông Thị Vĩnh Hà
Note on E33: ====== ID#AAAB0tBPGTs Linh12 Nguyen Thi Thuy (2026-02-24 03:59:47) điều chỉnh gn vốn kd
Note on K146: ====== ID#AAAB0tBPGTw Linh12 Nguyen Thi Thuy (2026-02-24 03:59:47) QĐ phân khai về 1463
Note on E329: ====== ID#AAAB0tBPAMo Linh12 Nguyen Thi Thuy (2026-02-24 03:59:47) điều chỉnh gn vốn kd

## TCKT (hidden)
BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH HÀ TĨNH
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT NGUỒN VỐN KÉO DÀI NĂM 2025 SANG NĂM 2026
(Số liệu giải ngân đến ngày 31/1/2026)
[7 empty] | 2555.5147 | [9 empty] | Đơn vị tính: Đồng
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TT | Tên dự án | QĐ vốn | Ngày giao KHV | Mã dự án | TMĐT | Mã nguồn | Kế hoạch vốn giao năm 2025 |  |  |  | Số giải ngân theo Tabmis đến ngày 31/01/2026 |  |  | KHV còn lại | Kho bạc quản lý | Kế toán phụ trách | Ghi chú ( những dự án đề xuất kéo dài, lý do thừa nguồn ) ghi rõ theo yêu cầu | KHV đề xuất kéo dài (Kế toán ĐX) | Chủ đầu tư sau sắp xếp | Trong đó nguồn 2024 chuyển sang 2025
[7 empty] | Tổng | Thu hồi vốn ứng trước | Nguồn kéo dài | Nguồn trong năm | Tổng | GN nguồn kéo dài | GN nguồn vốn trong năm
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 2555514686199 | 15000000000 | 450702883011 | 2089811803188 | 2425319692311 | 436232289749 | 1989087402562 | 130176982888 |  |  |  | 76899018801 |  | 5988948095 | 53277964087
9 | Cầu Nậy tại Km7+300, Tỉnh lộ 4, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 917 | 29/4/2025 | 7360475 | 32840000000 | 42,44,49 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
11 | Cầu Cơn Độ, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 917 | 29/4/2025 | 7568268 | 17646000000 | 42,44,49 | 10000000000 | 10000000000 | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
77 | Nâng cấp đường Đặng Văn Bá, xã Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 7959088 | 32000000000 | 42,44,49 | 5500000000 | 0 | 2500000000 | 3000000000 | 5369882000 | 2500000000 | 2869882000 | 130118000 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường | Công trình đang hoàn thiện QT, đưa vào bàn giao sử dụng, nhu cầu còn lại là chi phí xây lắp, chi phí QLDA, chi phí thẩm tra QT, tư vấn khác (công trình chưa QT) | 130118000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
99 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 7972222 | 12000000000 | 42,44,49 | 27133000 | 0 | 0 | 27133000 | 27132110 | 0 | 27132110 | 890 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
141 | Hạ ngầm hệ thống điện khu quy hoạch dân cư Bắc Quý, phường Thạch Quý | 2219 | 2025-04-09 | 8022191 | 5594000000 | 42,44,49 | 2500000000 | 0 | 500000000 | 2000000000 | 2500000000 | 500000000 | 2000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
182 | Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông | 917 | 29/4/2025 | 8047213 | 1498000000000 | 42,44,49 | 152000000000 | 0 | 0 | 152000000000 | 152000000000 | 0 | 152000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
278 | Hạ tầng khu dân cư Đồi Mốt, phường Thạch Linh và xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8097759 | 25500000000 | 42,44,49 | 6543999990 | 0 | 161379990 | 6382620000 | 6543999990 | 161379990 | 6382620000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
280 | Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8097761 | 7860042000 | 42,44,49 | 3274064000 | 0 | 1774064000 | 1500000000 | 3274064000 | 1774064000 | 1500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
289 | Nâng cấp, chỉnh trang đường Nam Ngạn | 2219 | 2025-04-09 | 8099266 | 47000000000 | 42,44,49 | 3535372000 | 0 | 3487372000 | 48000000 | 3535372000 | 3487372000 | 48000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
295 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt khối phố Bắc Quý, phường Thạch Quý | 2219 | 2025-04-09 | 8103459 | 51500000000 | 42,44,49 | 13500000000 | 0 | 12300000000 | 1200000000 | 13500000000 | 12300000000 | 1200000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
326 | Chỉnh trang quảng trường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8109924 | 33000000000 | 42,44,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
327 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8109927 | 36000000000 | 42,44,49 | 14000000000 | 0 | 0 | 14000000000 | 14000000000 | 0 | 14000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
389 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung (đoạn từ đường Ngô Quyền đến cầu Hộ Độ) | 2219 | 2025-04-09 | 8160849 | 79000000000 | 42,44,49 | 27962000000 | 0 | 0 | 27962000000 | 27962000000 | 0 | 27962000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Dương Đình Cường |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
113 | Mương thoát nước nối từ đường Hoàng Xuân Hãn đến Hồ điều hòa Công viên Trung tâm Thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7998076 | 14000000000 | 42,44,49 | 2000000000 | 0 | 1500000000 | 500000000 | 1604974000 | 1500000000 | 104974000 | 395026000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Dự án đang thi công, một số chi phí chưa thanh toán chi phí xây lắp, chi phí qlda, thẩm tra phê duyệt quyết toán | 395026000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
150 | Nhà học 3 tầng trường Mầm non Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 8027326 | 14990000000 | 42,44,49 | 874921000 | 0 | 427000000 | 447921000 | 817411000 | 369490000 | 447921000 | 57510000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
151 | Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng - Trường Mầm non Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8027327 | 12218402000 | 42,44,49 | 369504000 | 0 | 0 | 369504000 | 369504000 | 0 | 369504000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
164 | Nhà làm việc 2 tầng, Trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8036266 | 1700000000 | 42,44,49 | 756975400 | 0 | 721512400 | 35463000 | 748029400 | 721512400 | 26517000 | 8946000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
165 | Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng- trường Tiểu học Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 8036279 | 7350000000 | 42,44,49 | 476000000 | 0 | 300000000 | 176000000 | 475208000 | 300000000 | 175208000 | 792000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
166 | Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng Tiểu học Thạch Quý | 2219 | 2025-04-09 | 8036848 | 5240000000 | 42,44,49 | 360000000 | 0 | 250000000 | 110000000 | 342294000 | 250000000 | 92294000 | 17706000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
170 | Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Nguyễn Du năm 2023 | 2219 | 2025-04-09 | 8038332 | 1150000000 | 42,44,49 | 64548000 | 0 | 0 | 64548000 | 58117000 | 0 | 58117000 | 6431000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
184 | Cải tạo, sữa chữa trụ sở làm việc tại địa chỉ 87, Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8052353 | 480000000 | 42,44,49 | 56115000 | 0 | 0 | 56115000 | 53774000 | 0 | 53774000 | 2341000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
191 | Nhà hiệu bộ và bếp ăn bán trú Trường Mầm non Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 8056435 | 5000000000 | 42,44,49 | 332730000 | 0 | 0 | 332730000 | 332730000 | 0 | 332730000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
263 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8090434 | 10000000000 | 42,44,49 | 3354017000 | 0 | 1629540000 | 1724477000 | 3005010000 | 1629540000 | 1375470000 | 349007000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Dự án do đang vướng chưa QT CPMB nên chưa quyết toán được dự án (Còn lại chi phí QLDA, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán) | 133000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
284 | Trung tâm hành chính xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8098420 | 35500000000 | 42,44,49 | 926000000 | 0 | 0 | 926000000 | 926000000 | 0 | 926000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
285 | Nâng cấp, chỉnh trang Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8098686 | 50000000000 | 42,44,49 | 38259000000 | 0 | 13759000000 | 24500000000 | 38259000000 | 13759000000 | 24500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
300 | Hạ tầng khu dân cư Đồng Vường, xã Thạch Trung (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8105341 | 3353056000 | 42,44,49 | 575341000 | 0 | 125341000 | 450000000 | 575341000 | 125341000 | 450000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
307 | Xây dựng nhà học 3 tầng 6 phòng và cải tạo nhà học 3 tầng hiện trạng trường Mầm non Bình Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8106820 | 9000000000 | 42,44,49 | 5700002000 | 0 | 184372000 | 5515630000 | 5700000000 | 184000000 | 5516000000 | 2000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
315 | Hạ tầng dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8109225 | 9659000000 | 42,44,49 | 3311714190 | 0 | 1311714190 | 2000000000 | 3311697423 | 1311714000 | 1999983423 | 16767 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Dự án đang chờ quyết toán | 16767 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 190
318 | Nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp bếp ăn trường mầm non Đại Nài | 2219 | 2025-04-09 | 8109228 | 9500000000 | 42,44,49 | 4541000000 | 0 | 41000000 | 4500000000 | 4541000000 | 41000000 | 4500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
373 | Dự án Nâng cấp trạm biến áp Tân Giang 6 | 2219 | 2025-04-09 | 8157679 | 900000000 | 42,44,49 | 800000000 | 0 | 0 | 800000000 | 759000000 | 0 | 759000000 | 41000000 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng | Dự án đang nghiệm thu chờ quyết toán một số chi phí thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 13000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
391 | Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất vùng trạm điện Trung Hòa, thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương | 2219 | 2025-04-09 | 8161112 | 25900000000 | 42,44,49 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
392 | Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất khối phố Tân Yên, phường Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8161113 | 12600000000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Hồ Thị Hồng |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
1 | Hạ tầng khu tái định cư đồng Cửa Làng, đồng Hương Hỏa và chỉnh trang nghĩa địa đồng Chăm, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh | 917 |  | 7446781 | 0 |  | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
5 | Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài thuộc phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7137650 | 129300000000 | 42,44,49 | 2424000000 | 0 | 2424000000 | 0 | 1570496076 | 1570496076 | 0 | 853503924 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
10 | Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn phía Nam dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Vincom đến đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 7522852 | 76000000000 | 42,44,49 | 1625605000 | 0 | 1625605000 | 0 | 1625605000 | 1625605000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
12 | Hạ tầng khu dân cư Cầu Ngan, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7595717 | 80000000000 | 42,44,49 | 8600183170 | 0 | 5600183170 | 3000000000 | 8600000000 | 5600000000 | 3000000000 | 183170 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
15 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7633563 | 67170000000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
22 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối phố Vĩnh Hòa phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 7713247 | 44138000000 | 42,44,49 | 1254516000 | 0 | 0 | 1254516000 | 1248294000 | 0 | 1248294000 | 6222000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
26 | Đường kênh phía Tây N1-9 (đoạn từ đường Vũ Quang đến đường Hàm Nghi) thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7770135 | 24968000000 | 42,44,49 | 705656000 | 0 | 0 | 705656000 | 705656000 | 0 | 705656000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
28 | Hạ tầng khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7787018 | 41630000000 | 42,44,49 | 4023906000 | 0 | 2000000000 | 2023906000 | 4023906000 | 2000000000 | 2023906000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
32 | Đường giao thông ngõ 41 đường Hàm Nghi | 2219 | 2025-04-09 | 7823091 | 9994000000 | 42,44,49 | 162379000 | 0 | 100000000 | 62379000 | 161879000 | 100000000 | 61879000 | 500000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
36 | Đường giao thông nối 02 xã Thạch Đồng và Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh | 2853 | 14/11/2025 | 7860798 | 43200000000 | 42,44,49 | 4160000000 | 0 | 0 | 4160000000 | 4157011000 | 0 | 4157011000 | 2989000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
37 | Nâng cấp tuyến đường Đặng Tất, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7861894 | 143890000000 | 42,44,49 | 190377000 | 0 | 0 | 190377000 | 190000000 | 0 | 190000000 | 377000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
38 | Nâng cấp tuyến đường Phú Hào, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7867673 | 13898558000 | 42,44,49 | 616359000 | 0 | 530000000 | 86359000 | 616359000 | 530000000 | 86359000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
39 | Cải tạo trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Hà Tĩnh (cũ) | 2219 | 2025-04-09 | 7867676 | 4551000000 | 42,44,49 | 109524000 | 0 | 0 | 109524000 | 109524000 | 0 | 109524000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
47 | Cống Hói Lò, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7898566 | 5500000000 | 42,44,49 | 1072305000 | 0 | 0 | 1072305000 | 1072305000 | 0 | 1072305000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
48 | Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông TP Hà Tĩnh 3 nút:đường Hà Huy Tập giao đường Đặng Văn Bá, đường Hoàng Hà giao đ.Nguyễn Huy Lung, đường Ngô Đức Kế giao đường Đồng Quế | 2219 | 2025-04-09 | 7904812 | 6500000000 | 42,44,49 | 277173000 | 0 | 0 | 277173000 | 277173000 | 0 | 277173000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
49 | Xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7904813 | 5000000000 | 42,44,49 | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 275002000 | 275002000 | 0 | 24998000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
57 | Nâng cấp sân, mương thoát nước trường tiểu học Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 7928582 | 987520000 | 42,44,49 | 89524000 | 0 | 0 | 89524000 | 83671000 | 0 | 83671000 | 5853000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
62 | Sữa chữa dãy nhà học 2 tầng 6 phòng, sân và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Đồng Môn ( Cơ sở xã Thạch Đồng cũ) | 2219 | 2025-04-09 | 7942232 | 1183427000 | 42,44,49 | 183000000 | 0 | 0 | 183000000 | 183000000 | 0 | 183000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
63 | Nâng cấp tuyến đường Phú Hào, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh ( giai đoạn 2) | 2219;3068 | 2025-04-09 | 7944890 | 8800000000 | 42,44,49 | 545342000 | 0 | 545342000 | 0 | 545342000 | 545342000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
65 | Lắp đặt bộ Logo hoa văn trang trí cột điện đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7946071 | 1214237000 | 42,44,49 | 103686000 | 0 | 0 | 103686000 | 103686000 | 0 | 103686000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
66 | Đường Lê Ninh đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường vành đai khu đô thị Bắc, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7946073 | 28000000000 | 42,44,49 | 1328307000 | 0 | 0 | 1328307000 | 1328000000 | 0 | 1328000000 | 307000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
67 | Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thiếp, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường nội bộ Hào Thành, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7946074 | 9724000000 | 42,44,49 | 429874000 | 0 | 0 | 429874000 | 427543000 | 0 | 427543000 | 2331000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
68 | Nhà hiệu bộ trường trung học cơ sở Hưng Đồng, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 7946076 | 6000000000 | 42,44,49 | 361676000 | 0 | 300000000 | 61676000 | 361676000 | 300000000 | 61676000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
83 | Nâng cấp Đường Lê Hồng Phong | 2219 | 2025-04-09 | 7963129 | 11553142000 | 42,44,49 | 1066521000 | 0 | 0 | 1066521000 | 1066521000 | 0 | 1066521000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
84 | Đường và mương thoát nước hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 7963136 | 8039978000 | 42,44,49 | 369739000 | 0 | 0 | 369739000 | 369738065 | 0 | 369738065 | 935 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
87 | Đường Nguyễn Du kéo dài đến đê Đồng Môn, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7965663 | 80400000000 | 42,44,49 | 28626482000 | 0 | 8856486000 | 19769996000 | 28045000000 | 8856000000 | 19189000000 | 581482000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán | 230000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
88 | Nhà học 3 tầng (17 phòng kết hợp nhà ăn bán trú) trường Tiểu học Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 7965664 | 14900000000 | 42,44,49 | 900157000 | 0 | 0 | 900157000 | 900157000 | 0 | 900157000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
89 | Hệ thống hào kỷ thuật dọc phía Nam đường Hải Thượng Lãn Ông ( đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ) | 2219 | 2025-04-09 | 7966752 | 4968320000 | 42,44,49 | 179578000 | 0 | 0 | 179578000 | 179578000 | 0 | 179578000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
90 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 7967170 | 5000000000 | 42,44,49 | 1077000000 | 0 | 900000000 | 177000000 | 176364000 | 176364000 | 0 | 900636000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
94 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đội Quang, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 7969062 | 8192856000 | 42,44,49 | 436084000 | 0 | 0 | 436084000 | 435376000 | 0 | 435376000 | 708000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
95 | Xây nhà học, học bộ môn 3 tầng trường THCS Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 7971573 | 14950000000 | 42,44,49 | 1064736000 | 0 | 0 | 1064736000 | 1044878000 | 0 | 1044878000 | 19858000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
96 | Nhà học bộ môn 3 tầng trường THCS Quang Trung | 2219 | 2025-04-09 | 7971574 | 14623421000 | 42,44,49 | 1147529000 | 0 | 0 | 1147529000 | 1142309700 | 0 | 1142309700 | 5219300 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
97 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 7971576 | 8677892000 | 42,44,49 | 1050000000 | 0 | 0 | 1050000000 | 1050000000 | 0 | 1050000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
102 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 7977810 | 9529417000 | 42,44,49 | 1600000000 | 0 | 1600000000 | 0 | 1600000000 | 1600000000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
103 | Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND-UBND phường Văn Yên ( giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 7979424 | 31000000000 | 42,44,49 | 1400000000 | 0 | 1400000000 | 0 | 1386641000 | 1386641000 | 0 | 13359000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
106 | Hệ thống thoát nước lưu vực phía Đông Bắc khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7985906 | 22180000000 | 42,44,49 | 324368000 | 0 | 0 | 324368000 | 324338000 | 0 | 324338000 | 30000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
109 | Nâng cấp đường Nguyễn Hoành Từ (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Duẩn) | 2219 | 2025-04-09 | 7994098 | 29000000000 | 42,44,49 | 1100009210 | 0 | 597259210 | 502750000 | 1100009210 | 597259210 | 502750000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
111 | Hạ ngầm hệ thống điện đường Lê Ninh | 2219 | 2025-04-09 | 7994847 | 23856412000 | 42,44,49 | 9002896700 | 0 | 8402896700 | 600000000 | 8315314700 | 7976749000 | 338565700 | 687582000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
115 | Nhà học 3 tầng 15 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Lê Văn Thiêm | 2219 | 2025-04-09 | 7998081 | 14154322000 | 42,44,49 | 927877000 | 0 | 0 | 927877000 | 877757000 | 0 | 877757000 | 50120000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
116 | Đường Lê Ninh ( đoạn từ đường vành đai khu đô thị Bắc đến Trung tâm phòng chống HIV) | 2219 | 2025-04-09 | 7998103 | 31000000000 | 42,44,49 | 934608000 | 0 | 0 | 934608000 | 934608000 | 0 | 934608000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
117 | Nâng cấp đường Xuân Diệu ( đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Vành đai đô thị Bắc) | 2219 | 2025-04-09 | 8000760 | 30000000000 | 42,44,49 | 1627983000 | 0 | 1140089000 | 487894000 | 1627874000 | 1140089000 | 487785000 | 109000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
118 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lê Duẫn (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Vũ Quang) | 2219;3068 | 2025-04-09 | 8011167 | 26000000000 | 42,44,49 | 1868321000 | 0 | 1300000000 | 568321000 | 1868320000 | 1300000000 | 568320000 | 1000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
119 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ) | 2219 | 2025-04-09 | 8011168 | 90500000000 | 42,44,49 | 49828717000 | 0 | 4828717000 | 45000000000 | 49828437000 | 4828720000 | 44999717000 | 280000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
120 | Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Huy Lung) | 2219 | 2025-04-09 | 8011169 | 52000000000 | 42,44,49 | 3156157000 | 0 | 3156157000 | 0 | 3156157000 | 3156157000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
121 | Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát lũ từ ngõ 200, đến đường Nguyễn Trung Thiên ra kênh T8 | 2219 | 2025-04-09 | 8011447 | 4351000000 | 42,44,49 | 444100000 | 0 | 215000000 | 229100000 | 228274000 | 215000000 | 13274000 | 215826000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
122 | Trồng cây xanh theo kế hoạch năm 2022-2023 | 2219 | 2025-04-09 | 8012564 | 5416116000 | 42,44,49 | 1012000000 | 0 | 0 | 1012000000 | 1012000000 | 0 | 1012000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
123 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỷ thuật đường Phan Đình Phùng. | 2219 | 2025-04-09 | 8012567 | 50000000000 | 42,44,49 | 3600551000 | 0 | 3600551000 | 0 | 3573000000 | 3573000000 | 0 | 27551000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
124 | Hạ tầng Khu dân cư Sác Giá, thôn Đức Phú, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8012949 | 4900410000 | 42,44,49 | 570676413 | 0 | 570676413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570676413 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
128 | Nhà hiệu bộ 3 tầng trường THCS Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8017179 | 6526732000 | 42,44,49 | 463586000 | 0 | 0 | 463586000 | 462965707 | 0 | 462965707 | 620293 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
130 | Nhà học 3 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8018195 | 4149374000 | 42,44,49 | 583643000 | 0 | 583643000 | 0 | 422226000 | 422226000 | 0 | 161417000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
132 | Hạ tầng khu dân cư xen dắm Đồng Xay, thôn Thanh Phú, xã Thạch Trung ( giai đoạn 3) | 2219 | 2025-04-09 | 8018885 | 1624599000 | 42,44,49 | 132245000 | 0 | 0 | 132245000 | 131964000 | 0 | 131964000 | 281000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
134 | Nhà 3 tầng (phòng chức năng và nhà ăn bán trú) - Trường tiểu học Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8020014 | 8000000000 | 42,44,49 | 898000000 | 0 | 298000000 | 600000000 | 600000000 | 298000000 | 302000000 | 298000000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
138 | Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai | 2219 | 2025-04-09 | 8020389 | 15931231000 | 42,44,49 | 960118000 | 0 | 732000000 | 228118000 | 960118000 | 732000000 | 228118000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
139 | Nhà học trường mầm non Văn Yên, phường Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8022189 | 17500000000 | 42,44,49 | 1042593000 | 0 | 0 | 1042593000 | 1042593000 | 0 | 1042593000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
140 | Đường bờ Bắc của kênh thoát nước phía Tây thành phố (đoạn từ ngõ 151 đường Vũ Quang đến hồ Nhật Tân, phường Thạch Linh) | 2219 | 2025-04-09 | 8022190 | 23500000000 | 42,44,49 | 4515092000 | 0 | 409750000 | 4105342000 | 4515091487 | 409750000 | 4105341487 | 513 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
143 | Chỉnh trang, nâng cấp mặt đường, vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ Cầu Vồng đến đường Hải Thượng Lãn Ông) | 2219 | 2025-04-09 | 8023060 | 14225812000 | 42,44,49 | 574000000 | 0 | 0 | 574000000 | 574000000 | 0 | 574000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
147 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Công Trứ) | 2219 | 2025-04-09 | 8025724 | 32500000000 | 42,44,49 | 11520453182 | 0 | 8524654182 | 2995799000 | 10958192000 | 8524654000 | 2433538000 | 562261182 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công trình đã hoàn thành đơn vị đang hòn thiện hồ sơ trình quyết toán | 210000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
148 | Đường giao thông từ khu quy hoạch bệnh viện Vinmec đến đường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8025726 | 30000000000 | 42,44,49 | 2573420600 | 0 | 1203420600 | 1370000000 | 1918659000 | 548659000 | 1370000000 | 654761600 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công trình đang thi công do vướng mặt bằng | 654761600 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 654761600
149 | Nhà ăn, nhà hiệu bộ 3 tầng Trường tiểu học Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8025727 | 12000000000 | 42,44,49 | 755680000 | 0 | 0 | 755680000 | 755680000 | 0 | 755680000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
152 | Mương chống ngập úng từ đường về thôn Tiến Hưng đến Đập Phụ Lão | 2219 | 2025-04-09 | 8027328 | 9101229000 | 42,44,49 | 157000000 | 0 | 0 | 157000000 | 145487000 | 0 | 145487000 | 11513000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
156 | Hạ tầng hai bên Kênh phía Tây thành phố, phường Thạch Linh (giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8031934 | 5920002000 | 42,44,49 | 780000000 | 0 | 780000000 | 0 | 562425000 | 562425000 | 0 | 217575000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | công trình đã hoàn thành đang trình quyết toán | 55000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 55000000
158 | Hạ tầng khu dân cư Cọc Lim, thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung ( giai đoạn 3) | 2219 | 2025-04-09 | 8032248 | 8500000000 | 42,44,49 | 956881000 | 0 | 604673000 | 352208000 | 956881000 | 604673000 | 352208000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
161 | Nhà học 3 tầng và kết hợp nhà ăn, nhà bếp trường Mầm non Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 8035278 | 11500000000 | 42,44,49 | 1447201000 | 0 | 1135171000 | 312030000 | 1447030000 | 1135171000 | 311859000 | 171000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
163 | Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8036265 | 10665234000 | 42,44,49 | 2578205200 | 0 | 0 | 2578205200 | 2578205200 | 0 | 2578205200 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
188 | Hạ tầng khu dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8055489 | 13000000000 | 42,44,49 | 1369219000 | 0 | 1369219000 | 0 | 673029000 | 673029000 | 0 | 696190000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
189 | Hạ tầng tái định cư tổ dân phố 6 phường Đại Nài | 2219 | 2025-04-09 | 8055490 | 2840000000 | 42,44,49 | 310445000 | 0 | 310445000 | 0 | 181000000 | 181000000 | 0 | 129445000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công trình đã hoàn thành đang trình quyết toán | 25000000 | 25000000 | 25000000
190 | Trồng cây xanh tuyến đường Phan Đình Phùng | 2853 | 14/11/2025 | 8056425 | 4700000000 | 42,44,49 | 470000000 | 0 | 0 | 470000000 | 466172000 | 0 | 466172000 | 3828000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
213 | Chỉnh trang vỉa hè khu vực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành Ủy | 2219 | 2025-04-09 | 8071084 | 7689581000 | 42,44,49 | 1379590000 | 0 | 879590000 | 500000000 | 1373061000 | 879590000 | 493471000 | 6529000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
214 | Cụm trang trí Quảng trường trung tâm thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8071085 | 3886000000 | 42,44,49 | 96338000 | 0 | 89280000 | 7058000 | 96058000 | 89280000 | 6778000 | 280000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
215 | Sữa chữa mặt đường, chỉnh trang vỉa hè và một số hạng mục đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ Nguyễn Trung Thiên đến Mai Thúc Loan) | 2219 | 2025-04-09 | 8071089 | 4600000000 | 42,44,49 | 494234000 | 0 | 315470000 | 178764000 | 493764000 | 315470000 | 178294000 | 470000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
217 | Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Đặng Văn Bá (đoạn từ ngã ba tại thôn Tây Nam đến địa phận xã Cẩm Bình) | 2219 | 2025-04-09 | 8072692 | 7471171000 | 42,44,49 | 544183000 | 0 | 544183000 | 0 | 541118000 | 541118000 | 0 | 3065000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công trình đã phê duyệt quyết toán hoàn thành, nguồn kéo dài năm 2024 sang năm 2025 | 3065000 | 3065000 | 3065000
219 | Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Hà Tôn Mục) | 2219 | 2025-04-09 | 8072694 | 16000000000 | 42,44,49 | 7242453000 | 0 | 6742453000 | 500000000 | 7242000000 | 6742000000 | 500000000 | 453000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
222 | Hạ tầng khu dân cư xen dắm thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8073437 | 8550000000 | 42,44,49 | 548891000 | 0 | 548891000 | 0 | 537316390 | 537316390 | 0 | 11574610 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
226 | Nâng cấp mặt đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Vũ Quang) | 2219 | 2025-04-09 | 8076310 | 4478037000 | 42,44,49 | 263335000 | 0 | 0 | 263335000 | 263335000 | 0 | 263335000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
233 | Nâng cấp, chỉnh trang đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung) | 2219 | 2025-04-09 | 8077839 | 4059000000 | 42,44,49 | 226606000 | 0 | 208606000 | 18000000 | 226536000 | 208606000 | 17930000 | 70000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
243 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch Trung (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8081345 | 11351277000 | 42,44,49 | 5147449840 | 0 | 129444840 | 5018005000 | 5147445000 | 129440000 | 5018005000 | 4840 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
247 | Chỉnh trang vỉa hè, mương thoát nước phía Tây đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung) | 2219 | 2025-04-09 | 8084057 | 1209157000 | 42,44,49 | 89419000 | 0 | 57367000 | 32052000 | 89052000 | 57367000 | 31685000 | 367000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
257 | Cải tạo nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Tân Giang | 2219 | 2025-04-09 | 8087322 | 1292552000 | 42,44,49 | 108498000 | 0 | 62450000 | 46048000 | 107837000 | 62450000 | 45387000 | 661000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
260 | Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Hải Thượng lãn Ông đến đường Nguyễn Du) | 2219 | 2025-04-09 | 8089286 | 37500000000 | 42,44,49 | 29244478000 | 0 | 10244478000 | 19000000000 | 29244478000 | 10244478000 | 19000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
261 | Hạ tầng khu dân cư tổ 8 (phía Bắc đường Vành đai phía Đông thành phố), phường Đại Nài | 2219 | 2025-04-09 | 8090431 | 12000000000 | 42,44,49 | 1292435005 | 0 | 1292435005 | 0 | 908698893 | 908698893 | 0 | 383736112 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
264 | Nâng cấp, cải tạo Cầu Mương và chỉnh trang đường Phan Đình Phùng (đoạn từ cầu Mương đến đường Nguyễn Trung Thiên) | 2219 | 2025-04-09 | 8090435 | 38000000000 | 42,44,49 | 1939828000 | 0 | 1936739000 | 3089000 | 1939828000 | 1936739000 | 3089000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
265 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Vũ Quang (đoạn từ đường Trần Phú đến Cầu Đông) | 2219 | 2025-04-09 | 8091395 | 82300000000 | 42,44,49 | 62663000000 | 0 | 33163000000 | 29500000000 | 62663000000 | 33163000000 | 29500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
268 | Cải tạo 02 dãy nhà học 02 tầng trường Mầm Non Trần Phú | 2219 | 2025-04-09 | 8092890 | 2160000000 | 42,44,49 | 180000000 | 0 | 0 | 180000000 | 179740000 | 0 | 179740000 | 260000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
269 | Nhà học 3 tầng 9 phòng trường Tiểu Học Trần phú | 2219 | 2025-04-09 | 8093018 | 10000000000 | 42,44,49 | 8971566000 | 0 | 1671566000 | 7300000000 | 6252212000 | 1671566000 | 4580646000 | 2719354000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục trình nghiệm thu đưa vào sử dụng | 120000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
270 | Cải tạo dãy học 03 tầng kết hợp nhà hiệu bộ trường Tiểu học Bắc Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8093266 | 1850000000 | 42,44,49 | 193247000 | 0 | 80000000 | 113247000 | 177137699 | 80000000 | 97137699 | 16109301 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
271 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8093846 | 12000000000 | 42,44,49 | 2970300455 | 0 | 1135195455 | 1835105000 | 2970300000 | 1135195455 | 1835104545 | 455 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
277 | Hạ tầng khu dân cư Đồng Bường, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 8097758 | 37500000000 | 42,44,49 | 11895838640 | 0 | 1182838640 | 10713000000 | 11895838640 | 1182838640 | 10713000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
293 | Chỉnh trang, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Võ Liêm Sơn | 2219 | 2025-04-09 | 8102881 | 20000000000 | 42,44,49 | 18100000000 | 0 | 5600000000 | 12500000000 | 17740172000 | 5600000000 | 12140172000 | 359828000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục trình nghiệm thu đưa vào sử dụng | 125000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
298 | Mở rộng khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8105339 | 4127706000 | 42,44,49 | 891320289 | 0 | 809785289 | 81535000 | 877881381 | 810000000 | 67881381 | 13438908 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
303 | Cải tạo, nâng cấp cống thượng lưu hồ điều hòa xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8106726 | 1100000000 | 42,44,49 | 126072000 | 0 | 126072000 | 0 | 126072000 | 126072000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
304 | Hạ tầng hai bên Kênh phía Tây thành phố, phường Thạch Linh (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8106815 | 46200000000 | 42,44,49 | 13865000000 | 0 | 1000000000 | 12865000000 | 13865000000 | 1000000000 | 12865000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
305 | Xây dựng nhà học 3 tầng 14 phòng trường THCS Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8106818 | 14900000000 | 42,44,49 | 8190893000 | 0 | 440893000 | 7750000000 | 8190785292 | 440893000 | 7749892292 | 107708 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | DA đã hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
308 | Nâng cấp, nạo vét cống Mũi Thớ, cống tiêu qua đường Bãi Rác và cống từ đê Đồng Môn vào Bãi Rác phường Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8106823 | 1050000000 | 42,44,49 | 160700000 | 0 | 160700000 | 0 | 134542000 | 134542000 | 0 | 26158000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
309 | Mở rộng các công trình trên tuyến kênh Cồn Chỏi, kênh Hồ Ghè, xã Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 8106824 | 4949448000 | 42,44,49 | 1365979471 | 0 | 1115979471 | 250000000 | 1365979000 | 1115979000 | 250000000 | 471 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
310 | Nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp nhà ăn, nhà bếp trường Mầm non Văn Yên | 2219 | 2025-04-09 | 8107250 | 10000000000 | 42,44,49 | 6307794000 | 0 | 2107794000 | 4200000000 | 6307794000 | 2107794000 | 4200000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
312 | Cải tạo trụ sở cơ quan Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể | 2219 | 2025-04-09 | 8109020 | 7900000000 | 42,44,49 | 3075867000 | 0 | 9505000 | 3066362000 | 3066000000 | 0 | 3066000000 | 9867000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
313 | Đầu tư xây dựng một số hạng mục Trường Mầm non I | 2219 | 2025-04-09 | 8109021 | 21000000000 | 42,44,49 | 17050712000 | 0 | 5150712000 | 11900000000 | 16765023000 | 5151000000 | 11614023000 | 285689000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | DA đã hoàn thành đang hoàn thiện hồ sơ trình chập thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng | 150000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
316 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đồng Kênh, đồng Cửa Miếu, xã Thạch Hưng (Giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8109226 | 44903000000 | 42,44,49 | 17500000000 | 0 | 9000000000 | 8500000000 | 17500000000 | 9000000000 | 8500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
333 | Nâng cấp tuyến đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Tôn Mục đến đường Phan Đình Phùng) | 2219 | 2025-04-09 | 8126749 | 14900000000 | 42,44,49 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 3999996000 | 0 | 3999996000 | 4000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
339 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Tây thôn Tân Học, xã Thạch Hạ (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8138050 | 50000000000 | 42,44,49 | 15900000000 | 0 | 0 | 15900000000 | 15900000000 | 0 | 15900000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
18 | Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng | 3207 | 30/12/2024 | 7643086 | 1495780000000 | 42,44,49 | 2590000000 | 0 | 0 | 2590000000 | 1701148000 | 0 | 1701148000 | 888852000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn (QĐ số 3027/QĐ-UBND ngày 30/12/2024) | 888852000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
21 | Dự án cầu Thọ Tường Bắc qua Sông La, huyện Đức Thọ | 2853 | 14/11/2025 | 7710168 | 195866500000 | 42,44,49 | 1600000000 | 0 | 0 | 1600000000 | 1347133000 | 0 | 1347133000 | 252867000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn (QĐ số 2853/QĐ-UBND ngày 14/11/2025) | 237000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
43 | Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài | 3207 | 30/12/2024 | 7892320 | 386000000000 | 42,44,49 | 12907000000 | 0 | 0 | 12907000000 | 12907000000 | 0 | 12907000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
44 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh (đoạn Km39+030 ÷ Km47+830) | 917 | 29/4/2025 | 7892321 | 266000000000 | 42,44,49 | 40990000000 | 0 | 0 | 40990000000 | 40990000000 | 0 | 40990000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
259 | Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngõ 84 Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8089046 | 40000000000 | 42,44,49 | 7500000000 | 0 | 915215000 | 6584785000 | 7500000000 | 915215000 | 6584785000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
288 | Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Hoành Từ đến đường Đội Cung) | 2219 | 2025-04-09 | 8099252 | 30000000000 | 42,44,49 | 10000000000 | 0 | 6900000000 | 3100000000 | 10000000000 | 6900000000 | 3100000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
296 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8104022 | 46587000000 | 42,44,49 | 23000000000 | 0 | 10650000000 | 12350000000 | 23000000000 | 10650000000 | 12350000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
297 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng (Giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8104024 | 26970000000 | 42,44,49 | 10000000000 | 0 | 4677000000 | 5323000000 | 10000000000 | 4677000000 | 5323000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
321 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Đông thôn Tân Học, xã Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 8109232 | 42000000000 | 42,44,49 | 12000000000 | 0 | 0 | 12000000000 | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
381 | Xây dựng nhà 03 tầng 15 phòng Trường Tiểu học Thạch Hưng, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 8158628 | 16350000000 | 42,44,49 | 4900000000 | 0 | 0 | 4900000000 | 4900000000 | 0 | 4900000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
382 | Xây dựng Trường THPT Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8158629 | 50000000000 | 42,44,49 | 1650000000 | 0 | 0 | 1650000000 | 1650000000 | 0 | 1650000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
1 | Đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh | 3207 | 30/12/2024 | 7897757 | 810000000000 | 43T | 40430000000 | 0 | 0 | 40430000000 | 40430000000 | 0 | 40430000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
3 | Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7031852 | 17646000000 | 42,44,49 | 3800000000 | 0 | 1300000000 | 2500000000 | 1859000000 | 1300000000 | 559000000 | 1941000000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 1941000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
4 | Củng cố, nâng cấp đê phía tây bờ tả sông Phủ, đoạn từ cầu Nủi đến cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7137636 | 74255000000 | 42,44,49 | 550000000 | 0 | 0 | 550000000 | 473000000 | 0 | 473000000 | 77000000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 77000000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
6 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Trọt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7160968 | 46369000000 | 42,44,49 | 1485000000 | 0 | 1485000000 | 0 | 895989368 | 895989368 | 0 | 589010632 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
7 | Đường vành đai khu đô thị Bắc, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7216169 | 109926038000 | 42,44,49 | 137593110 | 0 | 137593110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137593110 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 137593110 | Nghiệp vụ 1 | 137593110
8 | Nâng cấp đường Đồng Quế, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7267616 | 20690691000 | 42,44,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
14 | Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7601738 | 157000000000 | 42,44,49 | 10600000000 | 0 | 10600000000 | 0 | 10600000000 | 10600000000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
16 | Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 7633564 | 73937000000 | 42,44,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
25 | Đường Trung Tiết (đoạn từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Nguyễn Công Trứ), thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7731906 | 8271000000 | 42,44,49 | 950000000 | 0 | 0 | 950000000 | 950000000 | 0 | 950000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
35 | Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7842565 | 44352000000 | 42,44,49 | 3453873000 | 0 | 2100000000 | 1353873000 | 3453873000 | 2100000000 | 1353873000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
45 | Hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7896626 | 95202000000 | 42,44,49 | 16000000000 | 0 | 16000000000 | 0 | 16000000000 | 16000000000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
46 | Đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh | 3207 | 30/12/2024 | 7897757 | 810000000000 | 42,44,49 | 102804000000 | 0 | 0 | 102804000000 | 74556049081 | 0 | 74556049081 | 28247950919 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 28247950919 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
59 | Đường vào Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7930591 | 54701000000 | 42,44,49 | 2622165000 | 0 | 0 | 2622165000 | 2622000000 | 0 | 2622000000 | 165000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
81 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên Trung tâm thành phố Hà Tĩnh | 2853 | 14/11/2025 | 7960740 | 150000000000 | 42,44,49 | 1179437000 | 0 | 0 | 1179437000 | 1179436986 | 0 | 1179436986 | 14 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
91 | Xây dựng Trường Tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7967171 | 58000000000 | 42,44,49 | 15172099000 | 0 | 15172099000 | 0 | 12830397600 | 12830397600 | 0 | 2341701400 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 241000000 | 241000000 | 241000000
105 | Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh | 3207 | 30/12/2024 | 7982221 | 234000000000 | 42,44,49 | 30000000000 | 0 | 0 | 30000000000 | 30000000000 | 0 | 30000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
107 | Hạ tầng ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh | 917 | 29/4/2025 | 7993047 | 3286112000000 | 42,44,49 | 70000000000 | 0 | 0 | 70000000000 | 70000000000 | 0 | 70000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
108 | Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7993047 | 3286112000000 | 42,44,49 | 20000000000 | 0 | 12000000000 | 8000000000 | 20000000000 | 12000000000 | 8000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
110 | Hạ ngầm hệ thống điện dọc đường Trường Chinh (đoạn từ đường Lê Văn Huân đến Trạm 110kV Thạch Linh) | 2219 | 2025-04-09 | 7994844 | 54989131000 | 42,44,49 | 15432030927 | 0 | 10032030927 | 5400000000 | 15432000000 | 10032000000 | 5400000000 | 30927 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 30927 | 30927 | 30927
127 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỷ thuật đường Quang Trung (đoạn từ Nguyễn Huy Lung đến đường Ngô Quyền). | 2219 | 2025-04-09 | 8015004 | 67326303000 | 42,44,49 | 14864380000 | 0 | 7786250000 | 7078130000 | 14864129840 | 7786000000 | 7078129840 | 250160 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
157 | Xây trường THCS Đại Nài ở địa điểm mới | 2219 | 2025-04-09 | 8032240 | 79000000000 | 42,44,49 | 23560721723 | 0 | 60721723 | 23500000000 | 23560721723 | 60721723 | 23500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
208 | Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng | 917 | 29/4/2025 | 8068185 | 120000000000 | 42,44,49 | 10000000000 | 0 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
209 | Xây dựng một số hạng mục Trường THPT Phan Đình Phùng | 2219 | 2025-04-09 | 8068185 | 120000000000 | 42,44,49 | 21000000000 | 0 | 20000000000 | 1000000000 | 21000000000 | 20000000000 | 1000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
212 | Nâng cấp mặt đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến Cầu Mương) | 2219 | 2025-04-09 | 8071079 | 13479729000 | 42,44,49 | 672077000 | 0 | 0 | 672077000 | 672077000 | 0 | 672077000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
224 | Xây dựng vỉa hè, mương thoát nước ngõ 247 đường Vũ Quang, phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8073441 | 4950000000 | 42,44,49 | 327315000 | 0 | 0 | 327315000 | 327315000 | 0 | 327315000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
225 | Cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài | 2219;3068 | 2025-04-09 | 8075143 | 44186000000 | 42,44,49 | 19107000000 | 0 | 10306743812 | 8800256188 | 19107000000 | 10307000000 | 8800000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
235 | Xây nhà 3 tầng 16 phòng kết hợp thư viện Trường THCS Lê Bình | 2219 | 2025-04-09 | 8079339 | 23000000000 | 42,44,49 | 5463371268 | 0 | 413371268 | 5050000000 | 5463000000 | 413000000 | 5050000000 | 371268 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 371268 | 371268 | 371268
236 | Hạ tầng khu tái định cư Đội Nếp, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 8079342 | 30007000000 | 42,44,49 | 909312000 | 0 | 0 | 909312000 | 909307000 | 0 | 909307000 | 5000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
237 | Hạ tầng khu tái định cư Đồng Cầu, xã Thạch Hưng | 2219 | 2025-04-09 | 8080501 | 21500000000 | 42,44,49 | 699287000 | 0 | 0 | 699287000 | 699287000 | 0 | 699287000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
238 | Tiểu công viên cây xanh tại Hạ tầng khu dân cư phía nam đường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8080683 | 667247000 | 42,44,49 | 52303000 | 0 | 0 | 52303000 | 48765000 | 0 | 48765000 | 3538000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
242 | Hạ tầng khu tái định cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8081057 | 28000000000 | 42,44,49 | 1477000540 | 0 | 1477000540 | 0 | 1094249000 | 1094249000 | 0 | 382751540 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
253 | Mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Quang Trung) | 2219 | 2025-04-09 | 8086200 | 140000000000 | 42,44,49 | 62476831000 | 0 | 12476831000 | 50000000000 | 62476831000 | 12476831000 | 50000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
267 | Hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Hàng (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), xã Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 8092042 | 55000000000 | 42,44,49 | 14000000000 | 0 | 500000000 | 13500000000 | 14000000000 | 500000000 | 13500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
276 | Khu tái định cư khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý (Giai đoạn 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8095709 | 37000000000 | 42,44,49 | 6536637975 | 0 | 1536637975 | 5000000000 | 6536637975 | 1536637975 | 5000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
279 | Đường Trường Chinh đoạn từ đường Lê Văn Huân đến đường Lê Hồng Phong, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8097760 | 55000000000 | 42,44,49 | 7000000000 | 0 | 1291000000 | 5709000000 | 6990364000 | 1291000000 | 5699364000 | 9636000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 9636000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
281 | Xây dựng Trạm biến áp cấp điện Trường THCS Lê Văn Thiêm và dân cư khu vực lân cận | 2219 | 2025-04-09 | 8098314 | 1800000000 | 42,44,49 | 74992182 | 0 | 74992182 | 0 | 74992000 | 74992000 | 0 | 182 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
287 | Nâng cấp đường Đông Lộ, phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8099059 | 14000000000 | 42,44,49 | 1422000000 | 0 | 1422000000 | 0 | 756278000 | 756278000 | 0 | 665722000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
292 | Hạ tầng khu tái định cư khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý (giai đoạn 2) | 2219 | 2025-04-09 | 8102093 | 42047000000 | 42,44,49 | 18100000000 | 0 | 10000000000 | 8100000000 | 18100000000 | 10000000000 | 8100000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
294 | Nâng cấp đường trục thôn từ Trường Mầm Non xã Đồng Môn (cơ sở 1) đến hạ tầng khu dân cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8102989 | 18500000000 | 42,44,49 | 17500000000 | 0 | 5200000000 | 12300000000 | 17500000000 | 5200000000 | 12300000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
299 | Nâng cấp kênh tiêu nước vùng Vòng vào kênh T8, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8105340 | 2433921000 | 42,44,49 | 438849000 | 0 | 438849000 | 0 | 431509249 | 431509249 | 0 | 7339751 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
302 | Nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước bên hồ Đập Hạ, xã Đồng Môn | 2219 | 2025-04-09 | 8106725 | 4700000000 | 42,44,49 | 2860000000 | 0 | 2660000000 | 200000000 | 2860000000 | 2660000000 | 200000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
311 | Nâng cấp khu thể thao; cải tạo, sửa chữa nhà đa chức năng Trường THCS Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8109019 | 5000000000 | 42,44,49 | 1653955000 | 0 | 453955000 | 1200000000 | 1653955000 | 454000000 | 1199955000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
314 | Hạ tầng khu dân cư khối phố Tuy Hòa (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8109224 | 14900000000 | 42,44,49 | 10780316000 | 0 | 0 | 10780316000 | 10248014590 | 0 | 10248014590 | 532301410 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 532301410 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
323 | Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Bắc Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8109921 | 11900000000 | 42,44,49 | 8561000000 | 0 | 261000000 | 8300000000 | 8561000000 | 261000000 | 8300000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
324 | Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8109922 | 10200000000 | 42,44,49 | 6891000000 | 0 | 1691000000 | 5200000000 | 6891000000 | 1691000000 | 5200000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
330 | Xây dựng vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lê Duẩn kéo dài đoạn phía Nam dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Vincom đến đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 8115561 | 3640328000 | 42,44,49 | 3507000000 | 0 | 3507000000 | 0 | 3136440000 | 3136440000 | 0 | 370560000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức | Dự án đang còn nhiệm vụ chi nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục để giải ngân nguồn vốn | 24000000 | 24000000 | 24000000
332 | Đầu tư xây dựng, nạo vét, xây dựng hệ thống cống bao tách, gom nước thải và cải tạo nâng cấp khu vực dọc bờ Sông Cụt | 2219 | 2025-04-09 | 8122057 | 68000000000 | 42,44,49 | 28947000000 | 0 | 10547000000 | 18400000000 | 28947000000 | 10547000000 | 18400000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
335 | Nâng cấp đường Nguyễn Xí đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Tân Lâm Hương | 2219 | 2025-04-09 | 8128256 | 36750726000 | 42,44,49 | 12000000000 | 0 | 8000000000 | 4000000000 | 12000000000 | 8000000000 | 4000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Việt Đức |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
19 | Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2164 | 28/8/2025 | 7674980 | 72048000000 | 49 | 15955000000 | 0 | 0 | 15955000000 | 381841000 | 0 | 381841000 | 15573159000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Đề xuất kéo dài nguồn vốn sang năm 2026 để thực hiện dự án | 15573159000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
20 | Sửa chữa đường lên khu mộ đồng chí Nguyễn Đức Bình hoàn thành | 2311 | 2025-12-09 | 7686620 | 198202000 | 42,44,49 | 17239000 | 0 | 0 | 17239000 | 17239000 | 0 | 17239000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
23 | Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (Đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi) | 2311 | 2025-12-09 | 7722728 | 42588395000 | 42,44,49 | 2700000000 | 0 | 0 | 2700000000 | 2466324000 | 0 | 2466324000 | 233676000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án hiện đã tất toán, đang trình quyết toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
24 | Lát vỉa hè và trồng cây đường N. A Quốc (đoạn từ nga tư giao QL 8A đến đường Sử Hy Nhan) | 2311 | 2025-12-09 | 7722729 | 14597269000 | 42,44,49 | 207616000 | 0 | 0 | 207616000 | 86334000 | 0 | 86334000 | 121282000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
27 | Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Bùi Cẩm Hổ). | 2311 | 2025-12-09 | 7781667 | 17883314000 | 42,44,49 | 509117000 | 0 | 0 | 509117000 | 509117000 | 0 | 509117000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
29 | Chỉnh trang đô thị cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 7787918 | 5108676000 | 42,44,49 | 29414000 | 0 | 0 | 29414000 | 29414000 | 0 | 29414000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
33 | Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2311 | 2025-12-09 | 7838350 | 13318685000 | 42,44,49 | 317093000 | 0 | 0 | 317093000 | 317093000 | 0 | 317093000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
34 | Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường La Giang, phường Trung Lương) | 2311 | 2025-12-09 | 7839985 | 7527783000 | 42,44,49 | 534424000 | 0 | 0 | 534424000 | 534424000 | 0 | 534424000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
40 | Hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã Hồng Lĩnh | 3068 | 2025-08-12 | 7868257 | 41814000000 | 42,44,49 | 740000000 | 0 | 0 | 740000000 | 740000000 | 0 | 740000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
41 | Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự, xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã | 2311 | 2025-12-09 | 7883821 | 9802106000 | 42,44,49 | 29713000 | 0 | 29713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29713000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
42 | Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7892104 | 14935297000 | 42,44,49 | 1500000000 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
53 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã Hồng Lĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7910999 | 5000000000 | 42,44,49 | 63298000 | 0 | 0 | 63298000 | 61768000 | 0 | 61768000 | 1530000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
54 | Lát vỉa hè quanh nút giao đường Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7916916 | 4634833000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
55 | Chỉnh trang nút giao thông Quốc lộ 1 với Quốc lộ 8 và nút giao thông Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi | 2311 | 2025-12-09 | 7918757 | 10200000000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
56 | Lắp đặt hệ thống điện trang trí đường Trần Phú , đường Nguyễn Nghiễm và cổng chào đường 3/2, đường Nguyễn Đổng Chi | 2311 | 2025-12-09 | 7920257 | 11178051000 | 42,44,49 | 1574627000 | 0 | 0 | 1574627000 | 1556616000 | 0 | 1556616000 |  | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
58 | Cải tạo, nâng cấp đường Suối Tiên, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7929182 | 7000000000 | 42,44,49 | 18415000 | 0 | 18415000 | 0 | 17210000 | 17210000 | 0 | 1205000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
60 | Nâng cấp, cải tạo cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao đường 3/2; đường Trần Phú, đường Lê Hữu Trác và hệ thống điện chiếusáng tuyến Quốc lộ 1A, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 7932664 | 9591000000 | 42,44,49 | 108585000 | 0 | 0 | 108585000 | 108585000 | 0 | 108585000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
61 | Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) | 917 | 29/4/2025 | 7941295 | 171000000000 | 42,44,49 | 13378000000 | 0 | 0 | 13378000000 | 13378000000 | 0 | 13378000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
64 | Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7945653 | 35000000000 | 42,44,49 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 2997593000 | 0 | 2997593000 | 2407000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Đề xuất kéo dài vốn, hiện còn nhiệm vụ chi | 2407000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
69 | Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Xuân Hãn (đoạn từ đường 3/2 đến đường Lê Hữu Trác), phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 7946772 | 13469528000 | 42,44,49 | 3506894000 | 0 | 0 | 3506894000 | 3506892000 | 0 | 3506892000 | 2000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
70 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Hưng Tạo (đoạn từ cầu Tràng Cần đến Quốc lộ 8A), phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7946773 | 11682380000 | 42,44,49 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
71 | Tiểu công viên Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 7950002 | 8065085000 | 42,44,49 | 149580000 | 0 | 149580000 | 0 | 149580000 | 149580000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
73 | Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7955173 | 14139366000 | 42,44,49 | 4410000000 | 0 | 0 | 4410000000 | 4305773000 | 0 | 4305773000 | 104227000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
74 | Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7957182 | 67000000000 | 42,44,49 | 7130000000 | 0 | 0 | 7130000000 | 7114307000 | 0 | 7114307000 | 15693000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
75 | Hạ tầng khu tái định cư tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục vụ GPMB đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 7957183 | 8546501000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
76 | Lắp đặt hệ thống điện trang trí đường Quang Trung (đoạn từ nút giao QL8 đến Cầu Treo Vọt) và đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ nút giao QL8 đến đường Nguyễn Văn Giai) | 2311 | 2025-12-09 | 7959078 | 10187117000 | 42,44,49 | 2229674000 | 0 | 0 | 2229674000 | 2229674000 | 0 | 2229674000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
78 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh. | 2311 | 2025-12-09 | 7960155 | 25000000000 | 42,44,49 | 686232000 | 0 | 0 | 686232000 | 686232000 | 0 | 686232000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
85 | Xây dựng một số hạng mục khuôn viên trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã Hồng Lĩnh. | 3068 | 2025-08-12 | 7963747 | 1150000000 | 42,44,49 | 263087000 | 0 | 0 | 263087000 | 263087000 | 0 | 263087000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
92 | Đường Trần Nhân Tông, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường N12 khu dân cư tổ 6, tổ 7, phường Đậu Liêu). | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7967847 | 8087499000 | 42,44,49 | 1472128000 | 0 | 0 | 1472128000 | 1472128000 | 0 | 1472128000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
98 | Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 7972219 | 12460000000 | 42,44,49 | 5960000000 | 0 | 0 | 5960000000 | 5958899000 | 0 | 5958899000 | 1101000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
100 | Lát vỉa hè và điện chiếu sáng đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Nguyễn Thiếp đến đường 19/5) | 2311 | 2025-12-09 | 7972501 | 14960000000 | 42,44,49 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 1835517000 | 0 | 1835517000 | 164483000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
101 | Đường giao thông nối từ Quốc lộ 8 (tại Km0+879) đến đường trục TDP1,phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 7974669 | 2700000000 | 42,44,49 | 1010281000 | 0 | 0 | 1010281000 | 996553000 | 0 | 996553000 | 13728000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
112 | Trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên thị xã | 2853 | 14/11/2025 | 7997589 | 7000000000 | 42,44,49 | 2800000000 | 0 | 0 | 2800000000 | 0 | 0 | 0 | 2800000000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng hồ sơ chưa đủ điều kiện thanh toán | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
125 | Nâng cấp tuyến đường từ nhà văn hóa tổ dân phố 1 đến nhà văn hóa tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8014285 | 13500000000 | 42,44,49 | 6500000000 | 0 | 0 | 6500000000 | 6216162000 | 0 | 6216162000 | 283838000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
126 | Hạ tầng kỷ thuật khu công viên Trung tâm thị xã (giai đoạn 1) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8014287 | 217000000000 | 42,44,49 | 37100000000 | 0 | 0 | 37100000000 | 37100000000 | 0 | 37100000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
129 | Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 2311 | 2025-12-09 | 8018192 | 11700000000 | 42,44,49 | 3470000000 | 0 | 0 | 3470000000 | 3456218000 | 0 | 3456218000 | 13782000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
131 | Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8018527 | 8000000000 | 42,44,49 | 3843213000 | 0 | 0 | 3843213000 | 3843213000 | 0 | 3843213000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
133 | Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, hội trường và một số hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8019685 | 14646883000 | 42,44,49 | 850000000 | 0 | 0 | 850000000 | 600000000 | 0 | 600000000 | 250000000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
135 | Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8020023 | 647793000 | 42,44,49 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 192869000 | 0 | 192869000 | 7131000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
136 | Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Tiểu học Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8020024 | 655213000 | 42,44,49 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 199546000 | 0 | 199546000 | 454000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
137 | Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Trung học cơ sở Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8020025 | 696576000 | 42,44,49 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
142 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Chùa, xã Thuận Lộc | 2311 | 2025-12-09 | 8022192 | 1103000000 | 42,44,49 | 46288000 | 0 | 0 | 46288000 | 46288000 | 0 | 46288000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
144 | Nhà văn hóa tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8023386 | 2746065000 | 42,44,49 | 850000000 | 0 | 0 | 850000000 | 741123000 | 0 | 741123000 | 108877000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
145 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc | 2311 | 2025-12-09 | 8023784 | 2345000000 | 42,44,49 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 199803000 | 0 | 199803000 | 197000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
146 | Nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu | 2311 | 2025-12-09 | 8025331 | 2969706000 | 42,44,49 | 778515000 | 0 | 0 | 778515000 | 778515000 | 0 | 778515000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
153 | Nhà văn hóa thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc | 2311 | 2025-12-09 | 8029105 | 2459000000 | 42,44,49 | 83867000 | 0 | 0 | 83867000 | 78083000 | 0 | 78083000 | 5784000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
155 | Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8031135 | 2046723000 | 42,44,49 | 1505000000 | 0 | 0 | 1505000000 | 1409610000 | 0 | 1409610000 | 95390000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
159 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8033001 | 3130956000 | 42,44,49 | 1229635000 | 0 | 0 | 1229635000 | 1029635000 | 0 | 1029635000 | 200000000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
160 | Đường giao thông khu dân cư phía Đông đường Thống Nhất, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8034637 | 14205726000 | 42,44,49 | 2680000000 | 0 | 0 | 2680000000 | 2680000000 | 0 | 2680000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
167 | Trụ sở làm việc công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8037466 | 6000000000 | 42,44,49 | 1266164000 | 0 | 0 | 1266164000 | 1266164000 | 0 | 1266164000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
168 | Nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8037812 | 2224207000 | 42,44,49 | 615970000 | 0 | 0 | 615970000 | 607858000 | 0 | 607858000 | 8112000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
169 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8038106 | 1706565000 | 42,44,49 | 208857000 | 0 | 0 | 208857000 | 208857000 | 0 | 208857000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
171 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 917 | 29/4/2025 | 8041353 | 200000000000 | 42,44,49 | 80000000000 | 0 | 0 | 80000000000 | 80000000000 | 0 | 80000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
172 | Nhà văn hóa thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc | 2311 | 2025-12-09 | 8043907 | 3207762000 | 42,44,49 | 466574000 | 0 | 0 | 466574000 | 464367000 | 0 | 464367000 | 2207000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
173 | Nhà văn hóa thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8043908 | 2414000000 | 42,44,49 | 1091300000 | 0 | 0 | 1091300000 | 1076588000 | 0 | 1076588000 | 14712000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
174 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8043909 | 1970000000 | 42,44,49 | 718138000 | 0 | 0 | 718138000 | 718138000 | 0 | 718138000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
175 | Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Hậu, phường Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8043910 | 2396000000 | 42,44,49 | 256400000 | 0 | 0 | 256400000 | 247756000 | 0 | 247756000 | 8644000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
176 | Nhà văn hóa tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8043911 | 4049000000 | 42,44,49 | 2089669000 | 0 | 0 | 2089669000 | 2087037000 | 0 | 2087037000 | 2632000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
177 | Tiểu công viên phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8044187 | 20000000000 | 42,44,49 | 8000000000 | 0 | 0 | 8000000000 | 8000000000 | 0 | 8000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
178 | Cụm đèn tín hiệu giao thông nút giao Quốc lộ 1 với đường Tiên Sơn | 2311 | 2025-12-09 | 8044188 | 1400000000 | 42,44,49 | 717265000 | 0 | 0 | 717265000 | 717265000 | 0 | 717265000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
179 | Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8044189 | 3342753000 | 42,44,49 | 1842463000 | 0 | 0 | 1842463000 | 1842463000 | 0 | 1842463000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
180 | Nhà văn hóa tổ dân phố Hầu Đền, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8044190 | 2400819000 | 42,44,49 | 1458452000 | 0 | 0 | 1458452000 | 1458452000 | 0 | 1458452000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
181 | Nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8044191 | 2789000000 | 42,44,49 | 1164557000 | 0 | 0 | 1164557000 | 1162629000 | 0 | 1162629000 | 1928000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
183 | Kênh thoát lũ khu dân cư phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 3068 | 2025-08-12 | 8048032 | 7787000000 | 42,44,49 | 256440000 | 0 | 0 | 256440000 | 223192000 | 0 | 223192000 | 33248000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
185 | Đường giao thông, mương thoát nước khu dân cư thôn Hồng Nguyệt và khu dân cư Nhà Nếp thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh | 3068 | 2025-08-12 | 8053448 | 14500000000 | 42,44,49 | 3200000000 | 0 | 0 | 3200000000 | 3061195000 | 0 | 3061195000 | 138805000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
186 | Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Nghiễm, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8054603 | 11925604000 | 42,44,49 | 2526433000 | 0 | 0 | 2526433000 | 2526433000 | 0 | 2526433000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
187 | Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 3) | 2311 | 2025-12-09 | 8054610 | 14096000000 | 42,44,49 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
192 | Lắp đặt hệ thống Wifi công cộng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh | 2853 | 14/11/2025 | 8056720 | 1200000000 | 42,44,49 | 540000000 | 0 | 0 | 540000000 | 534799000 | 0 | 534799000 | 5201000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
193 | Mương thoát nước khu dân cư và vùng núi Bạch Tỵ, phường Đậu Liêu. | 2311 | 2025-12-09 | 8056729 | 11000000000 | 42,44,49 | 5260000000 | 0 | 0 | 5260000000 | 5260000000 | 0 | 5260000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
194 | Lát vỉa hè và mương thoát nước đường Nguyễn Xuân Linh (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường 2/9). | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8056730 | 14784260000 | 42,44,49 | 5973784000 | 0 | 0 | 5973784000 | 5751147000 | 0 | 5751147000 | 222637000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
195 | Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059062 | 831273000 | 42,44,49 | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
196 | Điện trang trí vòng xuyến Bùi Cẩm Hổ, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059063 | 1128808000 | 42,44,49 | 515726000 | 0 | 0 | 515726000 | 365726000 | 0 | 365726000 | 150000000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
197 | Điện trang trí cầu Treo Vọt, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059064 | 929923000 | 42,44,49 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 216891000 | 0 | 216891000 | 33109000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
198 | Điện trang trí cầu Đôi, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059065 | 1036755000 | 42,44,49 | 260000000 | 0 | 0 | 260000000 | 258718000 | 0 | 258718000 | 1282000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
199 | Điện trang trí cầu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8059066 | 1161901000 | 42,44,49 | 307017000 | 0 | 0 | 307017000 | 307017000 | 0 | 307017000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
200 | Điện trang trí khu vực ngã tư trung tâm thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8059409 | 4546707000 | 42,44,49 | 1302648000 | 0 | 0 | 1302648000 | 1302648000 | 0 | 1302648000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
201 | Nâng cấp, mở rộng đường lên khu di tích danh thắng chùa Động Hang,phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 3068 | 2025-08-12 | 8061375 | 65000000000 | 42,44,49 | 1800000000 | 0 | 0 | 1800000000 | 1800000000 | 0 | 1800000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
202 | Nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8065681 | 3377659000 | 42,44,49 | 2200000000 | 0 | 0 | 2200000000 | 2192447000 | 0 | 2192447000 | 7553000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
203 | Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8065682 | 3532471000 | 42,44,49 | 2360000000 | 0 | 0 | 2360000000 | 2347965000 | 0 | 2347965000 | 12035000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
204 | Điện trang trí quảng trường thị xã Hồng Lĩnh và đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc địa bàn các phường: Đức Thuận, Trung Lương) | 3068 | 2025-08-12 | 8067388 | 693000000 | 42,44,49 | 140502000 | 0 | 0 | 140502000 | 140502000 | 0 | 140502000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
206 | Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8068179 | 15897339000 | 42,44,49 | 2934180000 | 0 | 1154180000 | 1780000000 | 2934180000 | 1154180000 | 1780000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
207 | Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 đoạn đi qua thị xã Hồng Lĩnh (từ Km 486+689 đến Km 487+818) | 2311 | 2025-12-09 | 8068184 | 8000000000 | 42,44,49 | 1500000000 | 0 | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
211 | Lát vỉa hè và trồng cây đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ đường Sử Hy Nhan đến cầu Mới) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8070417 | 14990000000 | 42,44,49 | 5331874000 | 0 | 0 | 5331874000 | 5325853000 | 0 | 5325853000 | 6021000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
216 | Pano màn hình điện tử trang trí tại quảng trường thị xã Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8071090 | 1001776000 | 42,44,49 | 135119000 | 0 | 0 | 135119000 | 135000000 | 0 | 135000000 | 119000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
227 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8076579 | 1906400000 | 42,44,49 | 215760000 | 0 | 0 | 215760000 | 215760000 | 0 | 215760000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
228 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8077150 | 1502806000 | 42,44,49 | 815883000 | 0 | 0 | 815883000 | 815856000 | 0 | 815856000 | 27000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
229 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 5, phường Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8077151 | 1231439000 | 42,44,49 | 428885000 | 0 | 0 | 428885000 | 428885000 | 0 | 428885000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
230 | Nhà văn hóa tổ dân phố Bấn Xá, phường Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8077152 | 3898000000 | 42,44,49 | 2451648000 | 0 | 0 | 2451648000 | 2451420000 | 0 | 2451420000 | 228000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
231 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố Tiên Sơn, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8077153 | 1935000000 | 42,44,49 | 1196000000 | 0 | 0 | 1196000000 | 1174292000 | 0 | 1174292000 | 21708000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
232 | Nhà văn hóa thôn Phúc Sơn, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8077296 | 4300000000 | 42,44,49 | 2430000000 | 0 | 0 | 2430000000 | 2423647000 | 0 | 2423647000 | 6353000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
234 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Nam Hồng | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8078023 | 2140000000 | 42,44,49 | 1313000000 | 0 | 0 | 1313000000 | 1310963000 | 0 | 1310963000 | 2037000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
239 | Nhà văn hóa tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8081052 | 3323033000 | 42,44,49 | 1810000000 | 0 | 0 | 1810000000 | 1803219000 | 0 | 1803219000 | 6781000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
240 | Nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8081053 | 3878769000 | 42,44,49 | 2580000000 | 0 | 0 | 2580000000 | 2571697000 | 0 | 2571697000 | 8303000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
241 | Nhà văn hóa thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8081054 | 3334000000 | 42,44,49 | 2290000000 | 0 | 0 | 2290000000 | 2283814000 | 0 | 2283814000 | 6186000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
244 | Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8081971 | 2750735000 | 42,44,49 | 1706906000 | 0 | 0 | 1706906000 | 1706906000 | 0 | 1706906000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
245 | Nhà văn hóa tổ dân phố 10 phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8082562 | 2710340000 | 42,44,49 | 1783944000 | 0 | 0 | 1783944000 | 1782080000 | 0 | 1782080000 | 1864000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
246 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8083668 | 1787693000 | 42,44,49 | 1139000000 | 0 | 0 | 1139000000 | 1020084000 | 0 | 1020084000 | 118916000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
248 | Nhà văn hóa tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8084407 | 2676180000 | 42,44,49 | 1754170000 | 0 | 0 | 1754170000 | 1754170000 | 0 | 1754170000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
249 | Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố Trung Lý, phường Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8084923 | 1346741000 | 42,44,49 | 874000000 | 0 | 0 | 874000000 | 868254000 | 0 | 868254000 | 5746000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
250 | Nhà văn hóa tổ dân phố 6 phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8084924 | 3724000000 | 42,44,49 | 2796248000 | 0 | 0 | 2796248000 | 2796248000 | 0 | 2796248000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
251 | Nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8084925 | 2459376000 | 42,44,49 | 1656124000 | 0 | 0 | 1656124000 | 1654424000 | 0 | 1654424000 | 1700000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
254 | Khắc phục sạt lở kênh thượng lưu cống Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh | 2853 | 14/11/2025 | 8086201 | 14600000000 | 42,44,49 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 139828000 | 0 | 139828000 | 172000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
255 | Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8086202 | 2845269000 | 42,44,49 | 1805000000 | 0 | 0 | 1805000000 | 1805000000 | 0 | 1805000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
256 | Đường giao thông khu dân cư Thuận Minh, phường Đức Thuận (giai đoạn 1) | 2311 | 2025-12-09 | 8086203 | 15868891000 | 42,44,49 | 12903362000 | 0 | 10403362000 | 2500000000 | 12903362000 | 10403362000 | 2500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
262 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu dân cư tổ dân phố 8 phường Đậu Liêu | 3068 | 2025-08-12 | 8090433 | 934000000 | 42,44,49 | 156957000 | 0 | 0 | 156957000 | 156957000 | 0 | 156957000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
266 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8091774 | 5500000000 | 42,44,49 | 4050000000 | 0 | 0 | 4050000000 | 4045032000 | 0 | 4045032000 | 4968000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
272 | Nhà văn hóa thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8094295 | 2490676000 | 42,44,49 | 1796710000 | 0 | 0 | 1796710000 | 1796710000 | 0 | 1796710000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
273 | Nhà văn hoá Tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8094302 | 2010136000 | 42,44,49 | 1098108000 | 0 | 0 | 1098108000 | 1098081000 | 0 | 1098081000 | 27000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
275 | Xử lý cấp bách điểm sạt lở bờ sông khu vực đền Cả, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh - đợt 2. | 2853 | 14/11/2025 | 8094645 | 1153391000 | 42,44,49 | 147576000 | 0 | 0 | 147576000 | 147576000 | 0 | 147576000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
283 | Trồng cây xanh trên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh năm 2024 | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8098323 | 570804000 | 42,44,49 | 538780000 | 0 | 0 | 538780000 | 512823000 | 0 | 512823000 | 25957000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
290 | Nâng cấp, cải tạo nhà hội trường lớn và các hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh | 2311 | 2025-12-09 | 8100173 | 8573000000 | 42,44,49 | 5950000000 | 0 | 0 | 5950000000 | 5417985000 | 0 | 5417985000 | 532015000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
291 | Lát vỉa hè đường 3-2 (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Cao Thắng) | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8100715 | 8500000000 | 42,44,49 | 6000000000 | 0 | 0 | 6000000000 | 5993699000 | 0 | 5993699000 | 6301000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
328 | Dự án tuyến đường giao thông nội cụm 1, Cụm công nghiệp Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh | 2164 | 28/8/2025 | 8111275 | 9780000000 | 49 | 8070000000 | 0 | 0 | 8070000000 | 8070000000 | 0 | 8070000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
341 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà đa năng Trường Mầm non Đậu Liêu | 2311 | 2025-12-09 | 8142725 | 8000000000 | 42,44,49 | 4228168000 | 0 | 2250000000 | 1978168000 | 4228168000 | 2250000000 | 1978168000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
342 | Bảo dưỡng, sửa chữa khối phòng phục vụ học tập và khối phòng phụ trợ Trường Tiểu học Bắc Hồng | 3068 | 2025-08-12 | 8142726 | 10000000000 | 42,44,49 | 2800000000 | 0 | 1594000000 | 1206000000 | 2563267000 | 1531793000 | 1031474000 | 236733000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
343 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8142727 | 2380000000 | 42,44,49 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
344 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học bộ môn và một số hạng mục phụ trợ Trường THCS Nam Hồng | 2311 | 2025-12-09 | 8142728 | 10000000000 | 42,44,49 | 2850000000 | 0 | 1850000000 | 1000000000 | 2850000000 | 1850000000 | 1000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
345 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà đa năng 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Trung Lương | 2311 | 2025-12-09 | 8142729 | 10000000000 | 42,44,49 | 1727000000 | 0 | 1277000000 | 450000000 | 1727000000 | 1277000000 | 450000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
346 | Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Trung Lương | 2311;3068 | 2025-12-09 | 8142730 | 10000000000 | 42,44,49 | 2431784000 | 0 | 1850000000 | 581784000 | 2355000000 | 1850000000 | 505000000 | 76784000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú | Dự án đã tất toán, không có nhu cầu vốn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
347 | Sửa chữa, bảo dưỡng nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà chức năng, nhà bếp Trường Mầm non Đức Thuận | 2311 | 2025-12-09 | 8142731 | 10000000000 | 42,44,49 | 3750000000 | 0 | 2250000000 | 1500000000 | 3750000000 | 2250000000 | 1500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
350 | Cắm biển tên các tuyến đường | 3068 | 2025-08-12 | 8146744 | 1300000000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị
352 | Đường giao thông khu dân cư Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 2311 | 2025-12-09 | 8150716 | 14980000000 | 42,44,49 | 2859300000 | 0 | 0 | 2859300000 | 2859300000 | 0 | 2859300000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Xuân Phú |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
13 | Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh | 917 | 29/4/2025 | 7596599 | 305000000000 | 42,44,49 | 78000000000 | 0 | 0 | 78000000000 | 78000000000 | 0 | 78000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
221 | Xây dựng cổng, hàng rào, lát vỉa hè Bệnh viện đa khoa thành phố | 2219 | 2025-04-09 | 8073435 | 3700000000 | 42,44,49 | 335940000 | 0 | 100010000 | 235930000 | 311866000 | 79405000 | 232461000 | 24074000 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 24074000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 20605000
301 | Nâng cấp đường Mai Thúc Loan đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8105640 | 30000000000 | 42,44,49 | 26500000000 | 0 | 8800000000 | 17700000000 | 26500000000 | 8800000000 | 17700000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
306 | Xây dựng nhà học 4 tầng 24 phòng trường Tiểu học Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8106819 | 25200000000 | 42,44,49 | 7237773000 | 0 | 1187773000 | 6050000000 | 7237773000 | 1187773000 | 6050000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
317 | Đầu tư một số hạng mục trường THCS Lê Văn Thiêm | 2219 | 2025-04-09 | 8109227 | 14800000000 | 42,44,49 | 12450000000 | 0 | 500000000 | 11950000000 | 12450000000 | 500000000 | 11950000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
319 | Nhà học 3 tầng 21 trường THCS Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8109229 | 19800000000 | 42,44,49 | 6680582000 | 0 | 730582000 | 5950000000 | 6680580000 | 730580000 | 5950000000 | 2000 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái | dự án đang còn nhiệm vụ chi | 2000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 2000
331 | Cải tạo, chỉnh trang khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh | 2219 | 2025-04-09 | 8118229 | 13967890000 | 42,44,49 | 13500000000 |  | 0 | 13500000000 | 13500000000 | 0 | 13500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
334 | Xây dựng dãy nhà 03 tầng 18 phòng học Trường THCS Nam Hà, phường Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8128255 | 23500000000 | 42,44,49 | 6199996000 | 0 | 1182856000 | 5017140000 | 6199996000 | 1182856000 | 5017140000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
337 | Cụm biểu tượng văn hoá thành phố tại vòng xuyến Quốc lộ 1A | 2219 | 2025-04-09 | 8130582 | 15000000000 | 42,44,49 | 10497288800 | 0 | 0 | 10497288800 | 10497288000 | 0 | 10497288000 | 800 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 800 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
338 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Quý Đôn) | 2219 | 2025-04-09 | 8133427 | 55000000000 | 42,44,49 | 19000000000 | 0 | 500000000 | 18500000000 | 19000000000 | 500000000 | 18500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
348 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Đặng Dung (đoạn từ đường Tân Bình đến Cầu Vồng) và thông tuyến đường Sông Cụt | 2219 | 2025-04-09 | 8142738 | 1731717000 | 42,44,49 | 1350000000 | 0 | 0 | 1350000000 | 1350000000 | 0 | 1350000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
349 | Nâng cấp đường Hà Hoàng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến đường Trần Phú) | 2219 | 2025-04-09 | 8146371 | 39000000000 | 42,44,49 | 21000000000 | 0 | 0 | 21000000000 | 21000000000 | 0 | 21000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
351 | Thảm nhựa đường Mai Thúc Loan (đoạn từ đường Nguyễn Du đến Ngã ba Thạch Đồng) và đường Dương Chấp Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8146782 | 13708000000 | 42,44,49 | 11450000000 | 0 | 0 | 11450000000 | 11450000000 | 0 | 11450000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
356 | Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hà Tôn Mục (đoạn từ đường Phan Đình Giót đến đường Nguyễn Biểu) | 2219 | 2025-04-09 | 8155516 | 13816617000 | 42,44,49 | 4500000000 | 0 | 0 | 4500000000 | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
363 | Nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Trung Thiên) | 2219 | 2025-04-09 | 8156795 | 19248205000 | 42,44,49 | 10000000000 | 0 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
364 | Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Tân Giang | 2219 | 2025-04-09 | 8157030 | 6000000000 | 42,44,49 | 3800000000 | 0 | 0 | 3800000000 | 3800000000 | 0 | 3800000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
365 | Cải tạo, nâng cấp hồ Bán nguyệt và các hạng mục phụ trợ thuộc Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8157031 | 1068000000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 944332000 | 0 | 944332000 | 55668000 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái | Dự án đang còn nhiệm vụ chi | 55668000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
366 | Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường La Sơn Phu Tử (đoạn từ đường Xuân Diệu đến Đội thuế liên huyện Thành phố Hà Tĩnh- Cẩm Xuyên) | 2219 | 2025-04-09 | 8157208 | 8500000000 | 42,44,49 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
367 | Cầu kênh xóm 18 xã Tân Lâm Hương, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8157364 | 2931844000 | 42,44,49 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
379 | Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8158271 | 7000000000 | 42,44,49 | 4600000000 | 0 | 0 | 4600000000 | 4600000000 | 0 | 4600000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
383 | Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) | 2219 | 2025-04-09 | 8158630 | 325000000000 | 42,44,49 | 5500000000 | 0 | 0 | 5500000000 | 5500000000 | 0 | 5500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
385 | Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học 1 Tân Lâm Hương | 2219 | 2025-04-09 | 8158633 | 13500000000 | 42,44,49 | 7000000000 | 0 | 0 | 7000000000 | 7000000000 | 0 | 7000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
388 | Nhà đa năng Trường Tiểu học Hà Huy Tập | 2219 | 2025-04-09 | 8160551 | 10000000000 | 42,44,49 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Phan Văn Thái |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
17 | Đường đi qua dự án Thương mại dịch vụ thể thao và giải trí phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 7633567 | 4339643000 | 42,44,49 | 242392000 | 0 | 0 | 242392000 | 242391649 | 0 | 242391649 | 351 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
30 | Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Thạch Quý | 2219 | 2025-04-09 | 7803467 | 6178000000 | 42,44,49 | 255185000 | 0 | 0 | 255185000 | 255000000 | 0 | 255000000 | 185000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
82 | Xây dựng nhà học đa chức năng trường Tiểu học Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 7963127 | 4900000000 | 42,44,49 | 375398000 | 0 | 0 | 375398000 | 352001000 | 0 | 352001000 | 23397000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
93 | Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Liên Nhật (giai đoạn 2), xã Thạch Hạ | 2219 | 2025-04-09 | 7969048 | 10370000000 | 42,44,49 | 305000000 | 0 | 0 | 305000000 | 274000000 | 0 | 274000000 | 31000000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
104 | Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 6 (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), phường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 7980316 | 7688000000 | 42,44,49 | 242008000 | 0 | 0 | 242008000 | 222570000 | 0 | 222570000 | 19438000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
114 | Mương thoát nước đường Hải Thượng Lãn Ông nối từ kênh T7 đến Hào Thành | 2219 | 2025-04-09 | 7998080 | 11000000000 | 42,44,49 | 298270000 | 0 | 48270000 | 250000000 | 256621000 | 20000000 | 236621000 | 41649000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
154 | Nhà học 3 tầng, 18 phòng Trường Tiểu học Thạch Bình | 2219 | 2025-04-09 | 8030365 | 16200000000 | 42,44,49 | 901245000 | 0 | 901245000 | 0 | 901245000 | 901245000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
162 | Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Hà Huy Tập năm 2023 | 2219 | 2025-04-09 | 8036264 | 1200000000 | 42,44,49 | 61000000 | 0 | 0 | 61000000 | 60678000 | 0 | 60678000 | 322000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
210 | Nhà làm việc 2 tầng công an phường Nam Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8068187 | 2000000000 | 42,44,49 | 123878000 | 0 | 0 | 123878000 | 123878000 | 0 | 123878000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
218 | Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Hàm Nghi | 2219 | 2025-04-09 | 8072693 | 3287524000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 486409000 | 486409000 | 0 | 13591000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
220 | Nâng cấp vỉa hè, mương thoát nước đường Hà Hoàng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến đường Ngô Quyền) | 2219 | 2025-04-09 | 8072695 | 13500000000 | 42,44,49 | 900359000 | 0 | 0 | 900359000 | 850421000 | 0 | 850421000 | 49938000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
223 | Sửa chữa các trạm biến áp cấp nguồn điện chiếu sáng công cộng thành phố Hà Tĩnh | 2219 | 2025-04-09 | 8073438 | 695479000 | 42,44,49 | 92469000 | 0 | 25469000 | 67000000 | 91915000 | 25000000 | 66915000 | 554000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã hết nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
258 | Hạ tầng khu dân cư Hợp Tiến (giai đoạn 1), phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8089045 | 14900000000 | 42,44,49 | 5004491180 | 0 | 4491180 | 5000000000 | 5003747320 | 4491180 | 4999256140 | 743860 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
274 | Khu dân cư xen dắm thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8094304 | 9490024000 | 42,44,49 | 989615000 | 0 | 989615000 | 0 | 989615000 | 989615000 | 0 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
282 | Hệ thống mương thoát nước và nâng cấp đường Hà Công Trình, phường Trần Phú | 2219 | 2025-04-09 | 8098315 | 8959159000 | 42,44,49 | 1385407139 | 0 | 134179139 | 1251228000 | 1385227139 | 134000000 | 1251227139 | 180000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Dự án đã quyết toán, còn nhiệm vụ chi | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
286 | Hạ tầng khu dân cư Liên Phú, xã Thạch Trung | 2219 | 2025-04-09 | 8099057 | 7615332000 | 42,44,49 | 4000615000 | 0 | 0 | 4000615000 | 3999741320 | 0 | 3999741320 | 873680 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | DĐang chuẩn bị hồ sơ trình quyết toán | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
320 | Nhà hiệu bộ 03 tầng kết hợp phòng thư viện, thiết bị Trường Tiểu học Đại Nài | 2219 | 2025-04-09 | 8109230 | 9500000000 | 42,44,49 | 5700000000 | 0 | 100000000 | 5600000000 | 5700000000 | 100000000 | 5600000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
322 | Xây dựng cống Cầu Sú, phường Thạch Linh | 2219 | 2025-04-09 | 8109540 | 14950000000 | 42,44,49 | 9702000000 | 0 | 452000000 | 9250000000 | 9688907000 | 452000000 | 9236907000 | 13093000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân | Đang trình hồ sơ quyết toán | 13093000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
325 | Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8109923 | 11000000000 | 42,44,49 | 5917000000 | 0 | 117000000 | 5800000000 | 5916999520 | 117000000 | 5799999520 | 480 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
329 | Hạ tầng khu dân cư tại ngõ 164, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du | 2219 | 2025-04-09 | 8112822 | 2745538000 | 42,44,49 | 1220001600 | 0 | 620001600 | 600000000 | 1220001600 | 620001600 | 600000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
340 | Xây dựng dãy nhà 03 tầng 10 phòng trường Mầm non Bắc Hà | 2219 | 2025-04-09 | 8140667 | 15500000000 | 42,44,49 | 11250000000 | 0 | 1000000000 | 10250000000 | 11250000000 | 1000000000 | 10250000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
376 | Nâng cấp, cải tạo mặt đường một số đoạn tuyến đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Lê Văn Thiêm đến đường tránh Quốc lộ 1) | 2219 | 2025-04-09 | 8157969 | 19900000000 | 42,44,49 | 7500000000 | 0 | 0 | 7500000000 | 7500000000 | 0 | 7500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
390 | Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất tại xã Tân Lâm Hương và Xã Thạch Đài | 2219 | 2025-04-09 | 8161111 | 32150000000 | 42,44,49 | 760000000 | 0 | 0 | 760000000 | 760000000 | 0 | 760000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Hoàng Quân |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
2 | Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB) | 3207 | 30/12/2024 | 7816361 | 1239118546000 | ODA _TVL | 124227000000 | 0 | 0 | 124227000000 | 122338022950 | 0 | 122338022950 | 1888977050 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
31 | Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 7816361 | 1239118546000 | 42,44,49 | 6483979000 | 0 | 0 | 6483979000 | 6474363845 | 0 | 6474363845 | 9615155 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
50 | Điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị trung tâm khu kinh tế Vũng Áng tỷ lệ 1/2000 | 2398 | 25/9/2025 | 7905275 | 2287115000 | 42,44,49 | 800000000 | 0 | 0 | 800000000 | 800000000 | 0 | 800000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
51 | Hạ tầng trung tâm khu du lịch biển Kỳ Ninh | 2398 | 25/9/2025 | 7905326 | 112964000000 | 42,44,49 | 233737000 | 0 | 0 | 233737000 | 219349000 | 0 | 219349000 | 14388000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
52 | Lâm Viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 7905327 | 36354734000 | 42,44,49 | 15026200000 | 0 | 0 | 15026200000 | 14148579800 | 0 | 14148579800 | 877620200 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
79 | Đường trục dọc Khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh | 3207 | 30/12/2024 | 7960543 | 125000000000 | 42,44,49 | 45500000000 | 0 | 0 | 45500000000 | 45500000000 | 0 | 45500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
80 | Đường trục dọc Khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 7960543 | 125000000000 | 42,44,49 | 8280000000 | 0 | 0 | 8280000000 | 8280000000 | 0 | 8280000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
86 | Nhà làm việc 3 tầng trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 7964401 | 14998000000 | 42,44,49 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
205 | Kè biển dọc theo Khu tái định cư thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | 930 | 29/4/2025 | 8067424 | 50000000000 | 42,44,49 | 23888189000 | 0 | 23888189000 | 0 | 19060670000 | 19060670000 | 0 | 4827519000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Dự án đang triển khai thực hiện (Đang còn nhiệm vụ chi) | 4827519000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh | 4827519000
252 | Xây mới trụ sở trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi | 2398 | 25/9/2025 | 8085465 | 5803409000 | 42,44,49 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
336 | Trung tâm Văn hóa, thể thao thị xã Kỳ Anh | 917 | 29/4/2025 | 8130239 | 150000000000 | 42,44,49 | 123000000 | 0 | 0 | 123000000 | 0 | 0 | 0 | 123000000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
353 | Đường giao thông nối Tỉnh lộ ĐT.547 đi thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8153460 | 6629545000 | 42,44,49 | 232476000 | 0 | 0 | 232476000 | 194625000 | 0 | 194625000 | 37851000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
354 | Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Hưng Trí (điểm Tân Hà) | 2398 | 25/9/2025 | 8153860 | 23374000000 | 42,44,49 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
355 | Xây mới cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ trường THPT Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8154164 | 7000000000 | 42,44,49 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
357 | Xây dựng mới nhà công vụ và cải tạo nhà đa năng cơ quan HĐND-UBND thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8156355 | 8489480000 | 42,44,49 | 793160000 | 0 | 0 | 793160000 | 793160000 | 0 | 793160000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
358 | Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Kỳ Lợi (điểm Ba Đồng) | 2398 | 25/9/2025 | 8156676 | 12000000000 | 42,44,49 | 565355000 | 0 | 0 | 565355000 | 565355000 | 0 | 565355000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
359 | Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục nhà làm việc 3 tầng trụ sở cơ quan HĐND và UBND thị xã | 2398 | 25/9/2025 | 8156677 | 1062321000 | 42,44,49 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
360 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông tổ dân phố Trần phú, phường Hưng Trí | 2398 | 25/9/2025 | 8156682 | 17972062000 | 42,44,49 | 311000000 | 0 | 0 | 311000000 | 311000000 | 0 | 311000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
361 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ngõ 427 đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8156684 | 9000000000 | 42,44,49 | 329601000 | 0 | 0 | 329601000 | 327777000 | 0 | 327777000 | 1824000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
362 | Đường kết nối Tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí với đường trục dọc đô thị trung tâm thị xã | 2398 | 25/9/2025 | 8156685 | 13959773000 | 42,44,49 | 355000000 | 0 | 0 | 355000000 | 355000000 | 0 | 355000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
368 | Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Biểu đến đường Trần Phú, phường Kỳ Trinh | 2398 | 25/9/2025 | 8157673 | 6000000000 | 42,44,49 | 493326000 | 0 | 0 | 493326000 | 448087000 | 0 | 448087000 | 45239000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
369 | Cải tạo, nâng cấp hạ tầng khuôn viên trụ sở cơ quan HĐND và UBND thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8157674 | 12735357000 | 42,44,49 | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
370 | Nâng cấp sửa chữa tuyến đường giao thông tổ dân phố Hưng Nhân, phường Hưng Trí | 2398 | 25/9/2025 | 8157675 | 3908392000 | 42,44,49 | 1600000000 | 0 | 0 | 1600000000 | 1600000000 | 0 | 1600000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
372 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông TDP Hưng Bình, phường Hưng Trí | 2398 | 25/9/2025 | 8157677 | 9000000000 | 42,44,49 | 160000000 | 0 | 0 | 160000000 | 160000000 | 0 | 160000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
374 | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trong khuôn viên, nhà làm việc cơ quan Thị ủy | 2398 | 25/9/2025 | 8157761 | 7510264000 | 42,44,49 | 1469000000 | 0 | 0 | 1469000000 | 1352874000 | 0 | 1352874000 | 116126000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
375 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang xã Kỳ Ninh, tỷ lệ 1/500 | 2398 | 25/9/2025 | 8157764 | 653032000000 | 42,44,49 | 450000000 | 0 | 0 | 450000000 | 429384000 | 0 | 429384000 | 20616000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
377 | Mương tiêu thoát nước TDP Tây Yên | 2398 | 25/9/2025 | 8157977 | 1835000000 | 42,44,49 | 221474000 | 0 | 0 | 221474000 | 200238900 | 0 | 200238900 | 21235100 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
384 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông khu dân cư vùng Bàu Đá, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8158632 | 5365754000 | 42,44,49 | 215000000 | 0 | 0 | 215000000 | 193498000 | 0 | 193498000 | 21502000 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
386 | Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8159060 | 5000000000 | 42,44,49 | 283000000 | 0 | 0 | 283000000 | 283000000 | 0 | 283000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
387 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh | 2398 | 25/9/2025 | 8159200 | 4500000000 | 42,44,49 | 700000000 | 0 | 0 | 700000000 | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
394 | Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB) | 3207 | 30/12/2024 | 7816361 | 1239118546000 | ODA_TW CP | 111931000000 | 0 | 0 | 111931000000 | 81618681493 | 0 | 81618681493 | 30312318507 | Nghiệp vụ 1 | Trần Quang Khải | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
72 | Nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Kỳ Thịnh (điểm Đông Phong) | 2398 | 25/9/2025 | 7954051 | 9500000000 | 42,44,49 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
371 | Nâng cấp, cải tạo khuôn viên, nhà học 2 tầng 10 phòng trường tiểu học Kỳ Lợi (Điểm TĐC Kỳ Trinh) | 2398 | 25/9/2025 | 8157676 | 3073289000 | 42,44,49 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | Nghiệp vụ 1 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP |  | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
378 | Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục trường mầm non Hoa Mai | 2398 | 25/9/2025 | 8158233 | 981923000 | 42,44,49 | 53280000 | 0 | 0 | 53280000 | 47952000 | 0 | 47952000 | 5328000 | Nghiệp vụ 1 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
380 | Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh và các hạng mục phụ trợ | 2398 | 25/9/2025 | 8158441 | 3554364000 | 42,44,49 | 156940000 | 0 | 0 | 156940000 | 141246000 | 0 | 141246000 | 15694000 | Nghiệp vụ 1 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP | Hủy nguồn | 0 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
393 | Đầu tư cụm tín hiệu giao thông tại một số nút giao trên địa bàn tỉnh | 3307 | 26/12/2025 | 8170235 | 22301000000 | 69 | 22000000000 | 0 | 0 | 22000000000 | 177627000 | 0 | 177627000 | 21822373000 | Nghiệp vụ 1 | Nguyễn Thị Thủy | Dự án mới triển khai thực hiện và nguồn vốn được cấp tại QĐ số 3307/QĐ-UBND ngày 28/12/2025 | 21822373000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh
1989087402562
[7 empty] | 2555514686199 | 15000000000 | 450702883011 | 2089811803188
2550514686199
[7 empty] | 2555514686199 | 15000000000 | 450702883011 | 2089811803188 | 2425319692311 | 436232289749 | 1989087402562
Ghi chú: Công trình Trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên thị xã đang còn công nợ tuy nhiên đang trong quá trình điều tra chưa có kết luận chính thức nên đề xuất hủy nguồn và bố trí lại sau khi Kết luận của cơ quan điều tra
| PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN | [7 empty] | PHỤ TRÁCH PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
| Nguyễn Thị Ngọc Vân | [7 empty] | Uông Thị Vĩnh Hà
Note on E33: ====== ID#AAAB0tBPGTs Linh12 Nguyen Thi Thuy (2026-02-24 03:59:47) điều chỉnh gn vốn kd
Note on K146: ====== ID#AAAB0tBPGTw Linh12 Nguyen Thi Thuy (2026-02-24 03:59:47) QĐ phân khai về 1463
Note on E329: ====== ID#AAAB0tBPAMo Linh12 Nguyen Thi Thuy (2026-02-24 03:59:47) điều chỉnh gn vốn kd

## DM (hidden)
Cải tạo, chỉnh trang khu vực Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh | 8118229 | Phan Văn Thái
Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND-UBND phường Văn Yên ( giai đoạn 1) | 7979424 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng trường Tiểu học Thạch Quý | 8036848 | Hồ Thị Hồng
Cải tạo cơ sở vật chất trường THCS Nguyễn Du năm 2023 | 8038763 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà hiệu bộ 3 tầng trường THCS Thạch Trung | 8017179 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Hà Huy Tập năm 2023 | 8036264 | Trần Hoàng Quân
Sửa chữa các trạm biến áp cấp nguồn điện chiếu sáng công cộng thành phố Hà Tĩnh | 8073438 | Trần Hoàng Quân
Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 6 (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), phường Nguyễn Du | 7980316 | Trần Hoàng Quân
Hệ thống tiêu thoát nước từ vụng Học đến mương tiêu vùng Ghè, xã Thạch Hạ | 7960757 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trồng cây xanh theo kế hoạch năm 20222023 | 8012564 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cụm trang trí Quảng trường trung tâm thành phố Hà Tĩnh | 8071085 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 7842565 | Nguyễn Việt Đức
Nhà học 3 tầng 15 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Lê Văn Thiêm | 7998081 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng cổng, hàng rào, lát vỉa hè Bệnh viện đa khoa thành phố | 8073435 | Phan Văn Thái
Nâng cấp tuyến đường Đặng Tất, thành phố Hà Tĩnh | 7861894 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng Trường Mầm non Thạch Linh | 8027327 | Hồ Thị Hồng
Cải tạo cơ sở vật chất trường Mầm non Thạch Bình năm 2023 | 8037467 | Hồ Thị Hồng
Cải tạo cơ sở vật chất trường Mầm non Thạch Trung năm 2023 | 8038333 | Hồ Thị Hồng
Nhà hiệu bộ và bếp ăn bán trú Trường Mầm non Thạch Bình | 8056435 | Hồ Thị Hồng
Nâng cấp tuyến đường Phú Hào, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 7867673 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cống Hói Lò, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh | 7898566 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Sữa chữa dãy nhà học 2 tầng 6 phòng, sân và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Đồng Môn ( Cơ sở xã Thạch Đồng cũ) | 7942232 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo cơ sở vật chất trường THCS Lê Bình năm 2023 | 8038325 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo cơ sở vật chất trường Mầm non Văn Yên năm 2023 | 8038327 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Bắc Hà năm 2023 | 8038766 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang vỉa hè khu vực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành Ủy | 8071084 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Sữa chữa mặt đường, chỉnh trang vỉa hè và một số hạng mục đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ Nguyễn Trung Thiên đến Mai Thúc Loan) | 8071089 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo dãy học 03 tầng kết hợp nhà hiệu bộ trường Tiểu học Bắc Hà | 8093266 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mở rộng khuôn viên Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường Thạch Linh | 8105339 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài thuộc phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 7137650 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường giao thông ngõ 41 đường Hàm Nghi | 7823091 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây nhà học, học bộ môn 3 tầng trường THCS Thạch Trung | 7971573 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học 3 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Nam Hà | 8018195 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (giai đoạn 1) | 8055489 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen dắm thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung | 8073437 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp mặt đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Vũ Quang) | 8076310 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang vỉa hè, mương thoát nước phía Tây đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung) | 8084057 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Giang | 8087322 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo 02 dãy nhà học 02 tầng trường Mầm Non Trần Phú | 8092890 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo trụ sở Cơ quan Thành ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể | 8109020 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường đi qua dự án Thương mại dịch vụ thể thao và giải trí phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh | 7633567 | Trần Hoàng Quân
Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Thạch Quý | 7803467 | Trần Hoàng Quân
Cải tạo trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Hà Tĩnh (cũ) | 7867676 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường vào Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh | 7930591 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp tuyến đường Phú Hào, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh ( giai đoạn 2) | 7944890 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lắp đặt bộ Logo hoa văn trang trí cột điện đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh | 7946071 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường Lê Ninh đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường vành đai khu đô thị Bắc, thành phố Hà Tĩnh | 7946073 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà hiệu bộ Trường trung học cơ sở Hưng Đồng, xã Thạch Hưng | 7946076 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường và mương thoát nước hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập | 7963136 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học 3 tầng (17 phòng kết hợp nhà ăn bán trú) trường Tiểu học Hà Huy Tập | 7965664 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hệ thống hào kỷ thuật dọc phía Nam đường Hải Thượng Lãn Ông ( đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ) | 7966752 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đồng Kênh, Đồng cữa Miếu, xã Thạch Hưng | 7971575 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hệ thống thoát nước lưu vực phía Đông Bắc khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh | 7985906 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường Lê Ninh ( đoạn từ đường vành đai khu đô thị Bắc đến Trung tâm phòng chống HIV) | 7998103 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp đường Xuân Diệu ( đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Vành đai đô thị Bắc) | 8000760 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lê Duẫn (Đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Vũ Quang) | 8011167 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát lũ từ ngõ 200, đến đường Nguyễn Trung Thiên ra kênh T8 | 8011447 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỷ thuật đường Quang Trung (đoạn từ Nguyễn Huy Lung đến đường Ngô Quyền). | 8015004 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng khu dân cư xen dắm Đồng Xay, thôn Thanh Phú, xã Thạch Trung ( giai đoạn 3) | 8018885 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai | 8020389 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học trường mầm non Văn Yên, phường Văn Yên | 8022189 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương chống ngập úng từ đường về thôn Tiến Hưng đến Đập Phụ Lão | 8027328 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư Cọc Lim, thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung ( giai đoạn 3) | 8032248 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học 3 tầng và kết hợp nhà ăn, nhà bếp trường Mầm non Hà Huy Tập | 8035278 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà làm việc 2 tầng công an phường Nam Hà | 8068187 | Trần Hoàng Quân
Nâng cấp mặt đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến Cầu Mương) | 8071079 | Nguyễn Việt Đức
Xây dựng vỉa hè, mương thoát nước ngõ 247 đường Vũ Quang, phường Thạch Linh | 8073441 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng khu tái định cư Đội Nếp, xã Thạch Hưng | 8079342 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối phố Vĩnh Hòa phường Thạch Linh | 7713247 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh | 7904813 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp sân, mương thoát nước trường tiểu học Thạch Linh | 7928582 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thiếp, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường nội bộ Hào Thành, thành phố Hà Tĩnh | 7946074 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp Đường Lê Hồng Phong | 7963129 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đội Quang, xã Đồng Môn | 7969062 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỷ thuật đường Phan Đình Phùng. | 8012567 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư Sác Giá, thôn Đức Phú, xã Thạch Trung | 8012949 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà 3 tầng ( phòng chức năng và nhà ăn bán trú) - Trường tiểu học Đồng Môn | 8020014 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp mặt đường, vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ Cầu Vồng đến đường Hải Thượng Lãn Ông) | 8023060 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp, chỉnh trang đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Dung) | 8077839 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu tái định cư Đồng Cầu, xã Thạch Hưng | 8080501 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng khu tái định cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn | 8081057 | Nguyễn Việt Đức
Cải tạo cơ sở vật chất trường Mầm non Thạch Quý năm 2023 | 8038326 | Trần Hoàng Quân
Xây dựng nhà học đa chức năng trường Tiểu học Thạch Bình | 7963127 | Trần Hoàng Quân
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Liên Nhật (giai đoạn 2), xã Thạch Hạ | 7969048 | Trần Hoàng Quân
Mương thoát nước đường Hải Thượng Lãn Ông nối từ kênh T7 đến Hào Thành | 7998080 | Trần Hoàng Quân
Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Hàm Nghi | 8072693 | Trần Hoàng Quân
Nâng cấp vỉa hè, mương thoát nước đường Hà Hoàng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến đường Ngô Quyền) | 8072695 | Trần Hoàng Quân
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng | 7967170 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà ăn, nhà hiệu bộ 3 tầng Trường tiểu học Văn Yên | 8025727 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học bộ môn 3 tầng trường THCS Quang Trung | 7971574 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tiểu công viên cây xanh tại Hạ tầng khu dân cư phía nam đường Nguyễn Du | 8080683 | Nguyễn Việt Đức
Nhà học 3 tầng trường mầm non Thạch Hạ | 8027326 | Hồ Thị Hồng
Cải tạo, sữa chữa trụ sở làm việc tại địa chỉ 87, Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh | 8052353 | Hồ Thị Hồng
Đường giao thông nối Tỉnh lộ ĐT.547 đi thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh | 8153460 | Trần Quang Khải
Hệ thống thoát nước và nâng cấp đường Hà Công Trình, phường Trần Phú | 8098315 | Trần Hoàng Quân
Đường kênh phía Tây N19 (đoạn từ đường Vũ Quang đến đường Hàm Nghi) thành phố Hà Tĩnh | 7770135 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư tổ 8 (phía Bắc đường Vành đai phía Đông thành phố), phường Đại Nài | 8090431 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông TP Hà Tĩnh 3 nút:đường Hà Huy Tập giao đường Đặng Văn Bá, đường Hoàng Hà giao đ.Nguyễn Huy Lung, đường Ngô Đức Kế giao đường Đồng Quế | 7904812 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trồng cây xanh tuyến đường Phan Đình Phùng | 8056425 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường giao thông nối 02 xã Thạch Đồng và Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh | 7860798 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang nút giao thông Quốc lộ 1 với Quốc lộ 8 và nút giao thông Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi | 7918757 | Nguyễn Xuân Phú
Tiểu công viên phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 8044187 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Du, thị xã Hồng Lĩnh | 7764004 | Nguyễn Xuân Phú
Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. | 7892104 | Nguyễn Xuân Phú
Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 7945653 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, nâng cấp đường Phan Hưng Tạo (đoạn từ cầu Tràng Cần đến Quốc lộ 8A), phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 7946773 | Nguyễn Xuân Phú
Hạ tầng khu tái định cư tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục vụ GPMB đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh | 7957183 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp tuyến đường từ nhà văn hóa tổ dân phố 1 đến nhà văn hóa tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu | 8014285 | Nguyễn Xuân Phú
Cụm đèn tín hiệu giao thông nút giao Quốc lộ 1 với đường Tiên Sơn | 8044188 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã Hồng Lĩnh. | 7910999 | Nguyễn Xuân Phú
Lát vỉa hè quanh nút giao đường Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh. | 7916916 | Nguyễn Xuân Phú
Lắp đặt hệ thống điện trang trí đường Trần Phú , đường Nguyễn Nghiễm và cổng chào đường 3/2, đường Nguyễn Đổng Chi | 7920257 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, nạo vét cống Mũi Thớ, cống tiêu qua đường bãi rác và cống từ đê Đồng Môn vào Bãi rác phường Văn Yên | 8106823 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cầu Nậy tại Km7+300, Tỉnh lộ 4, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 7360475 | Dương Đình Cường
Cầu Cơn Độ, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 7568268 | Dương Đình Cường
Nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Kỳ Thịnh (điểm Đông Phong) | 7954051 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP
Nhà làm việc 3 tầng trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh | 7964401 | Trần Quang Khải
Xây dựng mới nhà công vụ và cải tạo nhà đa năng cơ quan HĐNDUBND thị xã Kỳ Anh | 8156355 | Trần Quang Khải
Xây mới trụ sở trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi | 8085465 | Trần Quang Khải
Nâng cấp, cải tạo khuôn viên, nhà học 2 tầng 10 phòng trường tiểu học Kỳ Lợi (Điểm TĐC Kỳ Trinh) | 8157676 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP
Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Biểu đến đường Trần Phú, phường Kỳ Trinh | 8157673 | Trần Quang Khải
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ngõ 427 đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | 8156684 | Trần Quang Khải
Mương tiêu thoát nước TDP Tây Yên | 8157977 | Trần Quang Khải
Hạ tầng khu tái định cư đồng Cửa Làng, đồng Hương Hỏa và chỉnh trang nghĩa địa đồng Chăm, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh | 7446781 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lắp đặt hệ thống Wifi công cộng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh | 8056720 | Nguyễn Xuân Phú
Khắc phục sạt lở kênh thượng lưu cống Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh | 8086201 | Nguyễn Xuân Phú
Xử lý cấp bách điểm sạt lở bờ sông khu vực đền Cả, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh - đợt 2. | 8094645 | Nguyễn Xuân Phú
Sửa chữa đường lên khu mộ đồng chí Nguyễn Đức Bình hoàn thành | 7686620 | Nguyễn Xuân Phú
Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Bùi Cẩm Hổ). | 7781667 | Nguyễn Xuân Phú
Chỉnh trang đô thị cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Hồng | 7787918 | Nguyễn Xuân Phú
Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 7838350 | Nguyễn Xuân Phú
Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường La Giang, phường Trung Lương) | 7839985 | Nguyễn Xuân Phú
Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã. | 7883821 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, nâng cấp đường Suối Tiên, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. | 7929182 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao đường 3/2; đường Trần Phú, đường Lê Hữu Trác và hệ thống điện chiếusáng tuyến Quốc lộ 1A, thị xã Hồng Lĩnh | 7932664 | Nguyễn Xuân Phú
Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và Thị xã Hồng Lĩnh | 7936920 | Nguyễn Xuân Phú
Lắp đặt hệ thống điện trang trí đường Quang Trung (đoạn từ nút giao QL8 đến Cầu Treo Vọt) và đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ nút giao QL8 đến đường Nguyễn Văn Giai) | 7959078 | Nguyễn Xuân Phú
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh. | 7960155 | Nguyễn Xuân Phú
Đường Trần Nhân Tông, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường N12 khu dân cư tổ 6, tổ 7, phường Đậu Liêu). | 7967847 | Nguyễn Xuân Phú
Lát vỉa hè và điện chiếu sáng đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Nguyễn Thiếp đến đường 19/5) | 7972501 | Nguyễn Xuân Phú
Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 8020023 | Nguyễn Xuân Phú
Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Tiểu học Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh | 8020024 | Nguyễn Xuân Phú
Lắp đặt thiết bị và phần mềm dạy học đa năng Trường Trung học cơ sở Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 8020025 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Chùa, xã Thuận Lộc | 8022192 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc | 8023784 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu | 8025331 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc | 8029105 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Nam Hồng | 8038106 | Nguyễn Xuân Phú
Điện trang trí cầu Đôi, thị xã Hồng Lĩnh | 8059065 | Nguyễn Xuân Phú
Trồng cây xanh trên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh năm 2024 | 8098323 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Xuân Hãn (đoạn từ đường 3/2 đến đường Lê Hữu Trác), phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 7946772 | Nguyễn Xuân Phú
Tiểu công viên phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. | 7950002 | Nguyễn Xuân Phú
Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 7955173 | Nguyễn Xuân Phú
Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 7957182 | Nguyễn Xuân Phú
Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 7972219 | Nguyễn Xuân Phú
Đường giao thông nối từ Quốc lộ 8 (tại Km0+879) đến đường trục TDP1,phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 7974669 | Nguyễn Xuân Phú
Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 8018192 | Nguyễn Xuân Phú
Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh) | 8018527 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, hội trường và một số hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh | 8019685 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương | 8023386 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 8031135 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh | 8033001 | Nguyễn Xuân Phú
Đường giao thông khu dân cư phía Đông đường Thống Nhất, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh | 8034637 | Nguyễn Xuân Phú
Trụ sở làm việc công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh | 8037466 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng | 8037812 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc | 8043907 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc | 8043908 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc | 8043909 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Hậu, phường Trung Lương | 8043910 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương | 8043911 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận | 8044189 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố Hầu Đền, phường Trung Lương | 8044190 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng | 8044191 | Nguyễn Xuân Phú
Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Nghiễm, thị xã Hồng Lĩnh | 8054603 | Nguyễn Xuân Phú
Mương thoát nước khu dân cư và vùng núi Bạch Tỵ, phường Đậu Liêu. | 8056729 | Nguyễn Xuân Phú
Lát vỉa hè và mương thoát nước đường Nguyễn Xuân Linh (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường 2/9). | 8056730 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 8059062 | Nguyễn Xuân Phú
Điện trang trí vòng xuyến Bùi Cẩm Hổ, thị xã Hồng Lĩnh | 8059063 | Nguyễn Xuân Phú
Điện trang trí cầu Treo Vọt, thị xã Hồng Lĩnh | 8059064 | Nguyễn Xuân Phú
Điện trang trí cầu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh | 8059066 | Nguyễn Xuân Phú
Điện trang trí khu vực ngã tư trung tâm thị xã Hồng Lĩnh | 8059409 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, mở rộng đường lên khu di tích danh thắng chùa Động Hang,phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 8061375 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu | 8065681 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu | 8065682 | Nguyễn Xuân Phú
Điện trang trí quảng trường thị xã Hồng Lĩnh và đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc địa bàn các phường: Đức Thuận, Trung Lương) | 8067388 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa thị xã Hồng Lĩnh | 8068179 | Nguyễn Xuân Phú
Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 đoạn đi qua thị xã Hồng Lĩnh (từ Km 486+689 đến Km 487+818) | 8068184 | Nguyễn Xuân Phú
Lát vỉa hè và trồng cây đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ đường Sử Hy Nhan đến cầu Mới) | 8070417 | Nguyễn Xuân Phú
Pano màn hình điện tử trang trí tại quảng trường thị xã Hồng Lĩnh | 8071090 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Nam Hồng | 8076579 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu | 8077150 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 5, phường Nam Hồng | 8077151 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố Bấn Xá, phường Trung Lương | 8077152 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố Tiên Sơn, phường Trung Lương | 8077153 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa thôn Phúc Sơn, phường Trung Lương | 8077296 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Nam Hồng | 8078023 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu | 8081052 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Đậu Liêu | 8081053 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc | 8081054 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Nam Hồng | 8081971 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 10 phường Bắc Hồng | 8082562 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu | 8083668 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương | 8084407 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố Trung Lý, phường Trung Lương | 8084923 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 6 phường Bắc Hồng | 8084924 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố 7 phường Bắc Hồng | 8084925 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận | 8086202 | Nguyễn Xuân Phú
Đường giao thông khu dân cư Thuận Minh, phường Đức Thuận (giai đoạn 1) | 8086203 | Nguyễn Xuân Phú
Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu dân cư tổ dân phố 8 phường Đậu Liêu | 8090433 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 8091774 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hóa thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc | 8094295 | Nguyễn Xuân Phú
Nhà văn hoá Tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng | 8094302 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo nhà hội trường lớn và các hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh | 8100173 | Nguyễn Xuân Phú
Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà đa năng Trường Mầm non Đậu Liêu | 8142725 | Nguyễn Xuân Phú
Lát vỉa hè và trồng cây đường N. A Quốc (đoạn từ nga tư giao QL 8A đến đường Sử Hy Nhan) | 7722729 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, nâng cấp cống thượng lưu hồ điều hòa xã Thạch Trung | 8106726 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng trung tâm khu du lịch biển Kỳ Ninh | 7905326 | Trần Quang Khải
Dự án cầu Thọ Tường Bắc qua Sông La, huyện Đức Thọ | 7710168 | Nguyễn Thị Thủy
Nhà làm việc 2 tầng, Trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh. | 8036266 | Hồ Thị Hồng
Nhà chức năng, nhà ăn bán trú 3 tầng trường Tiểu học Thạch Hạ | 8036279 | Hồ Thị Hồng
Cải tạo cơ sở vật chất Trường tiểu học Nguyễn Du năm 2023 | 8038332 | Hồ Thị Hồng
Hạ tầng khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh | 7787018 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường vành đai khu đô thị Bắc, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 7216169 | Nguyễn Việt Đức
Mở rộng các công trình trên tuyến kênh Cồn Chỏi, kênh Hồ Ghè, xã Thạch Hạ | 8106824 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp nhà ăn, nhà bếp Trường mầm non Văn Yên | 8107250 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, DTKS địa hình địa chất, lập dự án: Đường Lê Duẫn kéo dài đoạn phía Nam dự án Vincom đến đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 7522852 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 7633563 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng | 7971576 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ ngầm hệ thống điện đường Lê Ninh | 7994847 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng hai bên kênh phía Tây thành phố, phường Thạch Linh ( giai đoạn 1) | 8031934 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng tái định cư tổ dân phố 6 phường Đại Nài | 8055490 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Đặng Văn Bá (đoạn từ nhà văn hóa thôn Tây Nam đến địa phận xã Cẩm Bình) | 8072692 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng nhà học 3 tầng 14 phòng trường THCS Nguyễn Du | 8106818 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 7031852 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Trọt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 7160968 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh | 7896626 | Nguyễn Việt Đức
Xây dựng trường tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh | 7967171 | Nguyễn Việt Đức
Cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài | 8075143 | Nguyễn Việt Đức
Xây dựng Trạm biến áp cấp điện Trường THCS Lê Văn Thiêm và dân cư khu vực lân cận | 8098314 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp kênh tiêu nước vùng Vòng vào kênh T8, xã Đồng Môn | 8105340 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước bên hồ Đập Hạ xã Đồng Môn | 8106725 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp khu thể thao; cải tạo, sửa chữa nhà đa chức năng Trường THCS Nam Hà | 8109019 | Nguyễn Việt Đức
Xây dựng vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lê Duẩn kéo dài đoạn phía Nam dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Vincom đến đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập | 8115561 | Nguyễn Việt Đức
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Đặng Dung (đoạn từ đường Tân Bình đến Cầu Vồng) và thông tuyến đường Sông Cụt | 8142738 | Phan Văn Thái
Nhà học 3 tầng 18 phòng trường tiểu học Thạch Binh | 8030365 | Trần Hoàng Quân
Khu dân cư xen dắm thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung | 8094304 | Trần Hoàng Quân
Xây dựng cống Cầu Sú, phường Thạch Linh | 8109540 | Trần Hoàng Quân
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch Trung | 7972222 | Dương Đình Cường
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du | 8093846 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 1) | 8036265 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Hà Tôn Mục) | 8072694 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng một số hạng mục trường THPT Phan Đình Phùng | 8068185 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã Hồng Lĩnh | 7868257 | Nguyễn Xuân Phú
Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học bộ môn và một số hạng mục phụ trợ Trường THCS Nam Hồng | 8142728 | Nguyễn Xuân Phú
Trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên thị xã | 7997589 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục nhà làm việc 3 tầng trụ sở cơ quan HĐND và UBND thị xã | 8156677 | Trần Quang Khải
Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Kỳ Lợi (điểm Ba Đồng) | 8156676 | Trần Quang Khải
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng khuôn viên trụ sở cơ quan HĐND và UBND thị xã Kỳ Anh | 8157674 | Trần Quang Khải
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang xã Kỳ Ninh, tỷ lệ 1/500 | 8157764 | Trần Quang Khải
Trung tâm hành chính xã Thạch Trung | 8098420 | Hồ Thị Hồng
Nâng cấp đường Đông Lộ, phường Thạch Linh | 8099059 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội Thạch Khê Vũng Áng | 7643086 | Nguyễn Thị Thủy
Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (Đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi) | 7722728 | Nguyễn Xuân Phú
Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB) | 7816361 | Trần Quang Khải
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trong khuôn viên, nhà làm việc cơ quan Thị ủy | 8157761 | Trần Quang Khải
Điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị trung tâm khu kinh tế Vũng Áng tỷ lệ 1/2000 | 7905275 | Trần Quang Khải
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh | 8159200 | Trần Quang Khải
Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trung Lương | 8142727 | Nguyễn Xuân Phú
Bảo dưỡng, sửa chữa nhà đa năng 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Trung Lương | 8142729 | Nguyễn Xuân Phú
Bảo dưỡng, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Trung Lương | 8142730 | Nguyễn Xuân Phú
Sửa chữa, bảo dưỡng nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà chức năng, nhà bếp Trường Mầm non Đức Thuận | 8142731 | Nguyễn Xuân Phú
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn | 8109927 | Dương Đình Cường
Hạ tầng khu dân cư Đồi Mốt, phường Thạch Linh và xã Thạch Trung | 8097759 | Dương Đình Cường
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt khối phố Bắc Quý, phường Thạch Quý | 8103459 | Dương Đình Cường
Hạ tầng hai bên Kênh phía Tây thành phố, phường Thạch Linh (giai đoạn 2) | 8106815 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Đông thôn Tân Học, xã Thạch Hạ | 8109232 | Nguyễn Thị Thủy
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng (giai đoạn 2) | 8104022 | Nguyễn Thị Thủy
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng (Giai đoạn 2) | 8104024 | Nguyễn Thị Thủy
Hạ tầng khu tái định cư khối phố Tân Qúy, phường Thạch Qúy (giai đoạn 2) | 8102093 | Nguyễn Việt Đức
Xây dựng nhà học 4 tầng 24 phòng trường Tiểu học Nguyễn Du | 8106819 | Phan Văn Thái
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Qúy Đôn) | 8133427 | Phan Văn Thái
Cải tạo, nâng cấp hồ Bán nguyệt và các hạng mục phụ trợ thuộc Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh | 8157031 | Phan Văn Thái
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Tây thôn Tân Học, xã Thạch Hạ (giai đoạn 2) | 8138050 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung (đoạn từ đường Ngô Quyền đến cầu Hộ Độ) | 8160849 | Dương Đình Cường
Chỉnh trang quảng trường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh | 8109924 | Dương Đình Cường
Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất vùng trạm điện Trung Hòa, thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương | 8161112 | Hồ Thị Hồng
Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất khối phố Tân Yên, phường Văn Yên | 8161113 | Hồ Thị Hồng
Xây dựng Trường THPT Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh | 8158629 | Nguyễn Thị Thủy
Xây dựng nhà 03 tầng 15 phòng Trường Tiểu học Thạch Hưng, xã Thạch Hưng | 8158628 | Nguyễn Thị Thủy
Xây dựng dãy nhà 3 tầng 18 phòng học Trường THCS Nam Hà, phường Nam Hà | 8128255 | Phan Văn Thái
Nâng cấp, cải tạo mặt đường một số đoạn tuyến đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Lê Văn Thiêm đến đường tránh Quốc lộ 1) | 8157969 | Trần Hoàng Quân
Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất tại xã Tân Lâm Hương và Xã Thạch Đài | 8161111 | Trần Hoàng Quân
Nâng cấp, cải tạo Cầu Mương và chỉnh trang đường Phan Đình Phùng (đoạn từ cầu Mương đến đường Nguyễn Trung Thiên) | 8090435 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường Trung Tiết (đoạn từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Nguyễn Công Trứ), thành phố Hà Tĩnh | 7731906 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp đường Đặng Văn Bá, xã Thạch Bình | 7959088 | Dương Đình Cường
Hạ ngầm hệ thống điện quy hoạch dân cư Bắc Quý, phường Thạch Quý | 8022191 | Dương Đình Cường
Hạ tầng khu dân cư Ao Tổng 2, xã Thạch Bình (giai đoạn 2) | 8097761 | Dương Đình Cường
Nâng cấp, chỉnh trang đường Nam Ngạn | 8099266 | Dương Đình Cường
Nhà đa năng Trường Tiểu học Hà Huy Tập | 8160551 | Phan Văn Thái
Mương thoát nước nối từ đường Hoàng Xuân Hãn đến hố điều hòa Công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh | 7998076 | Hồ Thị Hồng
Nâng cấp, chỉnh trang Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh | 8098686 | Hồ Thị Hồng
Nhà hiệu bộ 3 tầng kết hợp bếp ăn trường mầm non Đại Nài | 8109228 | Hồ Thị Hồng
Dự án Nâng cấp trạm biến áp Tân Giang 6 | 8157679 | Hồ Thị Hồng
Đường Nguyễn Du kéo dài đến đê Đồng Môn, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh | 7965663 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt ( Khu N Quy hoạch Trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng | 7977810 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp đường Nguyễn Hoành Từ ( đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Duẩn) | 7994098 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Du (Đoạn từ đường trần phú đến đường nguyễn công trứ) | 8011168 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỷ thuật đường Hải Thượng Lãn Ông ( đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Công Trứ) | 8025724 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Nguyễn Du) | 8089286 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Vũ Quang (đoạn từ đường Trần Phú đến Cầu Đông) | 8091395 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học 3 tầng 9 phòng Trường Tiểu học Trần Phú | 8093018 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư Đồng Bường, xã Thạch Hưng | 8097758 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đầu tư xây dựng một số hạng mục Trường Mầm non I | 8109021 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Huy Lung) | 8011169 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch Trung (Giai đoạn 2) | 8081345 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Võ Liêm Sơn | 8102881 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngõ 84 Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh | 8089046 | Nguyễn Thị Thủy
Hạ tầng khu dân cư khối phố Tuy Hòa (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), phường Thạch Linh | 8109224 | Nguyễn Việt Đức
Củng cố, nâng cấp đê phía tây bờ tả sông Phủ, đoạn từ cầu Nủi đến cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh | 7137636 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp đường Đồng Quế, thành phố Hà Tĩnh | 7267616 | Nguyễn Việt Đức
Đường Lê Duẫn kéo dài đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A, thành phố Hà Tĩnh | 7601738 | Nguyễn Việt Đức
Hạ ngầm hệ thống điện dọc đường Trường Chinh (đoạn từ đ ường Lê Văn Huân đến Trạm 110kv Thạch Linh) | 7994844 | Nguyễn Việt Đức
Xây Trường THCS Đại Nài ở địa điểm mới | 8032240 | Nguyễn Việt Đức
Xây nhà 03 tầng 16 phòng kết hợp thư viện Trường THCS Lê Bình | 8079339 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Quang Trung) | 8086200 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Hàng (gắn với tuyến đường trục chính đô thị), xã Thạch Bình | 8092042 | Nguyễn Việt Đức
Đường Trường Chinh đoạn từ đường Lê Văn Huân đến đường Lê Hồng Phong, thành phố Hà Tĩnh | 8097760 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp đường trục thôn từ Trường Mầm non xã Đồng Môn (cơ sở 1) đến hạ tầng khu dân cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn | 8102989 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Bắc Hà | 8109921 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Nam Hà | 8109922 | Nguyễn Việt Đức
Đầu tư xây dựng, nạo vét, xây dựng hệ thống cống bao tách, gom nước thải và cải tạo nâng cấp khu vực dọc bờ Sông Cụt | 8122057 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp đường Nguyễn Xí đoạn từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Tân Lâm Hương | 8128256 | Nguyễn Việt Đức
Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Tân Giang | 8157030 | Phan Văn Thái
Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học 1 Tân Lâm Hương | 8158633 | Phan Văn Thái
Nâng cấp đường Mai Thúc Loan đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Du | 8105640 | Phan Văn Thái
Đầu tư một số hạng mục trường THCS Lê Văn Thiêm | 8109227 | Phan Văn Thái
Nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường La Sơn Phu Tử (đoạn từ đường Xuân Diệu đến Đội thuế liên huyện Thành phố Hà Tĩnh Cẩm Xuyên) | 8157208 | Phan Văn Thái
Cầu kênh xóm 18 xã Tân Lâm Hương, thành phố Hà Tĩnh | 8157364 | Phan Văn Thái
Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Nguyễn Du | 8158271 | Phan Văn Thái
Hạ tầng khu dân cư Hợp Tiến (giai đoạn 1), phường Thạch Linh | 8089045 | Trần Hoàng Quân
Hạ tầng khu dân cư Liên Phú, xã Thạch Trung | 8099057 | Trần Hoàng Quân
Nhà hiệu bộ 03 tầng kết hợp phòng thư viện, thiết bị Trường Tiểu học Đại Nài | 8109230 | Trần Hoàng Quân
Nhà đa năng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du | 8109923 | Trần Hoàng Quân
Hạ tầng khu dân cư tại ngõ 164, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du | 8112822 | Trần Hoàng Quân
Nâng cấp tuyến đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Tôn Mục đến đường Phan Đình Phùng) | 8126749 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Hoành Từ đến đường Đội Cung) | 8099252 | Nguyễn Thị Thủy
Hạ tầng khu dân cư Cầu Ngan, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh | 7595717 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường bờ Bắc của kênh thoát nước phía Tây thành phố ( đoạn từ ngõ 151 đường Vũ Quang đến hồ Nhật Tân, phường Thạch Linh) | 8022190 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường giao thông từ khu quy hoạch bệnh viện Vinmec đến đường Nguyễn Du | 8025726 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh | 7993047 | Nguyễn Việt Đức
Chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) | 8158630 | Phan Văn Thái
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập | 7633564 | Nguyễn Việt Đức
Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | 7674980 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh và các hạng mục phụ trợ | 8158441 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP
Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục trường mầm non Hoa Mai | 8158233 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP
Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông khu dân cư vùng Bàu Đá, thị xã Kỳ Anh | 8158632 | Trần Quang Khải
Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | 8159060 | Trần Quang Khải
Hạ tầng dân cư Trung Tiến, xã Đồng Môn (giai đoạn 2) | 8109225 | Hồ Thị Hồng
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đồng Kênh, đồng Cửa Miếu, xã Thạch Hưng (Giai đoạn 2) | 8109226 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Trung Thiên) | 8156795 | Phan Văn Thái
Nhà học 3 tầng 21 trường THCS Thạch Linh | 8109229 | Phan Văn Thái
Nâng cấp đường Hà Hoàng (đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến đường Trần Phú) | 8146371 | Phan Văn Thái
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hà Tôn Mục (đoạn từ đường Phan Đình Giót đến đường Nguyễn Biểu) | 8155516 | Phan Văn Thái
Xây dựng dãy nhà 03 tầng 10 phòng Trường mầm non Bắc Hà | 8140667 | Trần Hoàng Quân
Nâng cấp sửa chữa tuyến đường giao thông tổ dân phố Hưng Nhân, phường Hưng Trí | 8157675 | Trần Quang Khải
Hạ tầng khu tái định cư khối phố Tân Qúy, phường Thạch Qúy (giai đoạn 1) | 8095709 | Nguyễn Việt Đức
Hạ tầng khu dân cư Đồng Vường, xã Thạch Trung (giai đoạn 2) | 8105341 | Hồ Thị Hồng
Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố Nam Tiến, phường Thạch Linh | 8106817 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất và XP
Hạ tầng dân cư Bến Hói, xã Thạch Bình | 8106814 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất
Hạ tầng khu dân cư Liên Nhật, phường Thạch Hạ (giai đoạn 3) | a00001 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất
Hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Miếu, phường Thạch Hưng (giai đoạn 3) | a00002 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất
Hạ tầng khu dân cư thôn Bình Minh, xã Thạch Bình | a00003 | Đã bàn giao sang TTPT quỹ đất
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông tổ dân phố Trần phú, phường Hưng Trí | 8156682 | Trần Quang Khải
Đường kết nối Tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí với đường trục dọc đô thị trung tâm thị xã | 8156685 | Trần Quang Khải
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông | 8047213 | Dương Đình Cường
Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài | 7892320 | Nguyễn Thị Thủy
Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên đường Hồ Chí Minh (đoạn Km39+030 ÷ Km47+830) | 7892321 | Nguyễn Thị Thủy
Đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh | 7897757 | Nguyễn Việt Đức
Kè chống sạt lở hai bên bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đôi đến hồ điều hòa Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê) | 7775324 | Nguyễn Xuân Phú
Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) | 7941295 | Nguyễn Xuân Phú
Hạ tầng kỷ thuật khu công viên Trung tâm thị xã (giai đoạn 1) | 8014287 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thiếp, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) | 8041353 | Nguyễn Xuân Phú
Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 3) | 8054610 | Nguyễn Xuân Phú
Lát vỉa hè đường 32 (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Cao Thắng) | 8100715 | Nguyễn Xuân Phú
Đường giao thông khu dân cư Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 8150716 | Nguyễn Xuân Phú
Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh | 7596599 | Phan Văn Thái
Thảm nhựa đường Mai Thúc Loan (đoạn từ đường Nguyễn Du đến Ngã ba Thạch Đồng) và đường Dương Chấp Trung | 8146782 | Phan Văn Thái
Cụm biểu tượng văn hoá thành phố tại vòng xuyến Quốc lộ 1A | 8130582 | Phan Văn Thái
Nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Hưng Trí (điểm Tân Hà) | 8153860 | Trần Quang Khải
Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông TDP Hưng Bình, phường Hưng Trí | 8157677 | Trần Quang Khải
Kè biển dọc theo Khu tái định cư thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | 8067424 | Trần Quang Khải
Xây mới cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ trường THPT Kỳ Anh | 8154164 | Trần Quang Khải
Đường trục dọc Khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh | 7960543 | Trần Quang Khải
Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên Trung tâm thành phố Hà Tĩnh | 7960740 | Nguyễn Việt Đức
Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh | 7982221 | Nguyễn Việt Đức
Lâm Viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh | 7905327 | Trần Quang Khải
Dự án tuyến đường giao thông nội cụm 1, Cụm công nghiệp Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh | 8111275 | Nguyễn Xuân Phú
Xây dựng nhà học 3 tầng 6 phòng và cải tạo nhà học 3 tầng hiện trạng Trường Mầm non Bình Hà | 8106820 | Hồ Thị Hồng
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du (giai đoạn 2) | 8090434 | Hồ Thị Hồng
Trung tâm văn hóa, thể thao thị xã Kỳ Anh | 8130239 | Trần Quang Khải
Bảo dưỡng, sửa chữa khối phòng phục vụ học tập và khối phòng phụ trợ Trường Tiểu học Bắc Hồng | 8142726 | Nguyễn Xuân Phú
Kênh thoát lũ khu dân cư phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2) | 8048032 | Nguyễn Xuân Phú
Cắm biển tên các tuyến đường | 8146744 | Nguyễn Xuân Phú
Xây dựng một số hạng mục khuôn viên trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã Hồng Lĩnh. | 7963747 | Nguyễn Xuân Phú
Đường giao thông, mương thoát nước khu dân cư thôn Hồng Nguyệt và khu dân cư Nhà Nếp thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh | 8053448 | Nguyễn Xuân Phú
Đầu tư cụm tín hiệu giao thông tại một số nút giao trên địa bàn tỉnh | 8170235 | Nguyễn Thị Thủy
Sửa chữa định kỳ đường tỉnh, ĐT547 năm 2025 | tx0001 | Dương Đình Cường
Dự án: Sửa chữa, cải thiện mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước, an toàn giao thông tuyến đường tỉnh ĐT.550 đoạn Km0+00 - Km5+700, huyện Thạch Hà | tx0002 | Dương Đình Cường
Sửa chữa hư hỏng mặt đường các đoạn Km77+200 - Km79+152, Km80+300 - Km81+150, Km106+630 - Km108+250 và Km109+275 - Km110+951 đường tỉnh ĐT.547: Ký hiệu Gtv | tx0003 | Dương Đình Cường
Điều chỉnh, bổ sung hệ thống ATGT, cọc MLG trên các tuyến ĐT.546, ĐT.548, ĐT.550, ĐT.552, ĐT.553; sửa chữa khen co giãn các cầu: Cầu Mồng Chuối/ĐT.554, Sông Vịnh/ĐT.547 | tx0004 | Dương Đình Cường
DỰ ÁN NGOÀI KẾ HOẠCH VỐN
Cải tạo CSVC trường mầm non Bắc Hà năm 2023 | 8038775 | Trần Hoàng Quân
Cải tạo CSVC trường tiểu học Nam Hà năm 2023 | 8038776 | Trần Hoàng Quân
Cải tạo cơ sở vật chất trường Mầm non Bình Hà năm 2023 | 8038339 | Hồ Thị Hồng
Cải tạo cơ sở vật chất trường THCS Nam Hà năm 2023 | 8037465 | Trần Hoàng Quân
Phát triển thành phố loại II - TP thành phố Hà Tĩnh | 7327934 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường vào trung tâm các xã Thạch Trung - Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh | 7288979 | Phan Văn Thái
Kết cấu hạ tầng khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Huy Tự thuộc khu đô thị Bắc, thành phố Hà Tĩnh. | 7057488 | Trần Hoàng Quân
Sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa – Truyền thông và cải tạo phòng làm việc cũ Bộ phận giao dịch “Một cửa” thành phố | 7823093 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp đường 26-3, thành phố Hà Tĩnh | 7137656 | Nguyễn Việt Đức
Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Hữu Phủ (từ k0+00 đến K2+350), đoạn qua Thành phố Hà Tĩnh | 7137618 | Nguyễn Việt Đức
Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Hữu Phủ (từ K2+350 đến K3+480,8), đoạn qua Thành phố Hà Tĩnh | 7770047 | Nguyễn Việt Đức
Đóng cửa và xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác Cồn Ô thành phố Hà Tĩnh | 7296389 | Nguyễn Việt Đức
Xây dựng khu B giai đoạn 1 - Công viên trung tâm thị xã Hà Tĩnh | 7014015 | Trần Hoàng Quân
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đội Thao, Vườn Cộ xã Thạch Trung | 7267614 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2), đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340) | 7601740 | Nguyễn Việt Đức
Đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông (GĐ1) | 7660137 | Nguyễn Việt Đức
Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, hạng mục Nội thất | 8157976 | Nguyễn Việt Đức
Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Phủ (K23+400), thành phố Hà Tĩnh (Giai đoạn 1: từ K11+263 đến K16+430 và từ K19+450 đến K23+400) | 7014723 | Nguyễn Việt Đức
Đường bao Sông Cụt đoạn từ đường 26/3 đến đường Nguyễn Trung Thiên, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh | 7591226 | Nguyễn Việt Đức
Cụm trang trí đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh | 8072691 | Nguyễn Việt Đức
Xây dựng Nhà truyền thống và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Phan Đình Phùng | a | Nguyễn Việt Đức
Cải tạo dãy nhà học 4 tầng và nhà hiệu bộ 3 tầng trường THCS Nam Hà | 7942238 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học 03 tầng 21 phòng, sân và các hạng mục phụ trợ Trường trung học cơ sở Lê Bình | 7904307 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Du kéo dài đến cầu Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh | 7137634 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường nối từ đường Quang Trung đến đường Ngô Quyền qua chợ đầu mối Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh | 7591234 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa khuôn viên trụ sở làm việc HĐND, UBND thị xã Hồng Lĩnh | 7874116 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, nâng cấp ngõ 05, đường Suối Tiên (đoạn từ đường Suối Tiên đến Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã) | 7944896 | Nguyễn Xuân Phú
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thái Kính, phường Đậu Liêu (giai đoạn 2) | 8112144 | Nguyễn Xuân Phú
Hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã Hồng Lĩnh | 7868257 | Nguyễn Xuân Phú
Cải tạo, nâng cấp công viên Lý Tự Trọng, thành phố Hà Tĩnh | 7848606 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen dắm Tổ dân phố 1 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2) | 7713246 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trường tiểu học Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 7601742 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trung tâm hành chính công thành phố Hà Tĩnh | 7633566 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp đường Lê Duẩn kéo dài đoạn đường Nguyễn Tuấn Thiện đến đường quy hoạch Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh | 7713248 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà đa năng trường tiểu học Thạch Quý thành phố Hà Tĩnh | 7854337 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hệ thống kênh tiêu nước vùng Ghè, xã Thạch Hạ | 7854338 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương thoát nước phía nam đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh | 7880855 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Biên | 7887442 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường giao thông nối từ đường Bùi Cầm Hổ đến đê Hữu Phủ, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh. | 7842287 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục trụ sở cơ quan HĐND-UBND thành phố Hà Tĩnh | 7842289 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương thoát nước đường Lê Quảng Chí đoạn từ đường Lê Duẩn đến kênh N1-9 | 7867674 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh | 7727423 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 7, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh | 7633565 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng, nâng cấp đường Mai Thúc Loan đoạn qua xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh | 7888356 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp đường giao thông ngõ 6, đường Đông Lộ, phường Thạch Linh | 7867675 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương tiêu úng vùng Bến Hói xã Thạch Bình (giai đoạn 2) | 7870900 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà hiệu bộ 3 tầng và các hạng mục phụ trợ, trường Mầm non Hà Huy Tập,phường Hà Huy Tập | 7867671 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học 3 tầng 6 phòng Trường Mầm non Đại Nài | a | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện chiếu sáng đường Đồng Môn (đoạn từ đường Quang Trung đến đường Ngô Quyền), đường Nguyễn Du kéo dài (từ Mai Thúc Loan đến Ngô Quyền), đường Nguyễn Hoành Từ | 7856416 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Nguyễn Trung Thiên | 7856418 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học 3 tầng 15 phòng trường tiểu học Thạch Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh | 7835775 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường giao thông trục xã Thạch Trung (đoạn từ đường Trần Phú đến KDC Đồng Xay) | 7969037 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp đường Lê Khôi giai đoạn 2 và đường vành đai Hòa Bình - Văn Phúc phường Văn Yên | 7963130 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đường giao thông liên tổ dân phố Tân Tiến- Nhật Tân, phường Thạch Linh | 7960741 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp mặt đường Phan Chánh đoạn từ Cầu Vồng đến công ngăn triều | 8014999 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Đặng Dung | 8022187 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực Chợ Hà Tĩnh | 8072690 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương thoát nước từ nhà văn hóa tổ dân phố 4 đến đường Lê Duẩn, thành phố Hà Tĩnh | 7913434 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương thoát nước dọc đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ qua đường Nguyễn Trung Thiên) | 7901453 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải thiện năng lực thoát nước của các hố ga, hố thu trên địa thành phố | 7905272 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương thoát nước dọc đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Lê Ninh đến Hào Thành) | 7909580 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương thoát nước từ đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Lê Quảng Chí) | 7963133 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến cầu sở rượu) | 7960739 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Công trình cống ngăn mặn giữ ngọt thông ra kênh T8 | 7959089 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương, vỉa hè phía Tây đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Quang Trung) | 7971921 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tuyến thoát nước từ TDP2 Nguyễn Du đến cống Truồng Lợn Thạch Trung | 7963135 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương thoát nước phía Nam đường Nguyễn Du (Đoạn từ đường Nguyễn Trung Thiên đến cống ngang đường Nguyễn Du) | 7959971 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Biểu | 8071088 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng dãy nhà học 3 tầng 18 phòng Trường Tiểu học Thạch Quý | 7929976 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhà học 3 tầng 18 phòng trường THCS Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du | 7892601 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo, nâng cấp nhà học bộ môn 2 tầng Trường THCS Lê Văn Thiêm | 7960756 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây nhà 4 tầng (nhà bếp, nhà đa chức năng) trường MN Bắc Hà | 7960751 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng nhà 3 tầng (3 phòng học và phòng bộ môn)- Trường Mầm non Tân Giang | 7978303 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hệ thống điện chiếu sáng đường vào trung tâm các xã Thạch Trung, Thạch Hạ | 7977809 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hà Huy Tập, xã Thạch Bình (đoạn từ Cầu Phủ đến đoạn giao với đường Đặng Văn Bá) | 8002585 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà đa chức năng trường THCS Thạch Linh | 7960533 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây lên tầng 3 dãy nhà học 2 tầng (3 phòng học) Trường THCS Thạch Linh | 7960744 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp đường Lê Ninh (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường La Sơn Phu Tử) | 7998079 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ trường THCS Lê Bình đến nút giao Nguyễn Công Trứ - Hải Thượng Lãn Ông | 8000740 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng nhà 3 tầng (3 phòng học và phòng bộ môn) trường Mầm non Tân Giang | 7978303 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xây dựng đường nội đồng tại các vùng tích tụ ruộng đất, xã Thạch Hạ | 7963131 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía tây thôn Tân Học, xã Thạch Hạ | 7969059 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Mương thoát nước hai bên đường Mai Thúc Loan (đoạn qua Bệnh viện thành phố và từ đường Đặng Tất đến đường Nguyễn Du) kết hợp vỉa hè hai bên đường | 7808545 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Văn Yên năm 2023 | 8038762 | Hồ Thị Hồng
Cải tạo cơ sở vật chất trường Mầm non Đại Nài năm 2023 | 8038764 | Hồ Thị Hồng
Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Thạch Bình năm 2023 | 8038769 | Trần Hoàng Quân
Nâng cấp sân, cổng hàng rào, mương thoát nước, cải tạo bếp ăn trường Mầm non Thạch Linh | 7928583 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cải tạo nhà học 2 tầng 12 phòng trường THCS Thạch Linh | 7942599 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nâng cấp dãy nhà học 3 tầng trường mầm non Thạch Quý | 7943854 | Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cầu kết hợp tràn dâng nước sông Trí khu vực trung tâm thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Kỳ Thịnh (điểm Tây Yên) | a | Trần Quang Khải
Di dời đường điện 35kV đi qua trụ sở làm việc Công an xã Kỳ Hà và Công an xã Kỳ Hoa | 7125756 | Trần Quang Khải
Mở rộng hệ thống cấp nước sạch phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Mở rộng hệ thống cấp nước sạch phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Tuyến đường giao thông từ bến số I vào Khu kho gas, xăng dầu cảng Vũng Áng | 8158234 | Trần Quang Khải
Kênh thoát nước ngoại vi khu dân cư Cánh Buồm | a | Trần Quang Khải
Đấu nối nguồn nước thải từ các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp vào điểm đấu nối của hệ thống đường ống thu gom nước thải chung của thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Trung tâm Văn hoá, thể thao thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Đường từ QL1A đi Hồ Mộc Hương | 7738836 | Trần Quang Khải
Trụ sở làm việc phòng giáo dục và đào tạo thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Cải tạo tuyến kênh thoát nước, chống ngập quốc lộ 1A đoạn qua TDP Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Hệ thống đường ống cấp nước cấp 1, cấp 2 (giai đoạn 2) | a | Trần Quang Khải
Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng trung tâm trụ sở làm việc cơ quan HĐND và UBND thị xã Kỳ Anh | 8157362 | Trần Quang Khải
Sửa chữa, nâng cấp đường Phạm Hoành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Mở rộng hệ thống cấp nước nhà máy nước khu kinh tế Vũng Áng cấp cho xã Kỳ Ninh, xã Kỳ Hà thị xã Kỳ Anh | 8113054 | Trần Quang Khải
Cầu Ngụ chùa và đường 2 đầu cầu | 8068860 | Trần Quang Khải
Tuyến đường Lý Nhật Quang, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh | 8113053 | Trần Quang Khải
Đường trục chính đô thị thuộc khu tái định cư xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh | 7738418 | Trần Quang Khải
Đường trục chính nối QL1A đi khu đô thị trung tâm khu kinh tế Vũng Áng | a | Trần Quang Khải
Xây dựng Khu dân cư Nam bờ Sông Trí, hạng mục: Điện sinh hoạt và chiếu sáng đường | 7814662 | Trần Quang Khải
Hạ tầng tái định cư dự phòng TDP Liên Minh, phường Kỳ Long | 7701428 | Trần Quang Khải
Đường trục ngang Kỳ Trinh- Kỳ Ninh đi TDP Tây Trinh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | 7620663 | Trần Quang Khải
Đường Nguyễn Tiến Liên kéo dài đi nhà bia ghi tên các AHLS | 7781025 | Trần Quang Khải
Trụ sở công an xã Kỳ Hoa | 8036797 | Trần Quang Khải
Sửa chữa, nâng cấp đường từ QL1 đi nghĩa trang phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | 8158240 | Trần Quang Khải
Hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh | 8113056 | Trần Quang Khải
Nâng cấp đường Nguyễn Trọng Bình và Lý Tự Trọng giai đoạn 2, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh | 8113052 | Trần Quang Khải
Sửa chữa một số hạng mục trụ sở cơ quan Khối dân | a | Trần Quang Khải
Sửa chữa, nâng cấp Hội trường lớn UBND và Trung tâm hành chính công thị xã | 8157359 | Trần Quang Khải
Nhà văn hóa tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | 8157360 | Trần Quang Khải
Nhà văn hóa tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | 8157358 | Trần Quang Khải
Cải tạo tuyến kênh thoát nước hạ lưu hồ Thủy Sơn đến Cầu Bàu | 8049090 | Trần Quang Khải
Trụ sở làm việc trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Nâng cấp đường Lý Tự Trọng đoạn từ Quốc lộ 1A đến công viên Nguyễn Trọng Bình phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | tx0005 | Trần Quang Khải
Sửa chữa, nâng cấp đường Phạm Tiêm, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | a000001 | Trần Quang Khải
Mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Trụ sở công an xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh | 8036798 | Trần Quang Khải
Hệ thống đường ống cấp nước cấp 1, cấp 2 thị xã Kỳ Anh (GĐ1) | 7885845 | Trần Quang Khải
Sửa chữa khuôn viên, nhà làm việc và mua sắm tài sản cùa ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Nâng cấp cải tạo tuyến đường Nhân Lý, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh | a | Trần Quang Khải
Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Văn Huân, phường Kỳ Liên | a | Trần Quang Khải
Hạ tầng tái định cư 6,1 ha xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh | 8072355 | Trần Quang Khải
Nạo vét bến neo đậu tàu thuyền nghề cá Kỳ Phương | 8080496 | Trần Quang Khải
Sửa chữa, cải tạo và mua sắm một số thiết bị tại Khu cách ly Mitraco (thị xã Kỳ Anh) | a | Trần Quang Khải
Trường mầm non Kỳ Trinh; Hạng mục: Nhà học 2 tầng 6 lớp nhóm mẫu giáo, nhà hành chính quản trị và các hạng mục phụ trợ | 7953809 | Trần Quang Khải
Nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Kỳ Hoa | a | Trần Quang Khải
Đầu tư mở rộng hệ thống đường ống cấp nước cho xã Kỳ Hoa (Giai đoạn 2 | a000010 | Trần Quang Khải
Nhà học 3 tầng 9 phòng trường tiểu học Kỳ Thịnh (Trung tâm hành chính mới | a | Trần Quang Khải
Xây dựng, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ trường tiểu học Kỳ Hà | a | Trần Quang Khải
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh | 8163644 | Trần Hoàng Quân
Đường Lê Duẩn nối thông ra đường Vũ Quang | 7591224 | Nguyễn Việt Đức
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 | a | Hồ Thị Hồng
Chi ban QLDA năm 2024 chuyển qua (Ban TP)
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phòng họp số 1, phòng Khánh tiết Thị Ủy Kỳ Anh | a552
Hạch toán doanh thu tiền tư vấn QLDA di dời cải tạo đường điện phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vũng áng - Bùng, qua địa phận xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh | a553
Tiền lãi phát sinh và khoản hoàn trả | a554
Tạm ứng QLDA Di dời hải phong 1 2
Tạm ứng Chi phí QLDA Kè dọc bờ biển thôn MInh Huệ, xã Kỳ Nam
Tạm ứng QLDA xây dựng nghĩa trang Kỳ Ninh, thị xã kỳ Ninh